## 20205
附件
自治区城镇小区配套幼儿园专项治理情况月报表（5月22日）
序号 | 地、州、市 | 符合条件的小区数 | 需要治理的幼儿园总数 |  | 治理内容及进展情况
[5 empty] | 一、2019年6月底前需完成移交的园所数 |  | 二、2019年8月底前需完成回收、置换、购置的园所数 |  | 三、2020年8月底前需完成补建、改建、新建的幼儿园
[9 empty] | 其中2019年12月底前需完成建设规划 |  | 其中规划未建设小计 | 计 | 整改进度
|  |  | 计 | 预计投资（万元） | 计 | 已完成 | 计 | 已完成 | 小计 | 已完成 |  |  | 招投标 | 基础施工 | 主体施工 | 装修阶段 | 竣工
A | B | C | D=F+H+M | E | F | G | H | I | J | K | L | J+L=M=N∽R | N | O | P | Q | R
| 自治区总计 | 843 | 167 | 159113.478 | 21 | 21 | 58 | 58 | 18 | 18 | 70 | 88 | 4 | 21 | 26 | 8 | 19
1 | 乌鲁木齐市 | 252 | 30 | 36353 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4
2 | 克拉玛依市 | 40 | 5 | 15882.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
3 | 吐鲁番市 | 34 | 2 | 2296 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 哈密市 | 21 | 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5 | 昌吉州 | 65 | 30 | 32304.538 | 4 | 4 | 17 | 17 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
6 | 博州 | 28 | 5 | 4129 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
7 | 巴州 | 46 | 24 | 26947 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1
8 | 阿克苏地区 | 118 | 15 | 3659 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
9 | 克州 | 28 | 1 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | 喀什地区 | 43 | 9 | 9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1
11 | 和田地区 | 78 | 7 | 7758 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
12 | 伊犁州 | 72 | 28 | 13810 | 2 | 2 | 14 | 14 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1
13 | 塔城地区 | 11 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
14 | 阿勒泰地区 | 7 | 1 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0