## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2024年新疆师范大学附属中学非财政拨款项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆师范大学附属中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6054.53 | 6054.53 |  | 920.81 |  | 10 |  | 15.21% |  | 63
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 6054.53 | 6054.53 |  | 920.81 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升教学硬件设施水平，购置新教学专用设备弥补设备短缺，保障教学设备正常运转，提升整体教学条件。 | [5 empty] | 改善了学校办学硬件条件，提升了整体教学条件，由于5000万元友好校区综合楼项目正在前期阶段，支出金额较小，导致整体执行率较低。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教学设备采购及其他服务采购批次 | 7 | >=2批 | =0批 | 0% | 0 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修 | 7 | >=2次 | =2次 | 100% | 7 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 教学设备采购验收合格率 | 7 | >=95% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 校舍维修验收合格率 | 7 | >=95% | =100% | 100% | 7 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 教学设备采购及其他服务采购时间 | 6 | 2024年11月底前 | 2024年11月底前 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 校舍维修验收及时率 | 6 | >=95% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学设备采购及其他服务采购成本 | 10 | =1300万元 | =0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 校舍维修成本 | 10 | =4318.40万元 | =920.81万元 | 9.6% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 20 | 优化 | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | 10 | >=98% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 66