中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅

2025年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策。法律法规，拟定自治区教育改革与发展的政策和规划，起草有关法规和管理办法并监督实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度。和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及。应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

（四）会同相关部门编制自治区级教育经费和项目预算。划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

（五）指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（六）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和维稳措施的督促落实工作。

（七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

（八）统筹指导各类高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估；协调指导和支持现代大学办学政策落实。

（九）统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟定普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

（十）指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。

（十一）负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的编译、审定、备案和出版工作。

（十二）负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施；实施国家学位制度，负责自治区学位规划和授予工作。

（十三）指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究，以及科技成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。

（十四）统筹国际国内及港澳台教育交流与合作；负责汉语国际推广和孔子学院建设工作；负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

（十五）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作；组织民族语言文字翻译职称评定工作。

（十六）承担自治区人民政府教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

（十七）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅（本级）决算及所属单位决算。

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅2025年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会

2.新疆维吾尔自治区教育厅（本级）

3.新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心

4.乌鲁木齐八一中学

5.新疆实验中学

6.新疆大学

7.新疆大学附属中学

8.新疆大学（本级）

9.新疆医科大学

10.新疆医科大学子女学校

11.新疆医科大学（本级）

12.新疆维吾尔自治区核酸检测中心

13.新疆农业大学

14.新疆农业大学附属中学

15.新疆农业大学实习林场

16.新疆农业大学（本级）

17.新疆师范大学

18.喀什大学

19.喀什大学附属中学

20.喀什大学（本级）

21.伊犁师范大学

22.新疆和田学院

23.昌吉学院

24.新疆艺术学院

25.新疆艺术学院附属中等艺术学校

26.新疆艺术学院（本级）

27.新疆工程学院

28.新疆工程学院（本级）

29.新疆煤炭技师学院

30.新疆职业大学

31.新疆开放大学

32.新疆师范高等专科学校

33.新疆维吾尔自治区教育科学研究院

34.新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台）

35.新疆维吾尔自治区学生资助与教育经费监管事务中心

36.新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

37.新疆应用职业技术学院

38.新疆维吾尔自治区教育考试院

39.新疆理工学院

40.新疆科技学院

41.新疆维吾尔自治区民族语言文字规范标准与信息化研究中心

42.新疆维吾尔自治区教材评审中心

43.新疆农业职业技术大学

44.新疆轻工职业技术学院

45.新疆交通职业技术学院

46.新疆铁道职业技术学院

47.新疆建设职业技术学院

48.新疆林业学校

49.新疆供销技师学院（新疆供销学校）

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,268,210.12万元，其中：本年收入合计1,956,693.05万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）556.03万元，年初结转和结余310,961.03万元。

2025年度支出总计2,268,210.12万元，其中：本年支出合计2,030,076.73万元，结余分配1,742.55万元，年末结转和结余236,390.85万元。

收入支出总体与上年相比，增加371,898.80万元，增长19.61%，主要原因是：一是新疆大学博达校区和喀什校区基本建设专项增加；二是随着学生人数增加，年初生均拨款经费增加；三是新增了民族语言文字规范中心、教材评审中心；四是各高校的学费、住宿费等事业收入也有所增加；五是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入1,956,693.05万元，其中：财政拨款收入1,476,987.52万元，占75.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入322,451.52万元，占16.48%；经营收入6,282.36万元，占0.32%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入150,971.65万元，占7.72%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出2,030,076.73万元，其中：基本支出846,278.18万元，占41.69%；项目支出1,178,575.78万元，占58.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出5,222.77万元，占0.26%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,569,247.07万元，其中：年初财政拨款结转和结余92,259.55万元，本年财政拨款收入1,476,987.52万元。财政拨款支出总计1,569,247.07万元，其中：年末财政拨款结转和结余17,363.21万元，本年财政拨款支出1,551,883.86万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加286,936.74万元，增长22.38%，主要原因是：一是新疆大学博达校区和喀什校区基本建设专项增加；二是随着学生人数增加，年初生均拨款经费增加；三是新增了民族语言文字规范中心、教材评审中心；四是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,252,663.25万元，决算数1,569,247.07万元，预决算差异率25.27%，主要原因是：年中追加的高校基本建设资金、重大设备更新、新疆人才发展基金、奖助学金及地方政府一般债券资金等项目，导致预决算存在差异。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教学科研及其他专项经费、高等教育、义务教育发展、学前教育发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为957,209.78万元，占比61.68%，主要用于人员保障、公共运行经费、基本建设、教学科研设备购置以及学生奖助学金发放等。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,458,900.76万元，占本年支出合计的71.86%。与上年相比，增加353,431.97万元，增长31.97%，主要原因是：一是新疆大学博达校区和喀什校区基本建设专项增加；二是随着学生人数增加，年初生均拨款经费增加；三是新增了民族语言文字规范中心、教材评审中心；四是重大设备更新等项目增加；五是本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,189,214.57万元，决算数1,458,900.76万元，预决算差异率22.68%，主要原因是：年中追加了部分专项，如重大设备更新、新疆人才发展基金、奖助学金、新疆大学喀什校区基本建设地方政府一般债券资金、博达校区建设资金等项目，导致预决算存在差异。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）32.84万元，占0.002%。

2.教育支出（类）1,413,039.94万元，占96.86%。

3.科学技术支出（类）26,966.26万元，占1.85%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）1,652.85万元，占0.11%。

5.社会保障和就业支出（类）8,007.75万元，占0.55%。

6.卫生健康支出（类）2,103.97万元，占0.14%。

7.节能环保支出（类）701.83万元，占0.05%。

8.农林水支出（类）6,112.48万元，占0.42%。

9.资源勘探工业信息等支出（类）38.00万元，占0.003%。

10.住房保障支出（类）244.84万元，占0.02%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算数为32.84万元，比上年决算增加32.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金--科研创新平台人才团队支持计划。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为7,748.11万元，比上年决算增加1,861.36万元，增长31.62%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，年终绩效奖增加，人员经费增加；本年度教育教学管理活动、单位运维等日常运转任务增加，公用经费随之增加。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为493.21万元，比上年决算增加6.56万元，增长1.35%，主要原因是：机关服务中心本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，增加实缴职业年金部分，人员经费支出增加。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为779.65万元，比上年决算增加628.24万元，增长414.93%，主要原因是：本年度新增自治区教育厅机关办公用房维修改造项目，教育对外合作会议专项经费增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为6,268.91万元，比上年决算增加862.01万元，增长15.94%，主要原因是：本年增加2024年自治区本级幼儿园财政补助经费预算；上年度部分新疆西藏等地区教育特殊补助资金-学前保障经费结转至本年使用，学前教育支出增加。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为13,945.80万元，比上年决算增加2,984.83万元，增长27.23%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；新疆师范高等专科学校实验小学预算内投资项目结转至本年继续使用。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为24,705.74万元，比上年决算增加9,976.64万元，增长67.73%，主要原因是：初中在校生人数小幅增加，公用经费支出增加，中央城乡义务教育补助经费——初中综合奖补（家庭经济困难学生生活补助）项目资金增加。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为51,564.49万元，比上年决算增加13,169.20万元，增长34.30%，主要原因是：高中在校生人数小幅增加，公用经费支出增加，本年新疆西藏等地区教育特殊补助资金——普通高中免教材资金增加；2024年第八批自治区预算内投资-八一中学五星路校区基础配套设施提升工程预算资金结转至2025年继续使用，且2025年增加建设项目资金，导致较上年支出决算数大幅增加。

9.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为957,209.78万元，比上年决算增加139,110.37万元，增长17.00%，主要原因是：因学生人数增加，高校生均拨款标准提高，年初生均拨款较去年增加。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为80,024.92万元，比上年决算减少51.05万元，下降0.06%，主要原因是：本年城乡义务教育补助经费通过小学教育、初中教育科目列支，接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国项目通过高等教育科目列支，导致其他普通教育支出减少。

11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为44,190.12万元，比上年决算增加11,894.72万元，增长36.83%加，主要原因是：本年新增新疆农业职业技术大学、新疆轻工职业技术学院、新疆建设职业技术学院、新疆铁道职业技术学院、新疆交通职业技术学院、新疆林业学校、新疆供销学校等预算单位，中等职业教育支出增加。

12.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为6,955.68万元，比上年决算增加1,351.55万元，增长24.12%，主要原因是：本年新增新疆农业职业技术大学、新疆轻工职业技术学院、新疆建设职业技术学院、新疆铁道职业技术学院、新疆交通职业技术学院、新疆林业学校、新疆供销学校等预算单位，技校教育支出增加。

13.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为208,520.58万元，比上年决算增加163,262.77万元，增长360.74%，主要原因是：本年新增新疆农业职业技术大学、新疆轻工职业技术学院、新疆建设职业技术学院、新疆铁道职业技术学院、新疆交通职业技术学院、新疆林业学校、新疆供销学校等预算单位，高等职业教育支出增加。

14.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为26.70万元，比上年决算减少1,200.49万元，下降97.82%，主要原因是：现代职业教育质量提升计划专项资金本年通过高等职业教育和中等职业教育两个科目列支，导致其他职业教育支出减少。

15.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：支出决算数为2,932.78万元，比上年决算增加83.96万元，增长2.95%，主要原因是：新疆开放大学在职人员工资调增，社保、津贴基数调增，导致经费较上年增加。

16.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：支出决算数为373.87万元，比上年决算减少9.29万元，下降2.42%，主要原因是：科目调整，自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金本年全部通过高等教育科目列支，故来华留学教育支出减少。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.84万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整，本年特教公用经费均通过初中教育、小学教育科目列支，特殊教育经费支出减少。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算数为28.62万元，比上年决算减少23.38万元，下降44.96%，主要原因是：中央支持特殊教育补助资金财政拨款较上年减少。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为7,270.98万元，比上年决算减少533.52万元，下降6.84%，主要原因是：科目调整，本年中国—中亚产学研用合作会议经费通过其他教育管理事务支出科目列支；基层就业学费代偿资金通过高等教育科目列支；伊犁师范大学以前年度自治区“天山青年”科研项目，因科研项目周期性今年支出减少。

20.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.30万元，比上年决算减少1.11万元，下降78.72%，主要原因是：伊犁师范大学以前年度自治区专家顾问团决策研究与咨询项目，因科研项目周期性今年支出减少。

21.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算数为5.57万元，比上年决算减少46.96万元，下降89.40%，主要原因是：喀什大学以前年度自治区创新环境建设工程项目本年度已执行完毕；伊犁师范大学各年度自治区自然科学基金项目，因科研项目周期性今年支出减少。

22.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：支出决算数为721.64万元，比上年决算减少84.03万元，下降10.43%，主要原因是：省部共建碳基能源重点实验室项目当年支出减少。

23.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为25,062.93万元，比上年决算增加15,838.34万元，增长171.70%，主要原因是：本年科目调整，人力资源和社会保障厅分拨的新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金--天池英才引进计划项目上年度在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目，本年调整至此科目；本年人才发展基金项目通过审批数量增加，人才发展基金项目资金增加，相应支出增加。

24.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算数为463.05万元，比上年决算减少831.90万元，下降64.24%，主要原因是：科目调整，上年度部分使用其他基础研究支出列支的资金本年度使用高等教育科目列支。

25.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.76万元，下降100.00%，主要原因是：新疆医科大学本年减少自治区科技成果转化示范专项-科技精准脱贫攻坚（科技特派员扶贫行动）项目。

26.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是：新疆医科大学2024年将中央引导地方科技发展专项结转资金执行完毕，2025年无此功能科目专项资金拨款，相应支出减少。

27.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为106.80万元，比上年决算减少8.70万元，下降7.53%，主要原因是：新疆农业大学2025年中央“三区”科技人才支持计划预算项目经费较上年减少。

28.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算数为605.97万元，比上年决算增加517.81万元，增长587.35%，主要原因是：本年度新增自治区党委宣传部重大专项项目。

29.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.41万元，下降100.00%，主要原因是：伊犁师范大学本年减少自治区高校科研计划项目。

30.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.25万元，下降100.00%，主要原因是：新疆大学本年无科技重大专项项目，导致此项目经费减少。

31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少383.84万元，下降100.00%，主要原因是：新疆师范大学本年人才发展基金项目未使用本科目列支。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100.00%，主要原因是：新疆工程学院减少动漫节动漫创作项目经费。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为51.30万元，比上年决算增加38.54万元，增长302.04%，主要原因是：本年新增自治区非物质文化遗产保护项目。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为1,576.51万元，比上年决算增加749.59万元，增长90.65%，主要原因是：本年度通过审批单项目数量增加，自治区新疆人才发展基金项目资金增加。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算数为3.00万元，比上年决算增加2.50万元，增长500.00%，主要原因是：乌鲁木齐八一中学新增第十五届全国运动会新疆体育代表团获奖运动员、教练员和有关单位奖励经费。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：支出决算数为22.04万元，比上年决算增加14.16万元，增长179.70%，主要原因是：本年度新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目。

37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为13.68万元，比上年决算减少19.25万元，下降58.46%，主要原因是：本年度通过此科目列支的新疆人才发展基金项目资金减少。

38.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为7,557.68万元，比上年决算减少3,141.68万元，下降29.36%，主要原因是：本年科目调整，人力资源和社会保障厅分拨的新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金--天池英才引进计划项目上年度在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目，本年调整至科技人才队伍建设科目，支出减少；2025年减少自治区人事人才项目-知识更新、新疆人才发展基金第一轮支持资金—新疆人才发展基金、自治区博士后资助项目经费。

39.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为25.00万元，比上年决算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加原和田师范专科学校新疆人才发展基金项目资金调整--天池英才引进计划-特聘专家（第一轮）。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为326.46万元，比上年决算增加326.46万元，增长100.00%，主要原因是：新疆煤炭技师学院上年度该科目支出列在教育支出中，本年度按支出调整至社会保障和就业支出科目核算，致使该科目支出较上年增加。

41.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：支出决算数为84.94万元，比上年决算增加84.94万元，增长100.00%，主要原因是：新疆煤炭技师学院本年度获得自治区就业培训补助资金，用于高技能人才培训基地建设和技能大师工作室建设，导致此项目经费增加。

42.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为1,928.65万元，比上年决算减少1,086.76万元，下降36.04%，主要原因是：中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、自治区医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金拨款较上年减少。

43.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.16万元，下降100.00%，主要原因是：新疆医科大学医疗服务能力与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金今年减少。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为24.00万元，比上年决算增加24.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增重大公共卫生服务补助资金项目。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.85万元，下降100.00%，主要原因是：新疆医科大学本年减少自治区财政YQ防控补助资金。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为142.82万元，比上年决算增加142.82万元，增长100.00%，主要原因是：新疆煤炭技师学院上年度该科目支出列在教育支出中，本年度调整至卫生健康支出科目核算，导致此项经费增加。

47.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算数为4.26万元，比上年决算减少1,875.16万元，下降99.77%，主要原因是：本年科目调整，自治区大学生医疗补助上年度在此科目列支，本年调整至高等教育科目，支出减少。

48.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.07万元，下降100.00%，主要原因是：上年用此科目列支的大学生医疗补助项目本年调整至高等教育科目。

49.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为4.24万元，比上年决算减少104.90万元，下降96.12%，主要原因是：医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金拨款较上年减少。

50.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少53.28万元，下降100.00%，主要原因是：新疆农业大学2025年减少中央林业草原生态保护恢复资金项目。

51.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算数为203.40万元，比上年决算减少99.30万元，下降32.80%，主要原因是：新疆农业大学实习林场2025年中央林业草原生态保护恢复资金减少。

52.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为498.43万元，比上年决算增加457.79万元，增长1,126.45%，主要原因是：本年自治区全社会节能减排专项资金拨款较上年增加。

53.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为2,154.50万元，比上年决算增加184.48万元，增长9.36%，主要原因是：本年度科技转化与推广服务类人才发展基金增加。

54.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：新疆农业职业技术学院增加自治区农业生产救灾（动物防疫补助）资金。

55.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：新疆大学本年农产品质量安全项目经费减少。

56.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为1,076.71万元，比上年决算增加634.42万元，增长143.44%，主要原因是：中央农业经营主体能力提升资金、自治区农业生产发展资金、自治区农业农村发展创新与服务项目资金较上年增加。

57.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为452.88万元，比上年决算增加23.46万元，增长5.46%，主要原因是：中央农业经营主体能力提升项目支出较上年增加。

58.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为581.29万元，比上年决算减少1,856.65万元，下降76.16%，主要原因是：上年结转使用藏粮于地藏粮于技专项资金、中央耕地建设与利用资金、自治区第三次土壤普查资金，本年没有相关项目资金结转。

59.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算数为238.62万元，比上年决算减少46.26万元，下降16.24%，主要原因是：本年中央耕地建设与利用资金拨款较上年减少。

60.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为166.60万元，比上年决算增加146.60万元，增长733.00%，主要原因是：新疆农业大学本年自治区林草专项资金增加。

61.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算数为854.36万元，比上年决算增加334.49万元，增长64.34%，主要原因是：科目调整，自治区林草专项资金上年度在其他林业和草原支出科目，本年调整至技术推广与转化科目列支；新疆农业大学2025年增加中央财政林业草原改革发展资金、新疆人才发展基金项目经费。

62.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：支出决算数为495.03万元，比上年决算增加255.03万元，增长106.26%，主要原因是：自治区葡萄酒产业发展、自治区林草专项资金较上年增加。

63.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为82.50万元，比上年决算增加82.50万元，增长100.00%，主要原因是：新疆农业大学实习林场2025年增加秋季天山东部天然林小蠹虫应急防控项目。

64.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少372.00万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整，自治区林草专项资金上年度在其他林业和草原支出科目，本年调整至技术推广与转化科目列支，导致此项目经费减少。

65.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为38.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长111.11%，主要原因是：新疆人才发展基金-资源勘探工业信息科研经费较上年增加。

66.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为244.84万元，比上年决算增加244.84万元，增长100.00%，主要原因是：新疆煤炭技师学院上年度该科目支出列在教育支出中，本年度调整至住房保障支出科目核算，致使该科目支出较上年增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出716,590.86万元，其中：人员经费623,999.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92,591.41万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办学条件改善、基础设施建设、大学生创新创业等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计92,983.10万元，其中：年初结转和结余48.70万元，本年收入92,934.40万元。政府性基金预算财政拨款支出总计92,983.09万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出92,983.09万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加26,324.05万元，增长39.49%，主要原因是：本年增加中央支持高等教育提质升级（博达校区建设）项目；2025年增加和田学院科研中心、大学生双创中心建设项目资金支出。与年初预算相比，年初预算数63,448.68万元，决算数92,983.10万元，预决算差异率46.55%，主要原因是：年中追加2025年设备更新项目、自治区彩票公益金—自治区大中小校园足球项目等，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款本年支出92,983.09万元。具体情况如下：

1.教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）高等教育（项）：支出决算数为64,278.92万元，比上年决算增加31,749.96万元，增长97.61%，主要原因是：本年增加中央支持高等教育提质升级（博达校区建设）项目；2025年增加和田学院科研中心、大学生双创中心建设项目资金支出。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为26,900.00万元，比上年决算减少7,079.66万元，下降20.83%，主要原因是：和田学院本年自治区教育厅地方政府专项债券项目减少；新疆师范高等专科学校图书信息楼建设项目较上年减少，导致经费较上年减少。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为351.90万元，比上年决算增加326.90万元，增长1,307.60%，主要原因是：增加自治区彩票公益金—自治区大中小校园足球项目。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为1,452.27万元，比上年决算增加1,375.55万元，增长1,792.95%，主要原因是：本年新增自治区彩票公益金——自治区大中小校园足球项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金--“科技行·报国志”青少年科技交流营项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金--校园体育赛事项目。

### 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出411.31万元，比上年增加3.53万元，增长0.87%，主要原因是：一是因公出国活动增多，导致因公出国（境）费用支出增加；二是本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；三是学校公务用车使用年限较长，所需维修成本增大；四是新疆煤炭技师学院根据拓展培训业务及校合作工作需要，造成公务接待费增加。其中：因公出国（境）费用支出1.75万元，占0.43%，比上年增加1.75万元，增长100.00%，主要原因是：因公出国活动增多，导致费用支出增加。公务用车购置及运行维护费支出401.82万元，占97.69%，比上年增加1.76万元，增长0.44%，主要原因是：一是本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；二是学校公务用车使用年限较长，所需维修成本增大。公务接待费支出7.74万元，占1.88%，比上年增加0.02万元，增长0.26%，主要原因是：新疆煤炭技师学院根据拓展培训业务及校合作工作需要，造成公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用1.75万元，开支内容包括因公务安排出国，产生交通费、伙食费、住宿费等。部门全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

公务用车购置及运行维护费401.82万元，其中：公务用车购置费31.21万元，公务用车运行维护费370.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数3辆，公务用车保有量248辆。国有资产占用情况中固定资产车辆617辆，与公务用车保有量差异原因是：新疆大学、新疆医科大学、新疆农业大学等高校的部分业务用车及特种车辆未使用财政拨款资金安排相应支出，经费由各单位使用财政专户资金以及其他收入资金安排。

公务接待费7.74万元，开支内容包括因开展校企合作、学校间交流等产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待58批次，981人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数455.30万元，决算数411.31万元，预决算差异率-9.66%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数1.75万元，决算数1.75万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车购置费全年预算数31.21万元，决算数31.21万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车运行维护费全年预算数409.85万元，决算数370.61万元，预决算差异率-9.57%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数12.49万元，决算数7.74万元，预决算差异率-38.03%，主要原因是：严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025年度中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2,397.81万元，比上年增加1,598.06万元，增长199.82%，主要原因是：本年办公费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费、委托业务费增加，导致机关运行经费支出增加。

2025年度中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅（事业单位）公用经费支出90,193.60万元，比上年增加16,213.85万元，增长21.92%，主要原因是：学生人数增加，生均拨款增加；新增教学及学生宿舍楼栋，供暖燃料费涨价导致公用经费增加；本年度为保障校园日常运行，水电费等公用经费较上年有所增加。

#### （二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额254,972.77万元，其中：政府采购货物支出140,416.50万元、政府采购工程支出46,753.83万元、政府采购服务支出67,802.45万元。

授予中小企业合同金额128,533.38万元，占政府采购支出总额的50.41%，其中：授予小微企业合同金额103,253.04万元，占政府采购支出总额的40.50%。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋9,018,853.30平方米，价值1,951,419.11万元。车辆617辆，价值15,257.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车37辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车540辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）548台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,909,438.62万元，实际执行总额2,268,210.12万元；预算绩效评价项目117个，全年预算数1,280,978.82万元，全年执行数1,094,414.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是年初完成了年度预算部门整体绩效目标制定工作；二是2025年，教育厅本级42家预算单位及所有项目资金全部纳入实施预算绩效管理工作范围，预算单位及项目覆盖率100%；三是严格落实绩效目标和绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，对不应安排的坚决予以取消，对绩效不高的，督促及时改进，对绩效管理水平高的支出项目或预算单位，在资金安排或政策支持上予以倾斜，着力解决支出低效、无效问题，推动改进预算编制、政策调整工作；四是对本部门年度整体绩效目标实现程度进行分析，对未达到预算目标的查找原因，制定整改措施。发现的问题及原因：一是对全面实施预算绩效管理的重视程度还要进一步提高；二是预算绩效管理科学化水平还要进一步提升；三是预算绩效评价结果的应用需要进一步增强。下一步改进措施：自治区教育厅将在自治区党委、人民政府的坚强领导下，进一步强化预算绩效管理责任意识，健全完善教育项目绩效管理制度，提高预算绩效管理的科学化水平，提升预算绩效结果应用，持续深化全面绩效管理，强化绩效责任，硬化预算约束，不断提高我区教育公共服务质量和水平。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中共新疆维吾尔自治区委员会教育工作委员会、新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度总资金 | 1,875,846.05 | 2,292,819.93 | 2,268,210.12 | 10 | 120.92% | 10 |
|  | 其中：上级安排（万元） | 266,318.94 | 342,828.92 | 338,952.32 | - | - | - |
|  | 本级安排（万元） | 986,344.31 | 1,145,613.19 | 1,138,035.20 | - | - | - |
|  | 其他资金（万元） | 623,182.80 | 804,377.82 | 791,222.60 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实习近平总书记重要指示批示精神闭环管理工作机制和党组织领导下的校长负责制。落实立德树人根本任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，系统推进“大思政课”建设，促进学生全面发展健康成长。持续深化铸牢中华民族共同体意识教育，深入推进青少年“筑基”工程，持续加强国家通用语言文字教育教学和普及使用，促进各族师生交往交流交融。推进各级各类教育高质量发展，强化学前教育、特殊教育普惠发展，推进义务教育优质均衡和城乡一体化发展，实施基础教育扩优提质行动计划，分步骤实施挖潜扩容。提升普通高中办学水平，加强县中标准化建设，有序扩大优质普通高中招生规模。加快建设现代职业教育，持续推进职业教育办学条件达标工程，深化产教融合科教融汇。提升高等教育服务创新发展能力，加快推进地地有本科教育，推动高校扩大办学规模。推进南疆高等教育扩容提质。深化教育领域综合改革，深化新时代教育评价改革，稳妥推进考试招生改革，加快推进教育数字化。加强高素质教师队伍建设，推动教师资源均衡配置，切实保障教师待遇水平。加大教育开放合作力度，促进教育对外开放提质增效，提升教育援疆综合效益，推动兵地教育融合发展。稳步提升教育保障能力，推进教育治理体系和治理能力现代化，优化完善教育经费保障机制，推进教育督导工作向纵深发展。加强教科研工作，维护校园安全稳定。 |  |  | 坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实习近平总书记重要指示批示精神闭环管理工作机制和党组织领导下的校长负责制。落实立德树人根本任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，系统推进“大思政课”建设，促进学生全面发展健康成长。持续深化铸牢中华民族共同体意识教育，深入推进青少年“筑基”工程，持续加强国家通用语言文字教育教学和普及使用，促进各族师生交往交流交融。推进各级各类教育高质量发展，强化学前教育、特殊教育普惠发展，推进义务教育优质均衡和城乡一体化发展，实施基础教育扩优提质行动计划，分步骤实施挖潜扩容。提升普通高中办学水平，加强县中标准化建设，有序扩大优质普通高中招生规模。加快建设现代职业教育，持续推进职业教育办学条件达标工程，深化产教融合科教融汇。提升高等教育服务创新发展能力，加快推进地地有本科教育，推动高校扩大办学规模。推进南疆高等教育扩容提质。深化教育领域综合改革，深化新时代教育评价改革，稳妥推进考试招生改革，加快推进教育数字化。加强高素质教师队伍建设，推动教师资源均衡配置，切实保障教师待遇水平。加大教育开放合作力度，促进教育对外开放提质增效，提升教育援疆综合效益，推动兵地教育融合发展。稳步提升教育保障能力，推进教育治理体系和治理能力现代化，优化完善教育经费保障机制，推进教育督导工作向纵深发展。加强教科研工作，维护校园安全稳定。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 各级各类学校享受资助补助政策学生人次 | >=592万人次 | 各类资助政策覆盖学生数 | 15 | 667 | 15 |
|  |  | 适龄残疾儿童义务教育入学率 | >=97% | 国家要求（国办发〔2021〕60号） | 15 | 97 | 15 |
|  |  | 乡村教师补助（南疆四地州乡村教师）补助人数 | >=9.1万人 | 教师补助政策覆盖人数 | 10 | 10.17 | 10 |
|  |  | 新建产教融合实训基地（或共同体、产教联合体） | >=6个 | 教育事业“十四五”规划 | 5 | 17 | 5 |
|  |  | 学前教育毛入园率 | >=95% | 国家要求（中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见） | 15 | 103.8 | 15 |
|  | 质量指标 | 自治区高校科研成果自治区科技进步奖获奖率 | >=25% | 自治区要求（新政发〔2024〕32号） | 10 | >25 | 10 |
| 社会效益 |  | 普惠性幼儿园覆盖率 | >=85% | 国家要求（中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见） | 10 | 95.8 | 10 |
|  | 数量指标 | “双师型”教师占专业科课教师占比 | >=50% | 国家要求（教育部等四部门近日联合印发的《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》） | 5 | >50 | 5 |
|  |  | 新增基础教育优质学校 | 200所 | 国家要求（教育部基础教育扩优提质行动计划） | 5 | 501 | 5 |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年伊犁师范大学非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁师范大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 23,419.00 | 23,419.00 |  | 20,074.35 |  | 10 |  | 85.72% |  | 6.43 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 23,419.00 | 23,419.00 |  | 20,074.35 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.改善教学设施：提高学校教学设施的现代化水平，为师生提供更好的学习和教学条件；通过购置先进的教学设备、更新教学软件以及优化教学空间布局等方式，改善校园基础建设和硬件设施，维持学校日常运转，提升教学质量和学习体验。 2.加强科研实力：加强学校科研实验设备的更新和维护，确保科研工作的顺利进行；支持科研项目和科研团队建设，提升学校的科研水平和创新能力；推动科研成果的转化和应用，为学校和社会创造更多的价值。 3.优化校园环境：改善学校的校园环境，包括绿化、美化、文化设施等方面，提升学生的学习和生活质量；建设安全、健康、和谐的校园环境，为师生提供良好的学习和生活氛围。 4.支持教学改革：支持学校的教学改革和创新，推动教学方法、课程内容和评价体系的优化；鼓励教师探索新的教学模式和方法，提高学生的学习兴趣和积极性。 5.引进和培养人才：引进高层次人才，稳定教学科研人才队伍，提升学校的整体办学实力；加强对在校师生的培养和发展，提升他们的专业素养和综合能力。 6.提升学校竞争力：通过项目资金的实施，提升学校的核心竞争力，包括人才培养质量、科研创新能力、社会服务水平等方面；推动学校向更高水平发展，争取更多的荣誉和地位。 7.落实学生奖助政策，做好学生奖学金奖励、勤工俭学和伙食补助等相关资助工作，持续提升教育公平水平，满足家庭经困难学生基本学习生活需要。 |  |  |  |  |  | 全年安排资金23419万元，执行20074.35万元，落实学生奖助政策，做好学生奖学金奖励、勤工俭学和伙食补助相关资助工作，持续提升教育公平水平，满足家庭经困难学生基本学习生活需要。通过购置先进的教学设备、更新教学软件以及优化教学空间布局等方式，改善了校园基础建设和硬件设施，维持了学校日常运转，提升教学质量和学习体验。加强学校科研实验设备的更新和维护，确保科研工作的顺利进行；支持科研项目和科研团队建设，提升学校的科研水平和创新能力；推动科研成果的转化和应用，为学校和社会创造更多的价值。改善学校的校园环境，包括绿化、美化、文化设施等方面，提升学生的学习和生活质量；建设安全、健康、和谐的校园环境，为师生提供良好的学习和生活氛围，通过项目资金的实施，提升学校的核心竞争力，包括人才培养质量、科研创新能力、社会服务水平等方面；推动学校向更高水平发展，争取更多的荣誉和地位。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置批数 | 3 | >=8批 | =8批 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 助学金覆盖人数 | 3 | >=6500人 | =6500人 | 100% | 3 | 计划标准 | 7215人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 课题立项数 | 2 | >=400项 | =412项 | 100% | 2 | 计划标准 | 354 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 成教院教学点分成 | 3 | >=7个 | =9个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 人才引进数量 | 2 | >=30人 | =40人 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 学科建设数量 | 3 | >=33个 | =31个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 科研平台项目数量 | 3 | >=37个 | =37个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 校园基建项目 | 3 | =3栋 | =3栋 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 校园设施修缮项目 | 2 | >=6批 | =6批 | 100% | 2 | 计划标准 | 18个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 本科生培养数量、研究生培养数量 | 3 | >=28000 | =27270 | 97% | 2.78 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 学校2025年实际在校生人数为27270人，近几年学校扩招，预计招生人数较往年有所增加。 |
|  |  | 数量指标 | 大学生活动及思政课覆盖院系数量 | 3 | >=18个 | =18个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 基建维修类项目验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生勤工助学金岗位月平均标准 | 5 | =300-500元/人 | =300-500元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | 300-500元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 校级科研项目平台标准 | 5 | <=5万/个 | =5万/个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 校级学科建设成本 | 5 | 5-10万元/个 | =5-10万元/个 | 100% | 5 | 计划标准 | 40元/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 宿舍楼床体购置标准 | 5 | <=3500元/张 | =3500元/张 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生学习生活环境 | 5 | 有效改善 | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担 | 5 | 减轻学生经济负担 | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | 减轻学生经济负担 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.21 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年保障运行类-后勤保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 212.33 | 212.33 |  | 176.16 |  | 10 |  | 82.97% |  | 5.74 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 212.33 | 212.33 |  | 176.16 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过为53人提供运行资金，保障厅机关正常运转，并提升后勤保障能力。 |  |  |  |  |  | 已基本完成目标，保障了厅机关的正常运转，并提升后勤保障能力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障分流、长聘、派遣人数 | 25 | >22人 | =23人 | 100% | 25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 补助人数 | 25 | >=31人 | =31人 | 100% | 25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放资金次数 | 20 | =12次 | =10次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放准确率 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.74 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年公用运转类-后勤保障类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育技术与资源发展中心（新疆教育电视台） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 564.20 | 564.20 |  | 528.49 |  | 10 |  | 93.67% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 564.20 | 564.20 |  | 528.49 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、保障劳务派遣人员工资按月全额发放。 2、确保电视台栏目正常购买并播出。3、强化新疆中小学智慧教育平台资源应用。4、保障办公楼物业服务及消防维保正常开展。5、确保《新疆教育新闻》录制并播出。 |  |  |  |  |  | 1 保障劳务派遣人员工资按月全额发放。 2、确保电视台栏目正常购买并播出。3、强化新疆中小学智慧教育平台资源应用。4、保障办公楼物业服务及消防维保正常开展。5、确保《新疆教育新闻》录制并播出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障劳务派遣人员数量 | 10 | >=17人 | =17人 | 100% | 10 | 计划标准 | 17人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 资金发放次数 | 10 | >=12次 | =12次 | 100% | 10 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 节目购买数量 | 10 | >=5档 | =5档 | 100% | 10 | 计划标准 | 5档 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障办公场所面积 | 5 | >=4900平方米 | =4900平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | 4900平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 购买办公设备 | 5 | >=2台 | =2台 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 中小学智慧教育平台应用次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障办公场所正常运行率 | 10 | >=98% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月发放物业服务费、消防维保值班费 | 10 | <=3.292万/月 | =3.292万/月 | 100% | 10 | 计划标准 | 3.292万元/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障《新疆教育新闻》播放率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=99% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年喀什大学非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16,571.30 | 16,571.30 |  | 15,347.20 |  | 10 |  | 92.61% |  | 8.15 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 16,571.30 | 16,571.30 |  | 15,347.20 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年学校规模进一步扩大，学校根据需求安排购置项目，用于解决教学及科研设备缺乏的问题。其余用于我校专业建设、人才培养、实践教学、教学运行等各方面的支出。学校在校生人数大幅增加，学校基础设施不足的问题较为突出，2025年学校继续将校园基础设施建设作为重点工作，保障师生教学生活必需的教学楼、食堂等建设工程顺利开展，满足学生日常学习生活需要。积极鼓励单位及个人在学科建设、教学、科研等领域取得创新性业绩，不断增强学校的核心竞争力，集中开展高层次人才招聘，同时全面开展高层次人才引进工作。为了推进学校内涵式发展，提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力，提高我校科研创新能力和人才培养质量，推动我校更好更快地建设应用型特色大学，增强服务当地经济社会建设的能力。 |  |  |  |  |  | 学校根据需求安排购置项目，用于解决教学及科研设备缺乏的问题。2025年学校继续将校园基础设施建设作为重点工作，保障师生教学生活必需的教学楼、食堂等建设工程顺利开展，满足学生日常学习生活需要。集中开展高层次人才招聘，同时全面开展高层次人才引进工作。单位及个人在学科建设、教学、科研等领域取得创新性业绩，不断增强学校的核心竞争力，提高我校科研创新能力和人才培养质量。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购货物种类 | 5 | >=35项 | =38项 | 100% | 5 | 计划标准 | 42项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 学校还贷款次数 | 5 | =4次 | =8次 | 100% | 5 | 计划标准 | 4次 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 伙食补助受益学生人数 | 5 | >=30000人 | =35285人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持硕士学位点数量 | 5 | >=15个 | =12个 | 80% | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 学校受学科评估、学位点动态调整、新增学位点审批周期等客观因素影响，硕士学位点数量暂未达到预期。 |
|  |  | 数量指标 | 助学金学生人数 | 5 | >=3500人 | =14856人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 引进人才数量 | 5 | >=10人 | =55人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 校园维修数量 | 5 | >=7项 | =8项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 食堂饭菜质量保障率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 教学设备及实验材料采购质量合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 引进人才考核合格率（%） | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 校园维修项目验收合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 偿贷款本金及利息的逾期时间 | 5 | <=1天 | =0天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 引进人才队伍建设人均保障资金 | 5 | <=85万元 | =60万元 | 71% | 1.38 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受人才引进到岗时间，科研启动条件和配套条件 、经费审批流程等因素影响。 |
|  |  | 经济成本指标 | 每生伙食补助标准 | 5 | =200元/年 | =200元/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 助学金发放标准 | 5 | 一等3000元/生，二等2000元/生，三等1000元/生 | 一等3000元/生，二等2000元/生，三等1000元/生 =1% 1 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 5 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升校园建设，改善办学条件 | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.03 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆大学附属中学部门预算非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 410.00 | 410.00 |  | 305.65 |  | 10 |  | 74.55% |  | 3.64 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 410.00 | 410.00 |  | 305.65 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障学校教学业务正常开展，幼儿园在园幼儿园伙食正常运转，减轻高中贫困学生家庭经济负担 |  |  |  |  |  | 保障了学校教学业务正常开展，幼儿园在园幼儿园伙食正常运转，减轻了高中贫困学生家庭经济负担 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 课时补助发放人数 | 20 | >=80人 | =106人 | 100% | 20 | 其他标准 | 85人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 高中助学金发放人次 | 10 | >=50人次 | =55人次 | 100% | 10 | 其他标准 | 55人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 幼儿园伙食费保障学生人数 | 20 | >=150人 | =155人 | 100% | 20 | 其他标准 | 160人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 课时补助发放次数 | 10 | =10次 | =10次 | 100% | 10 | 历史标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金人均发放标准 | 10 | <=1000元 | =909元 | 100% | 10 | 历史标准 | 950元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 课时补助每月发放金额 | 5 | =36.50万元 | =28.3万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 30万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 幼儿园伙食费月成本 | 5 | =4万元 | =3.6万元 | 100% | 5 | 历史标准 | 3.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 10 | >=85% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | 显著改善 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.64 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆大学非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90,929.00 | 90,929.00 |  | 82,140.65 |  | 10 |  | 90.33% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 90,929.00 | 90,929.00 |  | 82,140.65 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据学校“双一流”建设总体实施方案，以“立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越”为主线，着力提升学生科学研究及创新实践能力，提升人才培养质量，保证全校教学任务的正常运行；重点支持青年教师提升科研创新能力，支持在校优秀学生提升基本科研能力，支持科研创新平台能力建设，开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究，加强科技基础性工作；提升高校服务创新发展战略、自主创新能力和高层次人才培养能力，维持学校良好社会信用度，保证学校教学及建设工作有序开展。为增强服务“一带一路”等国家重大战略和区域经济社会发展需求，服务新疆社会稳定和长治久安总目标，为建设“双一流”高校提供高质量、高层次拔尖创新人才。 |  |  |  |  |  | 我校聚焦“双一流”建设，坚持“立德树人”根本任务，学科建设、教育工作等全部按照2025年工作要点、预期目标有序开展，各项目标完成情况基本达成。组织优势科研团队开展国家级、省部级、厅局级等各级各类项目的申报，重点支持科研创新平台建设，鼓励教师依托各级各类科研平台，开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究，特别是支持青年教师申报，提升其科研创新能力和基本科研能力，提升了高校服务创新发展战略、自主创新能力和高层次人才培养能力；有序开展春秋季绿化美化建设，做好修缮工程及新校区消缺等工作，阶段性完成物业管理、校园保洁绿化美化、水电暖保障、医疗保障等后勤保障管理服务；我校严格按照相关采购法律法规及学校校内制度，采买教学专用、通用仪器设备等，全面推进教育教学改革，加强课程建设，持续提高课程建设质量，做好实践教学工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科研课题立项数量 | 5 | >=940项 | =1187项 | 126% | 3.7 | 历史标准 | 934项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值依据2023年历史完成数据设定。 |
|  |  | 数量指标 | 保障高校食堂数量 | 5 | >=15个 | =15个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程数量 | 5 | >=20个 | =20个 | 100% | 5 | 计划标准 | 25个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 本金偿还次数 | 5 | =2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成教研项目数量 | 5 | >=55项 | =67项 | 122% | 3.9 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值依据2023年历史完成数据设定。 |
|  |  | 数量指标 | 后勤保障劳务派遣人数 | 5 | >=1013人 | =1034人 | 102% | 4.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 伙食补助人数 | 5 | >=7000人 | =8928人 | 128% | 3.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 购置设备数量 | 5 | >=15300台 | =15938台 | 104% | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 建设（改造、修缮）验收合格率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助标准 | 10 | =200元/人 | =200元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | 200元/人 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 劳务派遣工资发放标准 | 10 | =2070-10000元 | =4472.96-10000元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生经济负担 | 10 | 不断提高 | 减轻 | 90% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 专利转化运用数量 | 10 | >=10个 | =12个 | 120% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值依据2023年历史完成数据设定。 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.90 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆工程学院非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆工程学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14,420.52 | 14,420.52 |  | 10,771.78 |  | 10 |  | 74.70% |  | 3.68 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 14,420.52 | 14,420.52 |  | 10,771.78 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：确保日常教学活动正常开展。培养、锻炼学生综合运用所学的基础理论，基本技能和专业知识，独立分析和解决实际问题的能力。 目标2：校内各项资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标3：通过共建准东现代产业学院，为准东培养更多合格的应用型人才，为学生提供更多的高质量就业机会。 目标4：支持学校平台建设、学科建设工作：支持校级科研平台以及省部级科研平台不低于15个。培养科研人员、凸显标志性成果、夯实学校科研内涵：支持校级科研团队建设不低于10个，支持校级科研项目发布不低于40个。 |  |  |  |  |  | 目标1：确保日常教学活动正常开展。培养、锻炼学生综合运用所学的基础理论，基本技能和专业知识，独立分析和解决实际问题的能力。 目标2：校内各项资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标3：通过共建准东现代产业学院，为准东培养更多合格的应用型人才，为学生提供更多的高质量就业机会。 目标4：支持学校平台建设、学科建设工作：支持校级科研平台以及省部级科研平台不低于15个。培养科研人员、凸显标志性成果、夯实学校科研内涵：支持校级科研团队建设不低于10个，支持校级科研项目发布不低于40个。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还本付息次数 | 10 | =2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持科研平台 | 5 | >=15个 | =15个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持科研团队 | 5 | >=10个 | =10个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 助学补助人数 | 5 | ≥1265人 | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 社保经费保障人员数（人） | 5 | >=370人 | =1000人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 联合办学单位数量 | 5 | =15个 | =15个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 教学安全平台数量 | 5 | =33个 | =33个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修维护类别数量 | 5 | >=3类 | =3类 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 购买设备种类 | 5 | <=13类 | =8类 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | >=80% | =80% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 还本付息逾期时间 | 5 | <=1天 | =0天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 科研团队均金额标准 | 5 | ≤20万元 | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 科研平台均金额标准 | 5 | ≤15万元 | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 助学补助人均标准 | 5 | =300元 | =300元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 伙食补助人均标准 | 5 | =200元/生 | =200元/生 | 100% | 5 | 计划标准 | 200元/生 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生经济负担 | 5 | 有效减轻 | 有效减轻 | 90% | 5 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学院师生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.68 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆师范高等专科学校非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆师范高等专科学校1 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4,710.00 | 4,710.00 |  | 3,357.78 |  | 10 |  | 71.29% |  | 2.82 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 4,710.00 | 4,710.00 |  | 3,357.78 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于安排学校各类项目支出，主要包括课时费及聘用人员工资、教学业务及专业建设项目、助学金配套及伙食费补助项目、基本建设及校园维修项目还本付息贷款等项目，保障学校日常运行及事业发展。 |  |  |  |  |  | 项目遵循“促进教学、专款专用、合法合规、讲求效益”的原则，合理统筹规划，保证教学经费投入，学校日常运行及事业发展得到有效保障，保质保量完成了学校当年的事业任务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数（人） | 5 | >=80人 | =90人 | 100% | 5 | 计划标准 | 92人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 伙食补助人数 | 5 | >=6500人 | =6700人 | 100% | 5 | 计划标准 | 6700人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 利息还款次数 | 5 | >=6次 | =9次 | 100% | 5 | 计划标准 | 8次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备购置批数 | 5 | >=4批 | =10批 | 100% | 5 | 计划标准 | 4批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修楼宇数量 | 5 | >=10栋 | =10栋 | 100% | 5 | 计划标准 | 10栋 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 5 | =95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 利息还款时间 | 15 | 每月20日前 | 每月20日前 | 100% | 15 | 计划标准 | 每月20日前 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放劳务人均经费 | 10 | <8000元 | =3600元 | 100% | 10 | 计划标准 | 3533元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 伙食补助标准 | 10 | =200元/人 | =200元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | 200元/人 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生经济压力 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.82 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆应用职业技术学院追加项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆应用职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 900.00 | 900.00 |  | 900.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 900.00 | 900.00 |  | 900.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过综合实训楼建设，为学院提供更多的实践与实训空间，更好地培养学生的专业技能和综合素质，有效提升教职工教学能力，确保教学业务正常开展，满足学院高质量发展需求。 |  |  |  |  |  | 通过综合实训楼建设，为学院提供更多的实践与实训空间，更好地培养学生的专业技能和综合素质，有效提升教职工教学能力，确保教学业务正常开展，满足学院高质量发展需求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建设数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程建设验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程施工投诉 | 10 | <=3次 | =0次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时付款 | 10 | <=1天 | =1天 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体结算价格是否控制在预算内 | 10 | 是 | 是 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 20 | >=1500人 | =2202人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 20 | >=90% | =90% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆应用职业技术学院非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆应用职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8,106.00 | 8,106.00 |  | 8,106.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 8,106.00 | 8,106.00 |  | 8,106.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安排基建维修项目3515.76万元，有效提升学院整体办学条件；安排还本付息1852万元，能够按时还款，有效化解财务风险。安排607.24万元助学金及伙食补助配套资金，缓解学生家庭困难，有效提升学生积极性；安排2131万元用于学院运转经费，以提升学院教职工教学技能和专业素养，更好地服务学生的学习成长，从而提升学院整体教学和服务质量。 |  |  |  |  |  | 有效提升学院整体办学条件；能够按时还款，有效化解财务风险。安排助学金及伙食补助配套资金，缓解学生家庭困难，有效提升学生积极性；学院运转经费，以提升学院教职工教学技能和专业素养，更好地服务学生的学习成长，从而提升学院整体教学和服务质量。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助学生人数 | 5 | >=10000人 | =17326人 | 100% | 5 | 计划标准 | 14000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 还款次数 | 5 | >=6次 | =6次 | 100% | 5 | 计划标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 外出培训人数 | 5 | >=200人 | =350人 | 100% | 5 | 计划标准 | 200人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工程建设数量 | 5 | >=3个 | =6个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 采购设备数量 | 4 | >=200个 | =244个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 助学金人数 | 5 | >=3000人 | =4259人 | 100% | 5 | 计划标准 | 4000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 4 | >=90% | =90% | 95% | 3.5 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设备部分到货较晚，当年未验收 |
|  |  | 质量指标 | 工程建设验收合格率 | 4 | >=90% | =90% | 100% | 4 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 还本付息逾期时间 | 4 | <=1天 | =1天 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金补助标准 | 4 | =200-10000元/人/年 | =200-10000元/人/年 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 每次还款金额 | 4 | =73-561万元/次 | =73-561万元/次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 伙食补助标准 | 4 | =20元/人/月 | =20元/人/月 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 培训标准 | 4 | <=550元/人/天 | =550元/人/天 | 95% | 3.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分培训标准较高 |
|  |  | 经济成本指标 | 购置书架标准 | 3 | <=9000元/套 | =746元/套 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 10 | >=14000人 | =17326人 | 100% | 10 | 计划标准 | 14000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效减轻学生经济负担 | 10 | 有效降低 | 有效降低 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效降低 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆煤炭技师学院非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆工程学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆煤炭技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,802.00 | 1,802.00 |  | 814.83 |  | 10 |  | 45.22% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1,802.00 | 1,802.00 |  | 814.83 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过财政专户资金及其他收入弥补学校一般公共预算拨款的缺口，促进学校教育教学、学生管理、培训业务等方面发展。 2.坚持“立足煤炭、面向全国、服务社会”的办学方针，以提升内涵建设为核心，以煤炭类特色专业建设为重点，以提高专业技能人才培养质量为要点，以校企深度合作为关键，以促进就业和适应产业发展需求为导向，以学科专业大赛为抓手，“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，不断提升教师教学水平和学生专业综合技能素养，主动适应我区“十大产业集群”建设发展需要，为服务我区煤炭行业发展和我区经济社会发展做出贡献。 |  |  |  |  |  | 1.已通过财政专户资金及其他收入弥补学校一般公共预算拨款的缺口，促进学校教育教学、学生管理、培训业务等方面发展。 2.坚持“立足煤炭、面向全国、服务社会”的办学方针，以提升内涵建设为核心，以煤炭类特色专业建设为重点，以提高专业技能人才培养质量为要点，以校企深度合作为关键，以促进就业和适应产业发展需求为导向，以学科专业大赛为抓手，“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，不断提升教师教学水平和学生专业综合技能素养，主动适应我区“十大产业集群”建设发展需要，为服务我区煤炭行业发展和我区经济社会发展做出贡献。 1.通过财政专户资金及其他收入弥补学校一般公共预算拨款的缺口，促进学校教育教学、学生管理、培训业务等方面发展。 2.坚持“立足煤炭、面向全国、服务社会”的办学方针，以提升内涵建设为核心，以煤炭类特色专业建设为重点，以提高专业技能人才培养质量为要点，以校企深度合作为关键，以促进就业和适应产业发展需求为导向，以学科专业大赛为抓手，“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，不断提升教师教学水平和学生专业综合技能素养，主动适应我区“十大产业集群”建设发展需要，为服务我区煤炭行业发展和我区经济社会发展做出贡献。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放在职人员（补助）人数 | 5 | >=167人 | =163人 | 97.6% | 4.7 | 计划标准 | 153人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 人员调走及退休。 |
|  |  | 数量指标 | 培训学员人数 | 5 | >=5500人 | =5546人 | 100% | 5 | 计划标准 | 4662人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 表彰学生人数 | 5 | >1120人 | =1125人 | 100% | 5 | 计划标准 | 1094人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 编外工作人员（补助）人数 | 5 | >=9人 | =8人 | 88.89% | 3.61 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 编外人员未招满。 |
|  |  | 数量指标 | 建设工程数量 | 5 | =1幢 | =1幢 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备资产增加数量 | 3 | >=15台 | =3台 | 20% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金未到位，未执行。 |
|  |  | 质量指标 | 培训学员达标率 | 5 | >=85% | =85.74% | 100% | 5 | 计划标准 | 89.25% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 2 | >=95% | =0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 | 因消防水池未完成，新疆煤炭煤化工产教融合实训楼项目未验收。 |
|  |  | 时效指标 | 资金发放（补助）时间 | 5 | 每月20日前 | 每月20日前 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年发放在职人员人均（补助）金额 | 5 | <=0.37万元/人/月 | =0.32万元/人/月 | 86.49% | 3.31 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 人员调走及退休。 |
|  |  | 经济成本指标 | 人均学生表彰金额标准 | 5 | <=0.033万元 | =0.05万元 | 67% | 0.88 | 计划标准 | 548元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分学生前往准东校区学习，费用减少。 |
|  |  | 经济成本指标 | 支付编外工作人员工资标准 | 5 | <=0.75万元/人/月 | =0.55万元/人/月 | 73.33% | 1.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 编外人员未招满。 |
|  |  | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | 5 | <=0.02万元/人 | =0.02万元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 20 | >=1830人 | =1839人 | 100% | 20 | 计划标准 | 1200人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =91.3% | 100% | 5 | 计划标准 | 90.30% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 5 | >=90% | =91.48% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 74.17 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆科技学院非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆科技学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8,266.00 | 8,266.00 |  | 8,266.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 8,266.00 | 8,266.00 |  | 8,266.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境内生活及学习。通过校园维修、绿化、食堂运转改善校园基础建设和硬件设施，维持学校日常运转，改善办学条件和质量。维持学校2025年维修养护及其他各类运转支出。学校目前人事代理人员140人。现人均工资、单位社保、公积金及管理费等支出，现有就业见习60人，预测2025年为70人。就业见习岗位工资单位承担部分支出，2024年8月学校预计有69名银龄教师，其中：教授40人，副教授29人的支出；预测2025年为101人，其中：教授57人，副教授44人，预计新招聘32人2月到岗，预留10个月费用的支出。依据学校各部门上报的需采购设备的需要，并按照政府采购目录和政府采购网上通报价格确定，2025年我校预计购置部门办公设备400万元用于办公设备购置经费。用于科研教学支出纵向课题经费横向课题经费教学项目经费共计110万元。用于基本建设及校园维修项目等建设3221万元。用于教学建设东校区信息化建设项目，专业数据服务项目建设等资金共计1295万元。 |  |  |  |  |  | 2025年新疆科技学院非财拨项目在产出数量和质量方面完成情况良好，特别是在人才培养、学科建设、校园基础建设和师生满意度方面表现突出。项目基本达到了改善办学条件和维持学校运转的主要目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校区维修保障 | 5 | >=2个 | =3个 | 100% | 5 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 聘用人员数量 | 5 | >=100人 | =133人 | 100% | 5 | 计划标准 | 110人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 补助学生人数 | 5 | >=200人 | =211人 | 100% | 5 | 计划标准 | 221人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备采购批次 | 5 | >=2批 | =3批 | 100% | 5 | 计划标准 | 2批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 信息化建设项目数 | 5 | =1个 | =2个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 银龄教师人数 | 5 | >=69人 | =69人 | 100% | 5 | 计划标准 | 69人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购质量合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 信息化建设完成率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 聘用人员费用发放时间 | 10 | 每月20日 | 每月20日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 10 | <=480元/月 | =358元/月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 聘用人员工资标准 | 5 | <=5500元/月 | =5500元/月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 银龄教师费用发放标准 | 5 | <=16000元/月 | =15000元/月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭困难 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆职业大学非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆职业大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9,028.55 | 9,028.55 |  | 6,320.64 |  | 10 |  | 70.01% |  | 2.50 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 9,028.55 | 9,028.55 |  | 6,320.64 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于安排学校各类项目支出，主要包括学校运转类经费，基本建设项目，助学金及伙食补助项目和还本付息项目。保障学校日常运行和事业发展。 |  |  |  |  |  | 学校各类项目支出均按预期目标规范执行，圆满完成任务，有效保障了学校日常运行与事业发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障劳务派遣人数 | 5 | >=191人 | =191人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 偿还贷款次数 | 5 | =2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 受助食堂 | 5 | >=6个 | =6个 | 100% | 5 | 计划标准 | 6个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 大型修缮项目数 | 5 | >=9个 | =9个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 办公设备购置数量 | 5 | >=4批 | =4批 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 信息网络构建服务项目数 | 5 | >=11类 | =11类 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 购置图书数量（册） | 5 | >=28.3万册 | =28.3万册 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 修缮质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 偿还贷款时间 | 5 | =2025年9月30日之前 | =2025年9月30日之前 | 100% | 5 | 计划标准 | =2024年9月30日之前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套助学金标准 | 5 | =1000元/年 | =1000元/年 | 100% | 5 | 计划标准 | =1000元/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 每次偿还贷款金额 | 5 | =800万元-900万元/次 | =800万元-900万元/次 | 100% | 5 | 计划标准 | 800万元-900万元/次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 劳务派遣人员每月工资标准 | 5 | =3700元-8700元/月 | =3700元-8700元/月 | 100% | 5 | 计划标准 | 3700元-8700元/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 配套奖学金标准 | 5 | 一等奖学金3300元/年，二等奖学金2300/年，三等奖学金1300元/年 | 一等奖学金3300元/年，二等奖学金2300/年，三等奖学金1300元/年 | 100% | 5 | 计划标准 | 一等奖学金3300元/年，二等奖学金2300/年，三等奖学金1300元/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 图书购置金额标准 | 5 | =40元/本-60元/本 | =40元/本-60元/本 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担 | 5 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 5 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.50 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆艺术学院附属中等艺术学校非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆艺术学院附属中等艺术学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 212.00 | 212.00 |  | 211.60 |  | 10 |  | 99.81% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 212.00 | 212.00 |  | 211.60 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据学校发展需求，改善学校办公条件，增强学校综合办学实力，提升学校服务基础教育发展的能力。根据全口径预算，预算的完整性，用于学校基本户、食堂户收支。主要用于食堂伙食支出米面油50万元、果蔬类20万元、牛羊肉50万元、调味品20、其他副食品20万元；后勤维修绿化、卫生保洁、校园军事化、临时工劳务费用50万元。依照国家有关规定，安排事业收入的2%用于困难学生补助。共计发放学生补助金额2万元 |  |  |  |  |  | 根据全口径预算，预算的完整性，用于学校基本户、食堂户收支。主要用于食堂伙食支出米面油50万元、果蔬类20万元、牛羊肉50万元、调味品20、其他副食品20万元；后勤维修绿化、卫生保洁、校园军事化、临时工劳务费用50万元。依照国家有关规定，安排事业收入的2%用于困难学生补助。根据学生人数和实际安排共计发放学生补助金额1.6万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障食堂数量 | 5 | =1个 | =2个 | 100% | 5 | 计划标准 | 1个 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 食堂设备维修保养次数 | 5 | >3次 | =7次 | 100% | 5 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 外聘人员数量 | 10 | >=31人 | =31人 | 100% | 10 | 计划标准 | 32人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 助学补助发放人数 | 10 | >=160人 | =80人 | 50% | 0 | 计划标准 | 150人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 学校当年度校内助学金发放安排存在实际变动 |
|  |  | 质量指标 | 设备维修验收合格率 | 10 | >=98% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 外聘人员工资发放时间 | 10 | 每月25日之前 | =27% | 85% | 6.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受节假日工作安排等影响较大 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 外聘人员工资标准 | 10 | =3500-5500元/月 | =100-5500元/月 | 100% | 10 | 计划标准 | -3500-5500元/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 助学补助发放标准 | 10 | =100-200元 | =100-200元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | =100-200元/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的经济负担 | 10 | 有效减轻 | =10% | 100% | 10 | 计划标准 | 减轻 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =100%98 | 100% | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.20 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆艺术学院非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆艺术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,350.14 | 2,350.14 |  | 2,350.14 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 2,350.14 | 2,350.14 |  | 2,350.14 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完善学校科研课题建设，提高教师科研能力； 2.平抑饭菜价格，降低学生生活成本； 3.提高学校办学能力，促进学校高质量发展； 4.如期归还国内银行贷款本金和利息，维持学校良好社会信用度，保证学校教学工作有序开展。 |  |  |  |  |  | 1.完善学校科研课题建设，提高教师科研能力； 2.平抑饭菜价格，降低学生生活成本； 3.提高学校办学能力，促进学校高质量发展； 4.如期归还国内银行贷款本金和利息，维持学校良好社会信用度，保证学校教学及工作有序开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养高校科研人员 | 5 | >=17人 | =18人 | 100% | 5 | 计划标准 | =17人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 偿还贷款笔数 | 10 | =10笔 | =10笔 | 100% | 10 | 计划标准 | =10笔 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 伙食补助学生人数 | 5 | =950人 | =968人 | 100% | 5 | 计划标准 | =920人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 银行贷款还本付息时限 | 20 | 每月25日之前 | 每月21日 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 还本付息项目 | 10 | <=135.33万/月 | =125.33万/月 | 100% | 10 | 计划标准 | =137万/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 伙食补助标准 | 5 | =20元/生/月 | =20元/生/月 | 100% | 5 | 计划标准 | =20元/生/月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 助学金配套补助 | 5 | =1500元/生/年 | =1500元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | =1500元/生/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的经济负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 课题按时结题率(%) | 10 | >=40% | =45% | 100% | 10 | 计划标准 | =40% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年新疆高中班、中职班新生行前集中培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 588.00 | 588.00 |  | 526.18 |  | 10 |  | 89.49% |  | 7.37 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 588.00 | 588.00 |  | 526.18 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为帮助学生扣好入学前“第一粒扣子”，对2025年招录的1.4万余名（预计）新疆高中班、中职班新生，在8月下旬，分3批每批进行为期5天的行前集中教育培训，重点开展中华民族共同体意识教育、感恩教育、民族团结教育、理想信念教育、形势政策教育、法治教育、心理健康、安全纪律教育等方面的教育培训。使参训学生铸牢中华民族共同体意识不断增强，行为规范教育不断提高。 |  |  |  |  |  | 对2025年招录的新疆高中班、中职班新生，在8月下旬，分3批每批进行为期5天的行前集中教育培训，重点开展中华民族共同体意识教育、感恩教育、民族团结教育、理想信念教育、形势政策教育、法治教育、心理健康、安全纪律教育等方面的教育培训。通过调查问卷显示，培训达到了铸牢中华民族共同体意识，强化了学生国家意识、公民意识、法律意识、培养了学生良好的学习生活习惯，为在新疆班学习奠定了坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训新疆高中班、中职班新生 | 15 | >=1.40万人 | =1.2万人 | 89% | 10.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 19所学校近2000名学生提前或推后返校。 |
|  |  | 质量指标 | 参训学生结业率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 | 10 | =2025年8月20日—9月10日 | =2025年8月20日—9月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费标准 | 20 | =85元/人/元 | =85元/人/元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参训学生铸牢中华民族共同体意识 | 10 | 增强 | 增强 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 行为规范教育 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.25 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年缴入国库非税收入项目（中湾校区转让收入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆师范高等专科学校1 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,500.00 | 2,500.00 |  | 5,000.00 |  | 10 |  | 200.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,500.00 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 2,500.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为满足实际办学需求，缓解办学空间严重不足的矛盾，该项目用于支付工程款，推进亚新校区建设项目，使亚新校区形成包括教学、实验实训、食堂、宿舍等较为完备的学习生活区域。 |  |  |  |  |  | 该项目主要用于亚心校区建设工程款支付，为新校区建设项目的逐步推进提供了有力的经费保障，当年预算已全部执行完毕。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | 20 | >=1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支付笔数 | 20 | >=7笔 | =46笔 | 100% | 20 | 计划标准 | 72笔 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件 | 20 | 持续改善 | 持续改善 | 100% | 20 | 其他标准 | 持续改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年自治区年初预算项目资金-年初生均拨款预算项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆医科大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5,714.00 | 5,714.00 |  | 5,714.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5,714.00 | 5,714.00 |  | 5,714.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校党委领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，贯彻落实自治区党委十届七次、八次、九次全会精神和自治区教育大会、科技创新大会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持党对学校的全面领导，坚持立德树人根本任务，紧扣国家和区域经济社会发展需求，抢抓丝绸之路经济带核心区建设机遇，工作重点转向软件升级、结构优化、质量提升、规范运作、精细经营和特色优势学科突破，学校开始进入高质量发展新轨道，办学办医水平和综合实力稳步提升。 |  |  |  |  |  | 学校坚持立德树人根本任务，紧扣国家和区域经济社会发展需求，抢抓丝绸之路经济带核心区建设机遇，工作重点转向软件升级、结构优化、质量提升、规范运作、精细经营和特色优势学科突破，学校开始进入高质量发展新轨道，办学办医水平和综合实力稳步提升。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采暖工程入廊 | 8 | ≥33501.33米 | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 医学类图书购置数量 | 8 | >=1.5万册 | =1.57万册 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 教学设备购置数量 | 8 | >=200台 | =562台 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 百佳出版社、医学专业出版社、科技类出版社、教育类出版社图书占比 | 8 | >=60% | =98% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 8 | >=90% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 入廊使用费 | 10 | <=3500万元 | =3500万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 医学类图书均价 | 5 | <=96元 | =84.6元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 台式计算机均价 | 5 | <=5122元 | =5159元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 台式计算机国产信创产品采购单价可从5000元提高至5575元，导致采购均价高于计划金额。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 20 | >=25000人 | =26346人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年自治区本级幼儿园保教费用财政补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 798.00 | 798.00 |  | 798.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 798.00 | 798.00 |  | 798.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 缓解区属幼儿园资金短缺困难问题，维持办园正常运转，为幼儿的学前教育提供更加稳定和优质的教育环境。根据《关于印发〈自治区本级幼儿园保教费用财政补助资金管理办法>的通知》（新财教〔2024年〕118号）文件第五条“幼儿园于每年编制下一年度预算时，将拟申请的补助资金上报自治区教育厅审核，由教育厅统一按程序申请预算，自治区财政厅根据近三年收入情况和资金需求研究提出审核建议，按程序列入下一年度年初预算予以安排”等相关规定，拟在2025年安排8所本区本级幼儿园798万元保教费用财政补助资金。 |  |  |  |  |  | 截至2025年12月31日，执行了653.405928万元，其中：新疆师范大学由于维修工程项目未完工，预算180万元仅执行了144.283139万元，剩余35.176861万元。由于幼儿人数锐减，喀什大学撤销了学校，原本113万元的预算仅执行了66.937295万元，剩余了3.062705万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及区属幼儿园数 | 10 | 8所 | =8所 |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及区属幼儿园在园幼儿数 | 15 | =1311人 | =1311人 |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及区属幼儿园教师数 | 15 | =216人 | =216人 |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 区属幼儿园覆盖率 | 10 | =100% | =100% |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高区属幼儿园经费保障水平 | 15 | 提高 | 提高 |  | 0 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 促进城市公办幼儿园普惠发展 | 15 | 提高 | 提高 |  | 0 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿园满意度 | 10 | >=95% | =95% |  | 0 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年自治区本级高校大学生医疗补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,398.00 | 2,398.00 |  | 2,398.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,398.00 | 2,398.00 |  | 2,398.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使我区22家区属高校大学生进一步了解参加城乡居民基本医疗保险的政策，促进了大学生参加居民基本医疗保险的积极性，为在校大学生购买城镇居民基本医疗给予一定补助。使我区区属高校的在校大学生能够及时享受医保待遇。 |  |  |  |  |  | 已全部完成。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及本科高校数 | 20 | >=14家 | =14家 |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及高职高校数 | 20 | >=8家 | =8家 |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及学生人数 | 15 | >=418339人 | =418339人 |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 人均财政补助标准 | 20 | <=60元·人 | =60元·人 |  | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻大学生参加城镇居民医疗负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 |  | 0 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 各高校满意度 | 5 | >=90% | =90% |  | 0 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年自治区选派北疆教师赴南疆支教生活补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 419.35 | 419.35 |  | 419.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 419.35 | 419.35 |  | 419.35 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实习近平总书记关于做好南疆工作的重要指示批示精神，贯彻落实第九次全国对口支援新疆工作会议精神，进一步加大对南疆教师队伍建设支持力度，自治区教育厅研究制定了《北疆支持南疆基础教育高质量发展教师互派工作方案（2025-2030年）》《自治区南北疆高校教师互派交流工作方案（2025-2030年）》，通过落实自治区选派北疆教师赴南京支教生活补助经费，推动南疆高校由“建”向“办”转变，加强南北疆教师队伍双向交流，推动南疆教师水平整体提升。 |  |  |  |  |  | 为贯彻落实习近平总书记关于做好南疆工作的重要指示批示精神，贯彻落实第九次全国对口支援新疆工作会议精神，进一步加大对南疆教师队伍建设支持力度，自治区教育厅研究制定了《北疆支持南疆基础教育高质量发展教师互派工作方案（2025-2030年）》《自治区南北疆高校教师互派交流工作方案（2025-2030年）》，通过落实自治区选派北疆教师赴南京支教生活补助经费，推动南疆高校由“建”向“办”转变，加强南北疆教师队伍双向交流，推动南疆教师水平整体提升。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | 15 | >=275人 | =275人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放月数 | 15 | >=4个月 | =4个月 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 覆盖学校数 | 15 | 31所 | =31所 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补贴标准 | 15 | =3030元每人每月 | =3030元每人每月 | 100% | 15 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 选派教师队伍积极性 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 引领带动受援学校教师教学能力 | 10 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受援地州满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 受援学校满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年部门非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆供销技师学院（新疆供销学校） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 509.61 | 509.61 |  | 221.28 |  | 10 |  | 43.42% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 509.61 | 509.61 |  | 221.28 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、改善异地办公职工的居住环境 2、激发职工工作积极性。提高职工工作主动性 3、保障职工就餐需要，促进职工身体健康 4、保障学校食堂正常运转，就餐师生费用按时结算给承包商 5、支持贫困学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力 |  |  |  |  |  | 1.合理发放教职工年度考核奖，保障职工薪资待遇不受影响；2.教职工食堂停运一段时间后在下半年又恢复运营，妥善解决教职工午餐问题；3.师生就餐费用按时结算，无拖欠情况；4.为24名学生发放校内奖学金，开展寒假大家访并慰问贫困学生30名，为学生安心学习提供支持；5.为职业学生实训及技能竞赛采购耗材共计24.45万元，有效减轻学生在校学习负担；6.解决2名留校实习学生生活补助。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放在职职工年终考核奖人数 | 8 | =230人 | =253人 | 110% | 7.2 | 计划标准 | 209人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 职工食堂补贴人数 | 8 | =100人 | =75人 | 75% | 3 | 计划标准 | 100人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放实习学生补助人数 | 8 | =3人 | =4人 | 133% | 5.36 | 计划标准 | 3人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 购买学生教材数量 | 8 | =2500套 | =2686套 | 107.44% | 7.4 | 计划标准 | 2500套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 学生实训耗材款购置批次 | 8 | =8次 | =8次 | 100% | 8 | 计划标准 | 8次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 购买公房一套 | 10 | =1套 | =0套 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 90 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买公房成本 | 3 | =42.61万元 | =0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 教材费用 | 3 | <=480元/套 | =313.42元/套 | 100% | 3 | 计划标准 | 110万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 购买实训耗材 | 5 | =39.5万元 | =24.45万元 | 61.9% | 0.24 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 职工食堂补贴 | 3 | <=17元/人/天 | =17元/人/天 | 100% | 3 | 计划标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 实习学生补助经费 | 3 | =1500元/月/人 | =1500元/月/人 | 100% | 3 | 计划标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 教职工人均年终绩效考核奖 | 3 | =10900元/年/人 | =12500元/年/人 | 114.68% | 2.56 | 计划标准 | 227.81万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 95 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 62.76 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年部门预算非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆交通职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14,725.00 | 14,725.00 |  | 8,156.68 |  | 10 |  | 55.39% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 14,725.00 | 14,725.00 |  | 8,156.68 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院通过2025年非财政拨款项目，使校园基础设备得到保障，改善办学条件，给学生提供舒适的学生环境，给老师提供良好的办公环境。 确保学校教学日常运行和教学改革顺利开展。校企深度合作，企业深入专业人才培养。深化产教联合体，产教融合共同建设，打造高水平建设群，建设高水平教师队伍。 |  |  |  |  |  | 学院通过2025年非财政拨款项目，使校园基础设备得到保障，改善办学条件，给学生提供舒适的学生环境，给老师提供良好的办公环境。 确保学校教学日常运行和教学改革顺利开展。校企深度合作，企业深入专业人才培养。深化产教联合体，产教融合共同建设，打造高水平建设群，建设高水平教师队伍。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 4 | >=10个 | =10个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 课时发放人数 | 4 | >=710人 | =710人 | 100% | 4 | 计划标准 | 700人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修项目数量 | 4 | >=5个 | =5个 | 95% | 3.5 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 维修项目数量实际要大于5个，但是大额维修项目不多，因此评分占比调低 |
|  |  | 数量指标 | 建设高水平专业群 | 4 | =5个 | =5个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展横向技术服务数量 | 4 | =10项 | =10项 | 100% | 4 | 计划标准 | 10项 | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 助学金及伙食补助资金发放人数 | 4 | =9919人 | =9919人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 归还专项债项目利息数量 | 4 | =5个 | =5个 | 100% | 4 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 校企合作服务学生数 | 4 | >=1000人 | =1000人 | 100% | 4 | 计划标准 | 1000人 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 4 | >=95% | =95% | 95% | 3.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 因现实考虑，满意度评分标准调低 |
|  |  | 质量指标 | 项目计划完成率 | 4 | >=95% | =95% | 95% | 3.5 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 因现实考虑，满意度评分标准调低 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金配套及伙食补助发放标准 | 10 | <=50元/人 | =50元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 课时费发放标准 | 10 | <=280万元/月 | =280万元/月 | 100% | 10 | 计划标准 | 280万元/月 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 20 | >=9866人 | =9000人 | 100% | 20 | 计划标准 | 9000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 90% | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 因现实考虑，满意度评分标准调低 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.50 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年部门预算非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,710.00 | 1,710.00 |  | 1,710.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1,710.00 | 1,710.00 |  | 1,710.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障深圳新疆学生助学金补助及基本支出缺口部分，提高机关有效运转效率。 |  |  |  |  |  | 保障深圳新疆学生助学金补助及基本支出缺口部分，提高机关有效运转效率。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 20 | >=27件 | =27件 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 购置维修维护服务类项目数量 | 10 | >=2批 | =2批 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 深圳新疆学生助学金人数 | 20 | >=2000人 | =2000人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 助学金发放及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 深圳新疆学生助学金 | 10 | =500-2000元/人 | =500-2000元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 助学金人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年部门预算非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆建设职业技术学院（新疆建设技师培训学校） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3,637.74 | 3,637.74 |  | 1,025.94 |  | 10 |  | 28.20% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 298.11 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 3,637.74 | 3,637.74 |  | 727.83 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧密结合社会经济发展形势，始终服务新疆建设行业，积极改善办学条件，对教学楼及学生宿舍进行维修改造，购置办公设备，满足教学需要，改善办公环境。保障食堂正常运营，提高饭菜质量，确保饭菜质量不降、价格不涨、数量不少、品种不减。开展学生思想政治教育及心理健康教育，开展各类课外教学活动。全面推进教育教学改革，提高教育教学质量。 |  |  |  |  |  | 在实际执行过程中，受预算收入未达预期及偿还历年财政专户资金的影响，在办公设备购置方面，我们根据各院系的实际需求，采购了设备，确保师生都能拥有高效便捷的工作学习环境，满足了日益增长的教学与科研需求，在保障师生基本生活与教学秩序的同时，我们高度关注资金使用的合规性与效率。后勤保障方面，我们通过优化内部管理等方式，努力保持饭菜质量稳定，确保“质量不降、价格不涨、数量不少、品种不减”。在学生全面发展方面，我们深入开展了思想政治教育及心理健康教育等活动，以及各二级学院学生活动经费，通过组织专题讲座、心理咨询、团队建设等多种形式，有效提升了学生的思想道德素质与心理健康水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务费支付人数 | 5 | >=38人 | =32人 | 84.2% | 3.03 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际人数未达38人，且根据学院工作安排，直接对劳务公司进行支付。 |
|  |  | 数量指标 | 维修日常工程个数 | 5 | >=3个 | =1个 | 33.33% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 学院预算外收入未达预期，且受历年财政专户资金还款影响，支付未达预期。 |
|  |  | 数量指标 | 学校食堂补助发放次数 | 5 | >=6次 | =0次 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 学院财政专户资金紧张，未进行支付。 |
|  |  | 数量指标 | 食堂就餐人数 | 5 | >=400人 | =1109人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备购置数量 | 5 | >=10套 | =150套 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 软件购置数量 | 5 | >=2套 | =3套 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置设备合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修成本 | 6 | <=200万元 | =5.32万元 | 2.66% | 0 | 计划标准 | 445.58万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 学院预算外收入未达预期，且受历年财政专户资金还款影响，支付未达预期。 |
|  |  | 经济成本指标 | 后勤保障经费 | 7 | <=2256.30万元 | =846.07万元 | 37.5% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 学院预算外收入未达预期，且受历年财政专户资金还款影响，支付未达预期。 |
|  |  | 经济成本指标 | 教育教学经费 | 7 | <=849.16万元 | =174.54万元 | 20.55% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 学院预算外收入未达预期，且受历年财政专户资金还款影响，支付未达预期。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 20 | >=7000人 | =7735人 | 100% | 20 | 计划标准 | 8028人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=92% | =93% | 100% | 10 | 计划标准 | 98% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 58.03 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年部门预算非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆实验中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 563.90 | 563.90 |  | 391.70 |  | 10 |  | 69.46% |  | 2.36 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 563.90 | 563.90 |  | 391.70 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 突出保运转、保基本民生，促进高质量发展 ，弥补基本支出不足部分的教育经费。同时，根据学校发展需求，改善学校软件条件，增强学校综合办学实力，提升学校服务基础教育发展的能力。 |  |  |  |  |  | 根据学校发展需求，改善学校软件条件，增强学校综合办学实力，提升学校服务基础教育发展能力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 15 | =79项 | =79项 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成教育教学任务工作 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 弥补社保公积金人数 | 10 | >=210人 | =200人 | 98% | 9.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 在职人员退休 |
|  |  | 数量指标 | 资助学生人数 | 10 | >=93人次 | =238人次 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率（%） | 10 | >=98% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生升学率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学业水平合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | 10 | >=95% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.86 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年部门预算非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆轻工职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10,989.40 | 10,989.40 |  | 10,989.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 10,989.40 | 10,989.40 |  | 10,989.40 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，保障学院各项工作正常进行。使学院成为技能型紧缺人才培训基地，提升学院办学条件和质量，加快校企合作，扩大学院影响力。 目标2：保障学院教学物品及服务的采购次数，提升项目采购质量及服务水平，及时有效完成维修改造项目，使项目验收完成率达到100%，保障学院正常运转，提升全院教师满意度、学生满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |  | 10989.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 4 | >=35批 | =35批 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 合作办学交流数量 | 4 | >=5个 | =5个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 尾款支付次数 | 4 | >=8次 | =8次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 外聘教师人数 | 4 | >=70人 | =70人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 勤工俭学补助人数 | 4 | >=130人 | =130人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 临时困难补助人数 | 4 | >=400人 | =400人 | 100% | 4 | 计划标准 | 400人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 货物验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 基建维修类项目验收合格率 | 4 | >=95% | =95% | 100% | 4 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 世行项目还本付息逾期天数 | 8 | <=1天 | =1天 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 勤工俭学补助标准 | 10 | =600-1000元/月 | =600-1000/月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 临时困难补助标准 | 5 | =1000元/人 | =1000元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 学生伙食补助发放标准 | 5 | =20元/人/月 | =20元/人/月 | 100% | 5 | 预算支出标准 | =20元/人/月 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生学习生活环境 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | =90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年部门预算非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 224.00 | 224.00 |  | 112.96 |  | 10 |  | 50.43% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 112.96 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 224.00 | 224.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据业务需要，开展派驻高校教师跨地州市走访工作，涉及23个省市118名高校派驻教师，配合驻地做好新疆籍学生教育服务工作；开展派驻教师行前培训，涉及29个省市区689名教师，提高派驻教师政策理论水平和业务工作能力；对新疆高中班、中职班相关负责同志加强新疆籍学生思想政治教育工作水平，切实提高工作的针对性和实效性；同时做好后勤保障服务工作，为开展新疆籍学生教育管理服务工作提供支持，有效提高工作质量和成效。 |  |  |  |  |  | 按照派驻高校教师跨地州市走访工作实际情况支付走访费用，配合驻地做好新疆籍学生教育服务工作；开展了派驻教师行前培训，涉及29个省市区689名教师，提高派驻教师政策理论水平和业务工作能力；对新疆高中班、中职班相关负责同志加强新疆籍学生思想政治教育工作水平，切实提高工作的针对性和实效性；同时按时支付劳动派遣人员工资。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 派驻高校教师走访人数 | 15 | >=118人 | =80人 | 50% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 派驻教师行前培训人数 | 15 | >=689人 | =689人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 新疆班相关负责同志参训思想政治教育人数 | 10 | =300人/次 | =689人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 聘用人员工资 | 10 | >=2人 | =2人 | 100% | 10 | 计划标准 | 2人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师培训费用 | 10 | =200元/人·天 | =200元/人·天 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 人员工资 | 10 | <=3000元/人·月 | =3000元/人·月 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 质量和成效 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 派驻教师、派驻学生、派驻学校满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 75.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年部门预算非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆林业学校（新疆林业技工学校） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 103.25 | 103.25 |  | 103.25 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 103.25 | 103.25 |  | 103.25 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校紧紧围绕自治区教育厅中心工作，不断提升林业学校办学治校能力和水平，重点打造林业专业技术技能人才培养，改善办学条件，推动学校高质量发展，办学水平服务能力和社会影响力得到显著提升。 |  |  |  |  |  | 完成维修改造项目，完成高层次人才认定及绩效工资发放，推动学校高质量发展，办学水平服务能力和社会影响力得到显著提升。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目 | 20 | =1个 | =1个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 高层次人才培养人数 | 20 | >=4个 | =11个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修改造项目验收合格率 | 15 | >=95% | =95% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 培养人才合格率 | 15 | >=95% | =95% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园正常运转 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年部门预算非财政拨款项目-公用运转类（后勤保障类项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育考试院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10,626.37 | 10,626.37 |  | 10,403.53 |  | 10 |  | 97.90% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 10,626.37 | 10,626.37 |  | 10,403.53 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据考试院日常事业发展规划，全年印刷试卷不少于100万人次，推动《招生与考试》丛书征订不少于13万套，服务考生不少于20万人，进一步确保考试院各项业务正常运行提升业务质量，提高服务考生能力。 |  |  |  |  |  | 年度预期目标： 根据考试院日常事业发展规划，全年印刷试卷不少于100万人次，推动《招生与考试》丛书征订不少于13万套，服务考生不少于20万人，进一步确保考试院各项业务正常运行提升业务质量，提高服务考生能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 试卷印刷量 | 8 | >=100万人次 | =100万人次 | 100% | 8 | 计划标准 | 100万人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 《招生与考试》丛书征订数量 | 7 | >=13万套 | =13万套 | 100% | 7 | 计划标准 | 13万套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 外聘评卷老师劳务费 | 7 | >=1000人次 | =1000人次 | 100% | 7 | 计划标准 | 1000人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 职工伙食补助人数 | 7 | >=200人 | =200人 | 100% | 7 | 计划标准 | 200人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 巡考次数 | 7 | >=33次 | =33次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 培训场次 | 7 | >=2场 | =2场 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修楼栋数量 | 7 | >=2栋 | =2栋 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 印刷合格率 | 5 | >=98% | =98% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修验收合格率（%） | 5 | >=98% | =98% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 《招生与考试》丛书价格 | 3 | <=150元/套 | =150元/套 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 外聘评卷老师每次标准 | 3 | <=500元/月 | =500元/月 | 100% | 3 | 计划标准 | 500元/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 职工伙食补助标准 | 3 | =900元/月 | =900元/月 | 100% | 3 | 计划标准 | 900元/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 巡考标准 | 3 | <=2000元/人次 | =2000元/人次 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 培训标准 | 3 | =200元/人/天 | =200元/人/天 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 维修标准 | 3 | <=2000元/次 | =2000元/次 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 试卷费用 | 2 | <=1.30元 | =1.3元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益考生人数 | 5 | >=20万人 | =20万人 | 100% | 5 | 计划标准 | 20万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年部门预算非财政拨款项目-公用运转类（后勤保障类项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区学生资助与教育经费监管事务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 41.50 | 41.50 |  | 29.55 |  | 10 |  | 71.20% |  | 2.80 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 41.50 | 41.50 |  | 29.55 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本单位计划2025年开展调研活动2次以上，开展资助政策类相关培训，培训50人次以上，保障以“两免一补”为主要内容的高校资助家庭经济困难学生，义务教育阶段资助贫困家庭学生及中等职业学校和其他中小学阶段家庭困难学生享受资助政策。 |  |  |  |  |  | 开展调研活动2次以上，开展资助政策类相关培训，培训50人次以上，保障以“两免一补”为主要内容的高校资助家庭经济困难学生，义务教育阶段资助贫困家庭学生及中等职业学校和其他中小学阶段家庭困难学生享受资助政策。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 培训人数 | 10 | >=50人次 | =68人次 | 100% | 10 | 计划标准 | 50人次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训结业率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训出勤率 | 15 | >=95% | =95% | 100% | 15 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训开展时长 | 15 | <=7天 | =7天 | 100% | 15 | 计划标准 | 3天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均成本 | 20 | <=200元/天/人 | =200元/天/人 | 100% | 20 | 行业标准 | 200元/天/人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.80 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年部门预算非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆农业职业技术大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10,700.49 | 10,700.49 |  | 10,700.49 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 10,700.49 | 10,700.49 |  | 10,700.49 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据《关于支持新疆农业职业技术学院 新疆轻工学院职业技术学院实施“双高计划”工作方案的通知》（新政办函〔2020〕91号）文件要求。校园基础设施得到基本保障，改善办学条件。给学生提供较为舒适的学习环境，激起学生学习的兴趣；给老师提供良好的办公环境，激起他们工作的热情。 确保学校教学日常运行和教学改革顺利开展。校企深度合作，企业深入专业人才培养，课程教学，实习就业；学生思想政治教育不断加强，思政课教师不断更新专业知识，增强教学技艺；教学场所基础设施条件不断提升，教室配套设施到位。 深化产教联合体、产教融合共同体建设，打造高水平专业群，升级改造专业群教学资源，建设高水平双师队伍，开发优质新形态教材，建设产教融合实训基地，拓展国际交流合作。 按照培训合同内容，认真制定培训方案，年度内承接并完成农机行业从业人员培训不少于200人次，承接并完成农业行业其他领域从业人员培训不少于200人次；面向农业行业、企业开展关键技术攻关、质量检测、工艺优化、技术推广和服务，签订横向技术服务合同到款额不少于200万元；积极促进学院现有科研成果实现转化。 |  |  |  |  |  | 依据《关于支持新疆农业职业技术学院 新疆轻工学院职业技术学院实施“双高计划”工作方案的通知》（新政办函〔2020〕91号）文件要求。校园基础设施得到基本保障，改善办学条件。给学生提供较为舒适的学习环境，激起学生学习的兴趣；给老师提供良好的办公环境，激起他们工作的热情。 确保学校教学日常运行和教学改革顺利开展。校企深度合作，企业深入专业人才培养，课程教学，实习就业；学生思想政治教育不断加强，思政课教师不断更新专业知识，增强教学技艺；教学场所基础设施条件不断提升，教室配套设施到位。 深化产教联合体、产教融合共同体建设，打造高水平专业群，升级改造专业群教学资源，建设高水平双师队伍，开发优质新形态教材，建设产教融合实训基地，拓展国际交流合作。 按照培训合同内容，认真制定培训方案，年度内承接并完成农机行业从业人员培训不少于200人次，承接并完成农业行业其他领域从业人员培训不少于200人次；面向农业行业、企业开展关键技术攻关、质量检测、工艺优化、技术推广和服务，签订横向技术服务合同到款额不少于200万元；积极促进学院现有科研成果实现转化。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专项债券项目建筑数量 | 6 | =8栋 | =8栋 | 100% | 6 | 计划标准 | 11栋 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 归还利息数量 | 6 | =5批次 | 5次 | 100% | 6 | 计划标准 | 5批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 校企合作企业数 | 5 | =2个 | =2个 | 100% | 5 | 计划标准 | 2个 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 建设高水平专业群 | 5 | =2个 | =2个 | 100% | 5 | 计划标准 | 2个 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展横向技术服务 | 5 | =10项 | =23项 | 100% | 5 | 计划标准 | 10项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 助学补助人数 | 5 | >=2000人 | =2273人 | 100% | 5 | 计划标准 | 2000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程建设验收合格率 | 4 | >=95% | =87.5% | 87.5% | 2.75 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 还本付息逾期时间 | 4 | <=1天 | =0天 | 100% | 4 | 历史标准 | 0天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 专业群建设成本 | 7 | <=405万元 | =404.493万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 345万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 培训人均标准 | 7 | <=550元/人/天 | =465.7元/人/天 | 100% | 7 | 计划标准 | 550元/人/天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 高校伙食补助标准 | 6 | =20元/人/月 | =20元/人/月 | 100% | 6 | 计划标准 | 20元/人/月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 20 | 有效减轻 | 达标 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | 满意 | 100% | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.75 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐八一中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,695.42 | 2,695.42 |  | 1,502.91 |  | 10 |  | 55.76% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 2,695.42 | 2,695.42 |  | 1,502.91 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障学校正常运转 |  |  |  |  |  | 保障学校正常运转 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | 10 | =6辆 | =6辆 | 100% | 10 | 计划标准 | 4辆 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 课后延时服务费发放次数 | 10 | =2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 助学金发放人数 | 10 | >=700 | =994 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 外聘教师工资发放次数 | 10 | =11次 | =11次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 外聘人员数量 | 0 | =40人 | =65人 | 100% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 课后延时服务达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 幼儿园餐费 | 5 | =15元/人/天 | =15元/人/天 | 100% | 5 | 计划标准 | =15元/人/天 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 助学金人均金额 | 5 | <=350元/人 | =171.78元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 课后延时费生均费 | 10 | =800元/年 | =800元/年 | 100% | 10 | 计划标准 | 800元/年 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 外聘教师月工资平均发放标准额 | 10 | >=5454元/月/人 | =4186.05元/月/人 | 76.75% | 4.19 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95 | =95 | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.19 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆和田学校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5,895.00 | 5,895.00 |  | 5,725.39 |  | 10 |  | 97.12% |  | 9.28 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 5,895.00 | 5,895.00 |  | 5,725.39 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.保障学校运转，提高学校教育质量，改善校园条件，推动学校高质量高效率发展。 2.加快新校区硬辅设施高质量建设。缓解贷款压力，有效推动我校高质量建设发展。 3.及时完成校内维修，做好消防、监控维保等工作，推动学校发展，更好地服务南疆。 4.通过对在校学生的资助补助，减轻学生及家庭经济负担，保障学业顺利完成。提升学校餐厅食堂饭菜质量，保障食品安全。 |  |  |  |  |  | 1.保障学校运转，提高学校教育质量，改善校园条件，推动学校高质量高效率发展。 2.加快新校区硬辅设施高质量建设。缓解贷款压力，有效推动我校高质量建设发展。 3.及时完成校内维修，做好消防、监控维保等工作，推动学校发展，更好地服务南疆。 4.通过对在校学生的资助补助，减轻学生及家庭经济负担，保障学业顺利完成。提升学校餐厅食堂饭菜质量，保障食品安全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放人数 | 5 | >=2281人 | =2281人 | 100% | 5 | 计划标准 | 2161人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 伙食补助人数 | 5 | >=20078人 | =20078人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修维护项目数 | 5 | >=24个 | =16个 | 66.67% | 0.83 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划前瞻性不足 |
|  |  | 数量指标 | 保障学校食堂数量 | 5 | >=3个 | =3个 | 100% | 5 | 计划标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 设备采购数量 | 5 | >=1447个 | =1447个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 还本付息次数 | 5 | =12次 | =12次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 还本付息逾期天数 | 5 | <=1天 | =1天 | 100% | 5 | 计划标准 | 0天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金人均发放标准 | 10 | =2400-4800元/生 | =2400-4800元/生 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 采购办公电脑标准 | 10 | <=4500元/台 | =4500元/台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 伙食补助人均发放标准 | 10 | =350元 | =350元 | 100% | 10 | 计划标准 | 350元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻家庭负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.11 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “新疆教育卫星宽带网”传输经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 118.00 | 118.00 |  | 118.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 118.00 | 118.00 |  | 118.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年年度绩效目标申报表总体目标，“新疆教育卫星宽带网”（新疆教育智慧平台、新疆基础教育公共服务平台）全年通过中国广电新疆网络股份有限公司对全疆有线电视用户、通过自治区广电局IPTV集控平台对全疆中国电信和中国移动的IPTV网络电视用户，传输播发新疆教育电视台空中课堂科教类电视节目、党员远程教育节目每天15小时（全年累计5000小时以上），提供电视直播和教育资源点播等服务，覆盖全疆超过700万电视家庭用户、大部分学校和村委会；进一步提高边远农牧区教师的教育教学水平；提高课程教学和师资资源的配置均衡化；缓解农村师资特别是学前师资队伍结构性短缺的问题；丰富农牧区学校特别是寄宿制学校师生的业余文化生活。 |  |  |  |  |  | “新疆教育卫星宽带网”（新疆教育智慧平台、新疆基础教育公共服务平台）通过租赁中国广电新疆网络股份有限公司6条裸光纤，完成传输链路服务保障，实现了对全疆有线电视用户和全疆中国电信和中国移动的IPTV网络电视用户传输播发新疆教育电视台空中课堂科教类电视节目的传输，全年累计完成超过6000多小时的传输播发任务，提供了电视直播和教育资源点播等服务，覆盖范围已达到700多万电视家庭用户、大部分学校；2025年传输各类教育资源1万多条，预览数超100多万次，有效提高了课程教学和师资资源的配置均衡化水平；通过组织和推送特色教育资源缓解了农村师资特别是学前师资队伍结构性短缺的问题；达到了丰富了农牧区学校特别是寄宿制学校师生的业余文化生活的目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆教育电视台节目播出时间 | 20 | =15小时/天 | 大于15小时/天 | 100% | 20 | 计划标准 | 15小时/天 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 光纤传输专线配置数量 | 20 | =6条 | =6条 | 100% | 20 | 计划标准 | 6条 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 技术服务和有关工作保障程度达标率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 节目质量合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 全年电视节目传输、传播正常率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高边远农牧区教师的教育教学水平 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “祖国情·中华行”新疆青少年暑期研学活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 153.82 | 153.82 |  | 153.82 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 153.82 | 153.82 |  | 153.82 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动围绕铸牢主线开展工作。 |  |  |  |  |  | “祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动围绕铸牢主线开展工作。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动总人数 | 10 | =462 | =462 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 制作宣传片 | 10 | =20 | =20 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 覆盖地州 | 10 | =14 | =14 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 游学地点数量 | 10 | =3 | =3 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动时间 | 10 | =1个月 | =1个月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | “祖国情·中华行”活动补助经费 | 10 | =1989元/人 | =1989元/人 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生参加活动积极性 | 10 | 逐步升高 | 逐步升高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 新疆青少年学生铸牢中华民族共同体意识 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中等职业教育学校生均公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13,942.18 | 13,942.18 |  | 10,737.88 |  | 10 |  | 77.02% |  | 4.25 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13,942.18 | 13,942.18 |  | 10,737.88 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中职学生生均公用经费补助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，中职学校教育教学各项工作得到有效保障。 |  |  |  |  |  | 中职学生生均公用经费补助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，中职学校教育教学各项工作得到有效保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | 20 | =92366人 | =92366人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 覆盖地州数 | 10 | 4个地州 | =4个地州 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 政策覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料，说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费提标标准 | 20 | =1000元/生/年 | =1000元/生/年 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校经费保障力度 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料，工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.25 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 义务教育学校专项补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,000.00 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,000.00 | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：聚焦乌鲁木齐市部分义务教育学校办学刚需，支持采购符合教学规范、安全标准的教学设施设备，切实填补硬件缺口。 目标2：对目标学校老旧、功能不全的厕所进行系统性改造。 目标3：通过设施设备补充与厕所功能提升，进一步改善部分学校教学、生活基础环境。 |  |  |  |  |  | 支持乌鲁木齐市13所学校、区属2所学校。聚焦乌鲁木齐市部分义务教育学校办学刚需，支持采购符合教学规范、安全标准的教学设施设备，切实填补硬件缺口。对目标学校老旧、功能不全的厕所进行系统性改造。通过设施设备补充与厕所功能提升，进一步改善部分学校教学、生活基础环境。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及项目学校 | 15 | =15所 | =15所 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修改造项目合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置设备产品合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 区属中小学分配资金 | 5 | =600万元 | =600万 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 乌鲁木齐市中小学分配资金 | 15 | =1400万元 | =1400万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化基本办学条件 | 15 | 进一步优化 | 进一步优化 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：持续改善农村义务教育基本办学条件 目标2：有序扩大城镇学位供给。 目标3：稳步提升学校办学能力。 |  |  |  |  |  | 持续改善农村义务教育基本办学条件；有序扩大城镇学位供给；稳步提升学校办学能力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及项目县市 | 25 | =54个 | =54个 | 100% | 25 | 计划标准 | 54个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 建设项目合格率 | 25 | =100% | =100% | 100% | 25 | 行业标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 56人以上大班额 | 10 | 比上年降低 | 比上年上升 | 83% | 8 | 计划标准 | 比上年降低 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学校教学质量 | 20 | 进一步提升 | 进一步提高 | 100% | 20 | 行业标准 | 进一步提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | 5 | >=90% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 5 | >=90% | =95% | 100% | 5 | 行业标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 促进教育事业发展专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,101.50 | 1,101.50 |  | 1,080.44 |  | 10 |  | 98.09% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,101.50 | 1,101.50 |  | 1,080.44 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障教育厅各处室、事业单位各项教育业务工作开展，开展各项教育指导、督导、检查、培训工作，促进教育事业健康发展。 |  |  |  |  |  | 保障教育厅各处室、事业单位各项教育业务工作开展，开展各项教育指导、督导、检查、培训工作，促进教育事业健康发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 惠及全疆学校数 | 10 | =20个 | =20个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展调研次数 | 10 | >=5次 | =5次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展青少年法制夏令营活动 | 10 | >=3次 | =3次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 硕士论文抽检比率 | 10 | >=5% | =5% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展教育事业统计工作 | 5 | 1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 培育示范校 | 5 | >=387所 | =387所 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 召开会议次数 | 5 | 1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展培训次数 | 5 | 2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训结业率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 教育服务能力水平 | 10 | 稳步提升 | 稳步提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 参训人员满意度（%） | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 免除生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县中等（含技工）职业学校学生住宿费和教材费补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15,105.75 | 15,105.75 |  | 13,592.41 |  | 10 |  | 89.98% |  | 7.50 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15,105.75 | 15,105.75 |  | 13,592.41 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度》=85% |  |  |  |  |  | 高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度》=85% |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数 | 15 | >=26所 | =26所 | 100% | 15 | 计划标准 | 26所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 中职应受助学生享受资助比例 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业教育免住宿标准 | 10 | 600元/生/年 | =600元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | 600元/生/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 中等职业教育免教材标准 | 10 | 300元/生/年 | =300元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | 300元/生/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长及学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.50 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于下达2025年学生营养改善计划自治区补助资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28,317.82 | 28,317.82 |  | 9,566.19 |  | 10 |  | 33.78% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 28,317.82 | 28,317.82 |  | 9,566.19 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步改善义务教育学生营养状况，提高学生营养健康水平，加快教育发展，减轻家庭经济负担，深入促进教育公平。 |  |  |  |  |  | 进一步改善义务教育学生营养状况，提高学生营养健康水平，加快教育发展，减轻家庭经济负担，深入促进教育公平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 10 | =315156人 | =267560人 | 85% | 6.25 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 学生人数自然减少所致 |
|  |  | 质量指标 | 享受比例 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 受助时间 | 15 | 每年12月前 | 每年12月前 | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 10 | =7元/生/天 | =7元/生/天 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 | 10 | 巩固义务教育阶段入学率、升学率，改善学校办学条件 | 巩固义务教育阶段入学率、升学率，改善学校办学条件 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生营养状况 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效改善 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减轻农村家庭经济困难负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效减轻 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.25 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于调整城乡义务教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费预算的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12,332.20 | 12,332.20 |  | 12,332.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12,332.20 | 12,332.20 |  | 12,332.20 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作，促进教育公平，保障困难群体学生安心就学，按照各地实际贫困学生面精准认定，对符合条件的学生做到精准覆盖，应助尽助。同时按照国家基础补助标准足额发放补助经费，减轻受助学生生活负担。 |  |  |  |  |  | 落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改工作，促进教育公平，保障困难群体学生安心就学，按照各地实际贫困学生面精准认定，对符合条件的学生做到精准覆盖，应助尽助。同时按照国家基础补助标准足额发放补助经费，减轻受助学生生活负担。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 非寄宿生人数 | 15 | =821878人 | =729573人 | 88.77% | 10.79 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 学生人数自然减少所致 |
|  |  | 数量指标 | 非寄宿生补助享受范围 | 15 | 按照各地实际贫困面，将符合条件的家庭经济困难非寄宿生纳入补助范围 | 按照各地实际贫困面，将符合条件的家庭经济困难非寄宿生纳入补助范围 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金按期拨付率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 非寄宿生补助标准 | 20 | 小学625元/年；初中750元/年 | 小学625元/年；初中750元/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生体质健康 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生经济负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.79 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农大附中非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆农业大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 372.00 | 372.00 |  | 347.90 |  | 10 |  | 93.52% |  | 8.38 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 372.00 | 372.00 |  | 347.90 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提高资金使用效益，改善办园环境，注重教师培训，保障教师课时费发放。 |  |  |  |  |  | 提高资金使用效益、改善办园环境，注重教师培训，保障教师课时费发放。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高中课时费发放次数 | 15 | >=10次 | =5次 | 60% | 0 | 计划标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 助学金发放人数 | 15 | >=50人 | =50人 | 100% | 15 | 计划标准 | 50人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 课后托管费课时费发放人数 | 15 | >=260人 | =260人 | 100% | 15 | 计划标准 | 248人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 幼儿伙食保障人数 | 15 | >=230人 | =230人 | 100% | 15 | 计划标准 | 229人 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 课时补助发放金额 | 10 | =33万元/月 | =20.28万元/月 | 100% | 10 | 历史标准 | 31万元/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 助学金发放标准 | 5 | =1000元/人 | =1000元/人 | 100% | 5 | 行业标准 | 1200元/人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 幼儿伙食每月成本 | 5 | =4.5万元/月 | =3.51万元/月 | 100% | 5 | 其他标准 | 5万元/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 原始凭证 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.38 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70,901.09 | 70,901.09 |  | 57,905.31 |  | 10 |  | 81.67% |  | 5.42 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 70,901.09 | 70,901.09 |  | 57,905.31 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步改善义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，减轻农民牧民群众的负担，更加深入地优化教育结构，促进教育公平。 |  |  |  |  |  | 进一步改善义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，减轻农民牧民群众的负担，更加深入地优化教育结构，促进教育公平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受人数 | 10 | =1873754 | =1766412 | 94.27% | 8.57 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 学生人数自然减少所致 |
|  |  | 质量指标 | 享受比例 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 受助时间 | 10 | 每年12月前 | =0% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 提标补助标准 | 15 | 每生每天提标2元 | 每生每天提标2元 | 100% | 15 | 预算支出标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生营养状况 | 10 | 有效改善学生营养状况 | 有效改善学生营养状况 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效促进 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减轻农村家庭经济困难负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效减轻 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件 | 10 | 巩固义务教育阶段入学率、升学率，改善学校办学条件 | 巩固义务教育阶段入学率、升学率，改善学校办学条件 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 15 | >=95% | =95% | 100% | 15 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.99 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 区内初中班学生经常性经费、教职工专项补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29,515.00 | 29,515.00 |  | 29,515.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29,515.00 | 29,515.00 |  | 29,515.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保障区内初中班办学工作平稳有序进行，为13个办班地（州、市）30所区内初中班学校（33540名学生、5366名教师）拨付学生经常性经费和教职工专项补助经费，有效减轻学生家庭经济困难，让广大群众切身感受到党和政府的关怀和温暖，教育惠民政策受到各族群众的欢迎和拥护；各办班城市、办班学校的办学积极性高涨；思想政治和德育教育不断深化，人才培养质量不断提高；教职工福利得到保障，工作积极性不断提高。 |  |  |  |  |  | 按照学生经常性经费资助标准和教职工专项补助经费标准，按时足额拨付到位，在支持区内初中班教育教学工作、提高办班学校教职工工作积极性及保障学生在校学习生活等方面发挥了积极作用，达到了预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 区内初中班受益学生人数 | 10 | =33540人 | =33540人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 区内初中班受益教职工人数 | 10 | =5366人 | =5366人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及地州市数 | 10 | =13个 | =13个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及学校数 | 10 | =30所 | =30所 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 区内初中班经常性经费标准 | 10 | =7000元/生/年 | =7000元/生/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 教职工专项补助经费标准 | 10 | =11250元/人/年 | =11250元/人/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济困难 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 其他标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 办班学校满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 南疆三地州和阿克苏地区乌什县、阿瓦提县、柯坪县中小学、幼儿园配备保安人员工资补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 17,094.00 | 17,094.00 |  | 15,564.83 |  | 10 |  | 91.05% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 17,094.00 | 17,094.00 |  | 15,564.83 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过为南疆三地州和阿克苏地区乌什县、阿瓦提县、柯坪县中小学、幼儿园配备保安给予工资补助，保障中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全。 |  |  |  |  |  | 通过为南疆三地州和阿克苏地区乌什县、阿瓦提县、柯坪县中小学、幼儿园配备保安给予工资补助，保障中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助保安人数 | 10 | =15000人 | =15000人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 中小学、幼儿园数量 | 10 | =5100所 | =5100所 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 南疆三地州和阿克苏地区乌什县、阿瓦提县、柯坪县中小学、幼儿园补助覆盖率 | 10 | =100% | =5100所 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助每月发放时间 | 10 | 每月26日前 | 每月26日前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | 20 | 1.575万元/人 | =1.575万元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 校园稳定和师生生命财产安全保障 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助保安满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 南疆四地州乡村教师生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27,507.39 | 27,507.39 |  | 24,783.78 |  | 10 |  | 90.10% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27,507.39 | 27,507.39 |  | 24,783.78 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据南疆四地州教育局报送数据统计，2025年南疆四地州乡村公办中小学和幼儿园专任教师预计有121260名，按照人月均300元的标准，发放10个月生活补助。自治区财政批复预算27507.39元，可用于补助南疆四地州9.1万余名乡村教师生活补助资金，进一步提高乡村教师生活待遇，稳定乡村教师队伍。 |  |  |  |  |  | 根据南疆四地州教育局报送数据统计，2025年南疆四地州乡村公办中小学和幼儿园专任教师预计有121260名，按照人月均300元的标准，发放10个月生活补助。自治区财政批复预算27507.39元，可用于补助南疆四地州9.1万余名乡村教师生活补助资金，进一步提高乡村教师生活待遇，稳定乡村教师队伍。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助区域数量 | 10 | =4个 | =4个 | 100% | 10 | 计划标准 | 4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 补助教师数 | 10 | >=91000人 | =91000人 | 100% | 10 | 计划标准 | 91000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 生活补贴月数 | 10 | =10月 | =10月 | 100% | 10 | 行业标准 | 10月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 原集中连片特困地区教师享受比例 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | 300元/人/月 | =300元/人/月 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 300元/人/月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步稳定教师队伍 | 20 | 逐步稳定 | 逐步稳定 | 100% | 20 | 其他标准 | 逐步稳定 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村教师满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 喀什大学债务化解专项补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过财政资金解决喀什大学工程欠款问题，确保学校教育教学工作平稳有序开展，学校经营运转不受影响。 |  |  |  |  |  | 解决喀什大学工程欠款问题，确保学校教育教学工作平稳有序开展，学校经营运转不受影响。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还欠款总额 | 20 | =10000万元 | =10000万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 偿还笔数 | 10 | ≧25笔 | =58% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 偿还单位数 | 10 | ≧25家 | =58% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 偿还欠款及时性 | 10 | 即收即支 | 即收即支 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 避免因未欠款造成的法律纠纷 | 10 | =0起 | =0起 | 100% | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 校园安全秩序进一步稳定 | 10 | 稳定 | 稳定 | 100% | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 保障学校还款信誉 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 5 | =90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 施工单位满意度 | 5 | =90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国家助学贷款贴息和风险补偿金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,021.87 | 2,021.87 |  | 2,021.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,021.87 | 2,021.87 |  | 2,021.87 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 帮助家庭经济困难学生解决在校期间的学费和住宿费，有力地保障了家庭经济困难学生安心完成学业，有效阻断贫困的代际传递，为家庭经济困难学生成长成才提供了重要经济保障。 |  |  |  |  |  | 帮助家庭经济困难学生解决在校期间的学费和住宿费，有力地保障了家庭经济困难学生安心完成学业，有效阻断贫困的代际传递，为家庭经济困难学生成长成才提供了重要经济保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及地州数 | 10 | =14个 | =14个 | 100% | 10 | 计划标准 | =14个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家助学贷款贴息覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 人均发放贷款 | 10 | 本科不超过20000元/生/年，研究生不超过25000元/生/年 | 本科不超过20000元/生/年，研究生不超过25000元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | 本科不超过20000元/生/年，研究生不超过25000元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 贴息标准 | 10 | LPR-70% | LPR-70% | 100% | 10 | 行业标准 | LPR-60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 风险补偿金标准 | 10 | 5%/2=2.5% | =5%/2=2.5% | 100% | 10 | 行业标准 | 5%/2=2.5% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国家通用语言文字推广普及业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实《国务院办公厅关于加强新时代语言文字工作的意见》（国办发〔2020〕30号）、《关于贯彻落实〈文化润疆工程规划纲要〉的实施方案》提出的“创新开展全国推广普通话宣传周和常态化宣传活动”要求，用好全国推广普通话宣传周活动和中华经典诵写讲活动等平台，开展第28届全国推广普通话宣传周活动开幕式，学普达人评选及展播视频，“典耀中华”读书活动，中华经典诵写讲大赛等系列活动平台，开展国家通用语言文字推广普及，增强全社会依法规范使用国家通用语言文字的意识。 |  |  |  |  |  | 贯彻落实《国务院办公厅关于加强新时代语言文字工作的意见》（国办发〔2020〕30号）、《关于贯彻落实〈文化润疆工程规划纲要〉的实施方案》提出的“创新开展全国推广普通话宣传周和常态化宣传活动”要求，用好全国推广普通话宣传周活动和中华经典诵写讲活动等平台，开展第28届全国推广普通话宣传周活动开幕式，学普达人评选及展播视频，“典耀中华”读书活动，中华经典诵写讲大赛等系列活动平台，开展国家通用语言文字推广普及，增强全社会依法规范使用国家通用语言文字的意识。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展推普周业务活动 | 10 | >=1场 | =1场 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 中华经典诵读工程 | 10 | >=145个 | =160个 | 100% | 10 | 计划标准 | 179个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 活动参与人数 | 10 | >=2000人 | =2500人 | 100% | 10 | 计划标准 | 7500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 学普达人纪录片数量 | 10 | =15部 | =15部 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放推普宣传品件数 | 10 | >=2000件 | =5000件 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传品每件金额 | 20 | <=50元 | =0.96元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强全社会使用国家通用语言文字的意识 | 10 | 不断提升 | 不断提升 | 100% | 10 | 其他标准 | 不断提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地方优师计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 263.65 | 263.65 |  | 263.65 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 263.65 | 263.65 |  | 263.65 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展地方优师项目，对2021级、2022级、2023级、2024级优师计划师范生238人，给予学费、住宿费、生活补贴，激励优师计划师范生努力学习，减轻优师计划师范生家庭经济负担，如期完成学业，为我区边境及脱贫县市教育事业做贡献，不断提升当地教育师资整体水平。 |  |  |  |  |  | 开展地方优师项目，对2021级、2022级、2023级、2024级优师计划师范生238人，给予学费、住宿费、生活补贴，激励优师计划师范生努力学习，减轻优师计划师范生家庭经济负担，如期完成学业，为我区边境及脱贫县市教育事业做贡献，不断提升当地教育师资整体水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优师计划学生数 | 20 | =238人 | =238人 | 100% | 20 | 计划标准 | 238人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发放次数 | 20 | =10月 | =10月 | 100% | 20 | 计划标准 | 10月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 住宿费补助标准 | 5 | =800元/人/年 | =800元/人/年 | 100% | 5 | 计划标准 | 800元/人/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 生活补贴 | 5 | =6000元/人/年 | =6000元/人/年 | 100% | 5 | 计划标准 | 6000元/人/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 体育类生活补贴 | 5 | =3300元/人/年 | =3300元/人/年 | 100% | 5 | 计划标准 | 3300元/人/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 理科类生活补贴 | 5 | =3500元/人/年 | =3500元/人/年 | 100% | 5 | 计划标准 | 3500元/人/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 文科类生活补贴 | 5 | =3100元/人/年 | =3100元/人/年 | 100% | 5 | 计划标准 | 3100元/人/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 外语类生活补贴 | 5 | =3800元/人/年 | =3800元/人/年 | 100% | 5 | 计划标准 | 3800元/人/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻优师计划师范生家庭经济负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城乡义务教育补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 175,609.00 | 175,609.00 |  | 146,024.89 |  | 10 |  | 83.15% |  | 5.79 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 175,609.00 | 175,609.00 |  | 146,024.89 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段特教学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。支持7所义务教育本级学校教育教学维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施，267间教室采光照明改造，不断改善义务教育办学条件，保障我区校舍安全，加强青少年近视防控保障。完成城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金拨付，完成对两所学校进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。 |  |  |  |  |  | 完成落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段特教学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。支持7所义务教育本级学校教育教学维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施，267间教室采光照明改造，不断改善义务教育办学条件，保障我区校舍安全，加强青少年近视防控保障。完成城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金拨付，完成对两所学校进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费享受学生数 | 20 | =376 | =376 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 营养改善计划享受人数 | 10 | =14万 | =14万 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖面 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费补助标准 | 7 | 小学720元/生/年 初中940元/生/年 取暖费150元/生/年 提高寄宿生生活补助300元/生/年 | 小学720元/生/年 初中940元/生/年 取暖费150元/生/年 提高寄宿生公用经费300元/生/年 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 免费教科书补助标准 | 7 | 小学105元/生/年 初中180元/生/年 小学一年级字典14元/生/年 | 小学105元/生/年 初中180元/生/年 小学一年级字典14元/生/年 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 家庭经济困难学生补助标准 | 6 | 小学寄宿生1250元/生/年，非寄宿生625元/生/年 初中寄宿生1500元/生/年，非寄宿生750元/生/年 | 小学寄宿生1250元/生/年，非寄宿生625元/生/年 初中寄宿生1500元/生/年，非寄宿生750元/生/年 | 100% | 6 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 教师满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.79 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基层就业学费补偿和国家助学贷款代偿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,467.23 | 2,467.23 |  | 2,467.23 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,467.23 | 2,467.23 |  | 2,467.23 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 鼓励和引导高校毕业生面向基层就业，减轻家庭经济困难学生的经济负担，吸引人才为基层一线服务。2025年预计有3892人申请学费代偿，代偿金额2467.23万元。 |  |  |  |  |  | 鼓励和引导高校毕业生面向基层就业，减轻家庭经济困难学生的经济负担，吸引人才为基层一线服务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件学生代偿率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 补助代偿数（人） | 15 | ≥3700人 | =3700人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 本科生人均代偿 | 10 | <=20000元 | =20000元 | 100% | 10 | 计划标准 | 不超过20000元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 研究生人均代偿 | 10 | <=25000元 | =25000元 | 100% | 10 | 计划标准 | 25000元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=85% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=85% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 巡察监督专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为落实自治区党委教育工委、自治区教育厅党组巡察工作要求，2025计划对厅党组管理的3个直属事业单位党组织开展两轮（共3个巡察组，每组6人，驻点巡察2个月）常规巡察，并适时对第二轮、第三轮被巡察党组织整改情况开展“回头看”。 |  |  |  |  |  | 按照自治区党委教育工委、自治区教育厅党组巡察工作计划，2025已完成对委厅党组管理的1个直属事业单位党组织开展（一个巡察组，7人，驻点巡察2个月）常规巡察，并对第一轮被巡察党组织整改情况开展“回头看”。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡察单位个数 | 15 | >=3个 | =2个3 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 巡察人员数量 | 10 | >=18人 | =18人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 发现问题数量 | 15 | >=20条 | =44条 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 巡察覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 巡察工作按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 出具巡察报告数量 | 20 | >=3篇 | =5篇 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 巡察人员被投诉率 | 10 | <=5% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 师大附中2025年非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6,512.00 | 6,512.00 |  | 697.55 |  | 10 |  | 10.71% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 6,512.00 | 6,512.00 |  | 697.55 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改善学校办学条件，提高教职工待遇。 |  |  |  |  |  | 维修了学校教学楼，改善了办学条件，提高了教职工待遇。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建综合教学楼 | 5 | =1栋 | =1栋 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 校舍维修楼栋 | 10 | >=2栋 | =1栋 | 50% | 0 | 计划标准 | 2栋 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2025年校舍维修1栋，零星维修未从该项目支出。 |
|  |  | 数量指标 | 受益教职工人数 | 10 | >=300人 | =400人 | 100% | 10 | 计划标准 | 326 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 教学设备采购数量 | 5 | >=15台 | =2台 | 13.33% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年仅后勤保障类项目有2台设备采购，其他均为日常办公经费，不属于设备类采购 |
|  |  | 质量指标 | 校舍维修验收合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 受益教职工工资标准 | 5 | <=1000元 | =1000元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 校舍维修成本 | 5 | <=200万元 | =200万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 教学设备采购均费标准 | 5 | <=3万元 | =0.33万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 20 | 优化 | 优化 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | 5 | >=98% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 受益教职工满意度 | 5 | >=98% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 75.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 接收周边国家来疆留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆师范大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是以汉语强化训练、中华文化体验与习得为内容，以培养知华、友华、亲华汉语人才为目标；二是以强化汉语言知识与能力为内容，以培养对中国和中国文化具有认同感的青年才俊为宗旨；三是以培养汉语学习兴趣、中国文化与中国国情浸没式体验为内容，以增进对中国的了解和友谊为目的，实施教育活动。 |  |  |  |  |  | 一是达到了汉语强化训练、中华文化体验与习得为内容，以培养知华、友华、亲华汉语人才为目标；二是强化了汉语言知识与能力为内容，以培养对中国和中国文化具有认同感的青年才俊为宗旨；三是培养了汉语学习兴趣、中国文化与中国国情浸没式体验为内容，以增进对中国的了解和友谊为目的，实施教育活动。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 在校本科留学生 | 20 | >=8人 | =10人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 学业水平 | 15 | >=80% | =80% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 提高留学生汉语水平 | 15 | >=80% | =78% | 97.5% | 14.06 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 留学生学费、住宿费、实践费、教材费发放率 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 留学生生活费发放率 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 留学生对学校的满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 教师对留学生的满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.06 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育厅机关办公用房维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 591.10 | 591.10 |  | 591.10 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 591.10 | 591.10 |  | 591.10 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一是教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造项目。该项目完成后可以彻底解决办公楼用电问题，满足机关办公用电需求。二是教育厅办公楼消防设备维修改造项目。该楼消防设施老化，烟感报警器灵敏度失真，改造后可以满足消防设施要求，保障办公楼的消防安全。三是教育厅办公楼外墙维修项目。该楼外墙出现空鼓现象，需要进行安全排查，经过排查和维修后排除了安全隐患。 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机关办公楼电力维修改造 | 20 | =2栋 | =2栋 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 消防设施维修更换 | 10 | =1栋 | =1栋 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 前后楼外墙维修 | 20 | =2栋 | =2栋 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修改造项目工程验收率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修改造项目工程质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完成率 | 5 | =100% | =98% | 98% | 4.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金支付率 | 5 | <=100% | =80% | 80% | 2.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 15 | <=100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.25 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育督导工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 195.00 | 195.00 |  | 195.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 195.00 | 195.00 |  | 195.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠工作，引导和促进各级政府依法履行教育职责，保证教育优先发展，保障自治区教育目标的实现。 |  |  |  |  |  | 完成年初确定的义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠任务和其他教育督导任务，促进各类教育均衡发展 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创建全国义务教育优质均衡发展县 | 20 | >=5 | =5 | 100% | 20 | 计划标准 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 创建全国学前教育普及普惠县 | 20 | >=13 | =13 | 100% | 20 | 计划标准 | 18 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 新疆科技学院本科教学工作合格评估 | 4 | =1所 | =1所 | 100% | 4 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 协助国家开展义务教育质量监测 | 10 | =25个 | =25个 | 100% | 10 | 计划标准 | 25 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 昌吉学院高校本科教育教学工作审核评估 | 6 | =1所 | =1所 | 100% | 6 | 计划标准 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 开展政府履行教育职责督导评价工作地州数 | 10 | >=4个 | =4个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进各级政府依法履行教育职责 | 10 | 提升 | 提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学前普及普惠督导评估群众满意度 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 义务教育优质均衡发展满意度测评 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 正式材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教育行政四级专网建设专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年将达到以下目标：一是保障自治区教育厅至地（州、市）教育局100M专线网络，自治区教育厅至高校、直属单位及教工委20M专线网络，地（州、市）教育局至县（市、区）教育局及驻村点20M专线网络，网络运行故障率小于10%。二是保障自治区教育厅高清视频会议系统、财务管理系统、事前内容检测系统、教育协同办公系统、智能应用平台、数据服务平台、信息监测平台等多个教育管理应用的安全高效运行。覆盖14个地州市，承担网络节点数184个以上，承载业务系统4个以上，年度线上会议超过300场。 |  |  |  |  |  | 2025年将达到以下目标：一是保障自治区教育厅至地（州、市）教育局100M专线网络，自治区教育厅至高校、直属单位及教工委20M专线网络，地（州、市）教育局至县（市、区）教育局及驻村点20M专线网络，网络运行故障率小于10%。二是保障自治区教育厅高清视频会议系统、财务管理系统、事前内容检测系统、教育协同办公系统、智能应用平台、数据服务平台、信息监测平台等多个教育管理应用的安全高效运行。覆盖14个地州市，承担网络节点数184个以上，承载业务系统4个以上，年度线上会议超过300场。 2025年将达到以下目标：一是保障自治区教育厅至地（州、市）教育局100M专线网络，自治区教育厅至高校、直属单位及教工委20M专线网络，地（州、市）教育局至县（市、区）教育局及驻村点20M专线网络，网络运行故障率小于10%。二是保障自治区教育厅高清视频会议系统、财务管理系统、事前内容检测系统、教育协同办公系统、智能应用平台、数据服务平台、信息监测平台等多个教育管理应用的安全高效运行。覆盖14个地州市，承担网络节点数184个以上，承载业务系统4个以上，年度线上会议超过300场。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | 20 | =4842个 | =5146个 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 承担网络节点数 | 15 | =184个 | =192个 | 100% | 15 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 承载业务系统数量 | 15 | >=4套 | =4套 | 100% | 15 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 网络应用宽带 | 5 | =20M-100M | =20M-100M | 100% | 5 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 网络运行故障率 | 5 | <=0.1% | =0% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 网络链路质量监控 | 10 | =7*24/小时 | =7*24/小时 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 年度线上会议召开场次 | 10 | >=300场 | =700场 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆中职班补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,242.00 | 1,242.00 |  | 1,125.40 |  | 10 |  | 90.61% |  | 7.65 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,242.00 | 1,242.00 |  | 1,125.40 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护新疆社会稳定和长治久安，确保新疆中职班学生意识形态领域安全，提高处理新疆中职班学生突发事件效率。为11个省市、39所新疆中职班办班学校11918名学生拨付交通补助经费，有效减轻学生家庭经济负担，提高学校升学率，为新疆培养一大批维护祖国统一、民族团结的技能型人才和高素质劳动者。 |  |  |  |  |  | 按照新疆中职班补助经费标准，学生交通补助足额拨付。大病医疗经费根据实际发生额支付。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 10 | =11918人 | =11918人 | 90% | 7.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 办班省市数 | 10 | =11个 | =11个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及学校数 | 10 | =39个 | =39个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 受益学生覆盖率 | 10 | =100% | =39个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆中职班学生交通补助 | 20 | =1000元/人 | =1000元/人 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业升学率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.15 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆农业大学2025年非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆农业大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59,984.37 | 59,984.37 |  | 51,566.12 |  | 10 |  | 85.97% |  | 6.49 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 59,984.37 | 59,984.37 |  | 51,566.12 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.加强对高校的基础建设工程资金投入，改善学校的办学条件，维护校园环境，改善校园基础设施，延长使用期限，保障学校的校舍及教学楼满足逐年增长的学生日常学习需要，改善我校教学、实验基础设施以及改善学生住宿条件提升需求，保障学校行政、教学、科研等工作正常运行。 2.改善学校的办学条件，维护校园环境，保障学校的校舍满足逐年增长的学生日常学习需要，改善我校学生住宿条件和提升需求，为推进新疆现代农业化建设及农业人才的培养作出贡献，为新疆建设提供人才保障奠定基础。 3.推进学校高质量内涵式发展，提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力，提高学校科研创新能力和人才培养质量，不断增强学校的核心竞争力，加快建设一流农业大学。 |  |  |  |  |  | 1.加强对高校的基础建设工程资金投入，改善学校的办学条件，维护校园环境，改善校园基础设施，延长使用期限，保障学校的校舍及教学楼满足逐年增长的学生日常学习需要，改善我校教学、实验基础设施以及改善学生住宿条件提升需求，保障学校行政、教学、科研等工作正常运行。 2.改善学校的办学条件，维护校园环境，保障学校的校舍满足逐年增长的学生日常学习需要，改善我校学生住宿条件和提升需求，为推进新疆现代农业化建设及农业人才的培养作出贡献，为新疆建设提供人才保障奠定基础。 3.推进学校高质量内涵式发展，提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力，提高学校科研创新能力和人才培养质量，不断增强学校的核心竞争力，加快建设一流农业大学。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还贷次数 | 5 | =3次/年 | =3次/年 | 100% | 5 | 计划标准 | 3次/年 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 外聘工资每月发放人数 | 5 | >=460人 | =463人 | 100% | 5 | 计划标准 | 475人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 校级教改项目数量 | 5 | >=250项 | =277项 | 110% | 4.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据学校实际情况立项校级教改项目，超过年初设定目标 |
|  |  | 数量指标 | 科研课题立项数量 | 5 | >=255项 | =281项 | 110% | 4.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据学校实际情况立项，超过年初设定目标 |
|  |  | 数量指标 | 发放教学科研创新性成果工作绩效个人奖励数 | 10 | >=450人 | =573人 | 127% | 7.3 | 计划标准 | 420人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 | 根据学校教学科研创新性成果认定，发放绩效奖励人数超过年初设定目标 |
|  |  | 数量指标 | 引进具有博士学历学位及副高以上高层次人才 | 10 | >=75人 | =79人 | 105% | 9.5 | 计划标准 | 109人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据学校实际需求引进人才，超过年初设定目标 |
|  |  | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 外聘工资每月发放时间 | 10 | 每月24日前 | 每月24日前 | 100% | 10 | 计划标准 | 每月24日前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 外聘应发工资每月发放标准 | 10 | =3000-7000元/月 | =3000-7000元/月 | 100% | 10 | 计划标准 | 3000-7000元/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校的办学条件 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 100% | 5 | 计划标准 | 不断提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.29 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆农业大学标本馆建设等4个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆农业大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5,180.14 | 5,180.14 |  | 4,014.33 |  | 10 |  | 77.49% |  | 4.37 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5,180.14 | 5,180.14 |  | 4,014.33 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：种质资源保护、利用、育种创新能力明显提高； 目标2：建设特色油料作物（油莎豆）全程机械化科研基地； 目标3：完成水资源高效利用新疆实验室前期建设； 目标4：建设新疆农业大学标本馆。 该4项结转项目资金旨在推动学校学科建设与农业科研发展，助力地区农业产业升级，为新疆农业服务。 |  |  |  |  |  | 目标1：种质资源保护、利用、育种创新能力明显提高； 目标2：建设特色油料作物（油莎豆）全程机械化科研基地； 目标3：完成水资源高效利用新疆实验室前期建设； 目标4：建设新疆农业大学标本馆。 该4项结转项目资金旨在推动学校学科建设与农业科研发展，助力地区农业产业升级，为新疆农业服务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数（含续建） | 15 | =3个 | =3个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 计划采购仪器设备 | 15 | =34台（套） | 34台 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成年度投资计划和建设任务 | 15 | =100% | =90% | 90% | 11.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因标本馆项目招标公司施工进度较慢，暂未完工，影响项目建设进度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 动植物病虫YQ防控能力 | 10 | 提升 | 提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 农业投入品利用率 | 10 | 提升 | 提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众和机构满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.62 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆医科大学2025年非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆医科大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 86,476.92 | 86,476.92 |  | 51,884.52 |  | 10 |  | 60.00% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 86,476.92 | 86,476.92 |  | 51,884.52 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学校党委领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，贯彻落实自治区党委十届七次、八次、九次全会精神和自治区教育大会、科技创新大会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持党对学校的全面领导，坚持立德树人根本任务，紧扣国家和区域经济社会发展需求，抢抓丝绸之路经济带核心区建设机遇，工作重点转向软件升级、结构优化、质量提升、规范运作、精细经营和特色优势学科突破，学校开始进入高质量发展新轨道，办学办医水平和综合实力稳步提升。 |  |  |  |  |  | 学校坚持党对学校的全面领导，坚持立德树人根本任务，紧扣国家和区域经济社会发展需求，抢抓丝绸之路经济带核心区建设机遇，工作重点转向软件升级、结构优化、质量提升、规范运作、精细经营和特色优势学科突破，学校开始进入高质量发展新轨道，办学办医水平和综合实力稳步提升。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 本金及利息偿还次数 | 5 | >=4次 | =6次 | 100% | 5 | 历史标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 奖助学金补助学生人数（人） | 5 | >=3288人 | =4794人 | 100% | 5 | 计划标准 | 3288人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 伙食补助人数 | 5 | >=7527人 | =26346人 | 100% | 5 | 计划标准 | 7257人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障学校食堂数量 | 10 | >=9个 | =10个 | 100% | 10 | 历史标准 | 9个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 重点建设学科数量 | 5 | >6个 | =8个 | 100% | 5 | 计划标准 | 8个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 食堂卫生合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 还本及付息逾期时间 | 5 | <=1天 | =0天 | 100% | 5 | 历史标准 | 0天 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 高校伙食补助标准 | 5 | =20元/人/月 | =20元/人/月 | 100% | 5 | 历史标准 | 20元/人/月 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 支持的学科项目经费 | 5 | 100-200万元/个 | =100-200万元/个 | 100% | 5 | 历史标准 | 100-200万元/个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 本专科生奖学金标准 | 5 | 一等奖学金3000元/生、二等奖学金2000元/生、三等奖学金1000元/生 | 一等奖学金3000元/生、二等奖学金2000元/生、三等奖学金1000元/生 | 100% | 5 | 历史标准 | 一等奖学金3000元/生、二等奖学金2000元/生、三等奖学金1000元/生 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果对经济社会发展 | 20 | 促进 | 有效促进 | 100% | 20 | 计划标准 | 促进 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆大学“双一流”建设和“部区合建”专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35,200.00 | 35,200.00 |  | 35,200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35,200.00 | 35,200.00 |  | 35,200.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧密围绕国家和自治区重大战略需求进行建设，瞄准自治区“十大产业集群”，提升科技创新能力，产出优质科研成果和资政成效，切实增强服务区域经济社会发展服务能力。到2025年末，围绕“建设大平台、构建大装置、汇聚大团队、承接大项目、培育大成果、实现大转化”，聚焦标志性成果实力不断提升，3个一流学科高层次人才聚集，对支撑学科等辐射带动作用显著。人才培养质量不断提升，专业建设质量明显增强。学科与科研平台建设取得明显进步，重点学科科研能力显著提高，学科促进交叉成果明显。预计引进人才数量>=200人，支持重点学科科研平台>=12个，支持新增专业教学和实验平台数量>=15个，年度支持科学研究平台建设完成率=100%，科技成果转化水平>=1000万元，支持的科学研究平台建设按计划完成及时率=100%，人才部引进合规率=100%。瞄准产业“卡脖子”难题，力争在科技重大专项上实现新突破。信息化管理体制机制基本完善，通过信息化管理实现项目预算精准、建设过程透明、目标达成度较高。通过校园文化景观建设，营造良好的学习习近平新时代中国特色社会主义思想的氛围，引导全校师生做积极传播铸牢中华民族共同体意识的践行者，带动学校整体实力不断提升。国际交流合作、中外联合办学能力不断加强，相互交流交往频率不断上升。 |  |  |  |  |  | 坚持“建强工科、优化理科、繁荣文科、促进交叉”的学科建设理念，加快推进学科专业建设与管理机制改革，持续优化学科专业布局，紧扣中央赋予新疆的“五大战略定位”和区域优势特色产业发展需求，提升科技创新能力，产出优质科研成果和资政成效，切实增强服务区域经济社会发展服务能力。到2025年末，围绕“建设大平台、构建大装置、汇聚大团队、承接大项目、培育大成果、实现大转化”，聚焦标志性成果实力不断提升，3个一流学科高层次人才聚集，对支撑学科等辐射带动作用显著。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进人才数量 | 5 | >=200人 | =201人 | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持重点学科科研平台数量 | 15 | >=12个 | =12个 | 100% | 15 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持新增专业教学和实验平台数量 | 10 | >=15个 | =15个 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持现有人才数量 | 5 | >=430人 | =430人 | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 师德师风培训人次 | 5 | >=85人次 | =85人次 | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 年度支持科学研究平台建设完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 人才引进合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 支持的科学研究平台建设按计划完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化水平 | 10 | >=1000万 | =1520万 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 人才培养质量 | 10 | 不断提升 | 不断提升 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆工程学院处置校区剩余收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆工程学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3,371.72 | 3,371.72 |  | 3,011.43 |  | 10 |  | 89.31% |  | 7.33 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,371.72 | 3,371.72 |  | 3,011.43 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年处置校区收入主要用于偿还世行贷款本金及利息580万元、人才引进1500万元、基建项目前期费用及专项维修经费1272.124万元、平台建设19.596万元，有效缓解学校债务压力，促进学校各类事业发展，提高学校人才培养质量。 |  |  |  |  |  | 2025年处置校区收入主要用于偿还世行贷款本金及利息580万元、人才引进1500万元、基建项目前期费用及专项维修经费1272.124万元、平台建设19.596万元，有效缓解学校债务压力，促进学校各类事业发展，提高学校人才培养质量。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 按期还款银行个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 购买设备数量 | 10 | =14个 | =14个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 开展前期工作 | 10 | >=3项 | =3项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 人才经费保障人数 | 10 | >=140人 | =140人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金支付率 | 10 | >=80% | =70% | 87% | 6.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期偿还银行本金及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进学校事业发展 | 10 | 促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.08 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆工程学院学科专业建设专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆工程学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4,540.00 | 4,540.00 |  | 3,815.21 |  | 10 |  | 84.04% |  | 6.01 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4,540.00 | 4,540.00 |  | 3,815.21 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过 4540 万元资金合理分配，实现多维度提升。在学科建设上，培育特色工科教育学科体系，建成精细化工等专业基础实验室，满足实验教学需求，助力矿物资源工程专业申报。人才发展方面，引进和培育 5 名优秀博士，选派 50 名博士入驻企业，打造一流重点学科团队。教学示范中心建设要实现实验设备、项目、手册等显著增加，教学环境和师资提升。本科教学基础提升上，完成多媒体教室电脑升级、健全内部质量保障体系，建立专业和课程质量量化评价图谱，推动学校内涵式发展。 |  |  |  |  |  | 通过 4540 万元资金合理分配，实现多维度提升。在学科建设上，培育特色工科教育学科体系，建成精细化工等专业基础实验室，满足实验教学需求，助力矿物资源工程专业申报。人才发展方面，引进和培育 5 名优秀博士，选派 50 名博士入驻企业，打造一流重点学科团队。教学示范中心建设要实现实验设备、项目、手册等显著增加，教学环境和师资提升。本科教学基础提升上，完成多媒体教室电脑升级、健全内部质量保障体系，建立专业和课程质量量化评价图谱，推动学校内涵式发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进和培养博士等高层次人才人数 | 10 | >=5人 | =32人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 选派博士等高层次人才入驻疆内企业人数 | 10 | >=50人 | =60人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 科研基金项目数 | 5 | >=30项 | =105项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 多媒体教室电脑升级数 | 5 | >=80台 | =80台 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 本科教育教学改革项目数 | 5 | >=30项 | =129项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 智慧课程建设门数 | 5 | >=8门 | =34门 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | >=90% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 | 5 | >=90% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 10 | 逐年提升 | 逐年提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益学生数 | 10 | >=16000人 | =16000人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 地方高校满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 师生满意度 | 5 | >=90% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.01 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆师范大学2025年非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆师范大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22,208.00 | 22,208.00 |  | 20,441.00 |  | 10 |  | 92.04% |  | 8.01 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 22,208.00 | 22,208.00 |  | 20,441.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我校的非财政拨款资金主要用于劳务派遣人员、学校运转、科研以及基本建设、维修等项目的实施，非财政拨款资金保证了我校教育教学活动高效有序运行，有效促进我校教育事业的健康发展。 |  |  |  |  |  | 我校的非财政拨款资金主要用于劳务派遣人员、学校运转、科研以及基本建设、维修等项目的实施，非财政拨款资金极大地保证了我校教育教学活动高效有序运行，有效促进我校教育事业的健康发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员人数 | 10 | >=600人 | =606人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 培养高校科研人员 | 10 | >=400人 | =390人 | 97.5% | 9.38 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持新疆师范大学科研项目数 | 5 | >=200项 | =200项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修次数 | 5 | >=6次 | =6次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 勤工助学人数 | 5 | >=280人 | =280人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 贷款还息率 | 5 | =1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 教学工程项目 | 10 | >=74项 | =74项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 食堂卫生、质量合格率 | 5 | >=85% | =98% | 98% | 4.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 银行贷款归还时间 | 5 | 6月前 | =6月前 | 100% | 5 | 计划标准 | 6月前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务发放标准 | 5 | >=4500元/人 | =5500元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | 4000元/人 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 勤工助学资助标准 | 5 | >=200元/人 | =200元/人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 伙食补助标准 | 5 | =20元/天/人 | =20元/天/人 | 100% | 5 | 计划标准 | 20元/天/人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益校外教学点 | 5 | =5所 | =5所 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 5 | >=90% | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.14 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆师范大学文光校区处置专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆师范大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 760.11 | 760.11 |  | 760.11 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 760.11 | 760.11 |  | 760.11 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清理新校区建设以来遗留欠款，化解债务风险；提升支付信誉度，促进新工程快速推进，推动学校健康发展。 |  |  |  |  |  | 完成了2025年度预计化解债务；提升支付信誉度，促进新工程快速推进，推动学校健康发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 付款项目 | 10 | >=25项 | =25项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 付款次数 | 10 | >=30次 | =24次 | 85% | 6.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 完结项目数量 | 10 | >=10项 | =10项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成年度支付计划 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付欠款总金额 | 10 | >=760万 | =760万 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 化解债务风险 | 10 | 大范围化解 | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进新工程快速推进 | 10 | 极大促进 | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 乙方单位满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.25 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆应用职业技术学院提升办学能力项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆应用职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6,760.00 | 6,760.00 |  | 6,760.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6,760.00 | 6,760.00 |  | 6,760.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过进行实验实训设备、教学设备等采购；教学楼等维修维护，提升教职工教学能力和学生技能培训，提升学院内涵式发展，确保各类教学业务开展，提升教师职业能力，保障实训楼、教学楼、宿舍楼正常运转等，以满足学院发展需求。 |  |  |  |  |  | 通过实验实训设备、教学设备等采购、教学楼等维修维护，提升教职工教学能力和学生技能培训，提升学院内涵式发展，确保各类教学业务开展，提升教师职业能力，保障实训楼、教学楼、宿舍楼正常运转等，以满足学院发展需求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数量 | 5 | >=19个 | =22个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修面积 | 5 | >=20000平方米 | =60573平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 采购教学仪器、设备数量 | 5 | >=1000套 | =1500套 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 采购图书数量 | 2.5 | >=4万册 | =0.1028万册 | 30% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 图书项目被投诉，财政厅未给出裁决，项目终止。 |
|  |  | 数量指标 | 采购家具数量 | 2.5 | >=500件 | =970件 | 100% | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 信息化运维数量 | 2.5 | >=3个 | =4个 | 100% | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 办公设备数量 | 2.5 | >=200件 | =205件 | 100% | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修面积平均标准 | 5 | <=1500元/平方米 | =217元/平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 教学仪器、设备平均标准 | 3 | <=3.70万元/套 | =3.52万元/套 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 图书平均标准 | 3 | <=42元/册 | =66元/册 | 80% | 1.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已采购图书部分超出标准。 |
|  |  | 经济成本指标 | 家具平均标准 | 3 | <=0.60万元/套 | =0.47万元/套 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 信息化运维平均标准 | 3 | <=140万元/个 | =140万元/个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 办公设备平均价格标准 | 3 | <=0.60万元/台 | =0.46万元/台 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 20 | >=14000人 | =17326人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆开放大学2025年非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆开放大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13,677.18 | 13,677.18 |  | 12,540.10 |  | 10 |  | 91.69% |  | 7.92 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 13,677.18 | 13,677.18 |  | 12,540.10 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于安排学校各类项目支出，主要包括公用运转类经费、基本建设及校园维修项目。保障学校日常运行和事业发展，完成全年招生计划，春季、秋季期末考试，日常教师教学工作，不断提高教学质量，提高高校科研能力，提升教师核心竞争力。 |  |  |  |  |  | 保障学校日常运行和事业发展，完成全年招生计划，春季、秋季期末考试，日常教师教学工作，不断提高教学质量，提高高校科研能力，提升教师核心竞争力。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校区购置款 | 10 | >=1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 办公设备购置批数 | 10 | >=5批 | =5批 | 100% | 10 | 计划标准 | 5批 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 维修维护项目数 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 合作办学教学点数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 外聘人员人数 | 10 | >=100人 | =100人 | 100% | 10 | 计划标准 | 100人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 10 | >=95% | =99% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 外聘人员劳务费发放时间 | 10 | 每月25日前 | 每月25日前 | 100% | 10 | 计划标准 | 每月25日前 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提升 | 10 | 持续提升 | 提升 | 95% | 10 | 计划标准 | 持续提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 仍需提高 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 （%） | 10 | >=95% | =95% | 95% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 | 仍需提升 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.92 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆工程学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆煤炭技师学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,474.09 | 1,474.09 |  | 1,131.48 |  | 10 |  | 76.76% |  | 4.19 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,474.09 | 1,474.09 |  | 1,131.48 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 解决新疆煤炭技师学院基础教学教育设施不足的现状，切实提高学院硬件设施配套条件及综合实力。 2025年完成新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目。 该项目资金旨在培养煤炭行业产业人才，尤其是中、高技能人才。顺应新疆煤炭产能和煤矿生产机械化水平大幅度提高现状，煤炭工业快速发展，深化校企合作、推动产教融合人才培养模式发展，为新疆煤炭行业人才发展注入新鲜血液。 |  |  |  |  |  | 已基本解决新疆煤炭技师学院基础教学教育设施不足的现状，切实提高学院硬件设施配套条件及综合实力。 2025年完成新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目。 该项目资金旨在培养煤炭行业产业人才，尤其是中、高技能人才。顺应新疆煤炭产能和煤矿生产机械化水平大幅度提高现状，煤炭工业快速发展，深化校企合作、推动产教融合人才培养模式发展，为新疆煤炭行业人才发展注入新鲜血液。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数（含续建） | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 建设面积 | 10 | =8544.56平方米 | =8545平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 培训人数 | 10 | >=4000人次 | =0人次 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未投入使用，未培训学生。 |
|  |  | 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划完工时间 | 10 | =2025年 | =2025年 | 97% | 9.25 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 消防水池未完成，正在加快进度完成消防验收。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益范围 | 10 | 企业、学校、学生 | =0% | 0% | 0 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未投入使用，未培训学生。 |
|  |  | 社会效益指标 | 就业水平 | 10 | 一定提升 | 提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进学校持续健康发展 | 10 | 持续 | 持续 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 73.44 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆理工学院2025年非财拨项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆理工学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3,297.56 | 3,297.56 |  | 3,297.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 3,297.56 | 3,297.56 |  | 3,297.56 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障学校基本运转 |  |  |  |  |  | 2988.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助学生人数（人） | 5 | ≥15000人 | 完成15206人 | 100% | 5 | 计划标准 | 15155人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 继续教育服务社会工作数量（次） | 10 | ≥5次 | 完成15次 | 100% | 10 | 计划标准 | 9次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 勤工助学补助人次（次） | 5 | ≥1000人/次 | 完成1120次 | 100% | 5 | 计划标准 | 1651人/次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 全年维修次数（次） | 10 | ≥10次 | 完成18次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 政府采购种类 | 10 | ≥10种 | 完成19种 | 100% | 10 | 计划标准 | 16种 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修验收合格率（%） | 10 | ≥95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助标准（元） | 5 | =200元/生/年 | =200元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | 200元/生/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 采购学生公寓床标准（元） | 10 | ≤4000元 | 实际2205元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 勤工助学补助标准（元） | 5 | =12元/生 | =12元/生 | 100% | 5 | 计划标准 | 12元/生 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担（%） | 10 | 有效减轻 | 有效减轻学生负担 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 10 | ≥90% | 满意度91% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆科技学院二期项目建设专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆科技学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6,300.00 | 6,300.00 |  | 6,300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6,300.00 | 6,300.00 |  | 6,300.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过建设二期校园项目，不断优化学科专业结构，加强新工科、新医科、新文科专业实验室软硬件建设，支持学校一流专业建设，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境内生活及学习。 |  |  |  |  |  | 通过建设二期校园项目，不断优化学科专业结构，加强新工科、新医科、新文科专业实验室软硬件建设，支持学校一流专业建设，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境内生活及学习。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 西校区二期项目完成项数 | 20 | >=10项 | =30项 | 100% | 20 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 西校区二期项目完成率 | 5 | >=100% | =90% | 95% | 4.38 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金下达较晚，项目按照实施进度实行支付，资金结转至2026年支付完毕。 |
|  |  | 质量指标 | 西校区二期项目验收合格率 | 5 | >=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 | 5 | >=3月 | =3月 | 95% | 4.38 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金下达较晚，项目按照实施进度实行支付，资金结转至2026年支付完毕。 |
|  |  | 时效指标 | 西校区二期完成及时率 | 5 | >=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 西校区二期项目成本 | 20 | >=6300万元 | =5400万元 | 95% | 17.5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金下达较晚，项目按照实施进度实行支付，资金结转至2026年支付完毕。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 地方高校办学质量 | 5 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 5 | >=15000人 | =15000人 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 满足合格评估使用标准 | 10 | 有效满足 | 有效满足 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.26 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆职业大学新校区改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆职业大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 57,900.00 | 57,900.00 |  | 49,966.91 |  | 10 |  | 86.30% |  | 6.57 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 57,900.00 | 57,900.00 |  | 49,966.91 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目旨在推动乌鲁木齐教育资源优化配置和支撑新疆职业大学高质量发展，下沉“区县”，盘活乌鲁木齐市符合规划的部分既有建筑资源，改建工作完成后，将作为新疆职业大学的新校区，完成原有3个校区的搬迁工作，助力学校提升办学条件和教学质量，满足新疆职业大学师生住宿、教研及生活需要，彻底解决校区分散，办学条件达标等问题。 |  |  |  |  |  | 已完成原有3个校区的搬迁工作，助力学校提升办学条件和教学质量，满足新疆职业大学师生住宿、教研及生活需要，彻底解决校区分散，办学条件达标等问题。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扩建建筑面积（平方米） | 5 | =423400平方米 | =423400平方米 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 容纳学生规模 | 5 | =15000人数 | =15000人数 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 改扩建工程验收完成率（%） | 5 | ≥95% | 目前正在验收中 | 86.3% | 3.29 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目前正在验收中 |
|  |  | 质量指标 | 配套设施完成率（%） | 5 | ≥95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 5 | 100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目前正在验收中 |
|  |  | 质量指标 | 工程按期完成率（%） | 5 | ≥95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 可行性研究规范性 | 5 | ≥95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设计单位资质合格率（%） | 5 | 100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 施工单位资质合格率（%） | 5 | 100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程开工时间 | 5 | 2025年5月 | =2025年5月 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 计划竣工时间 | 5 | 2025年12月 | =2025年12月 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | 5 | ≥95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资金额（万元） | 10 | =57900万元 | =49966.91万元 | 86.3% | 6.57 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 待最终结算后支付 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 5 | 符合标准 | 符合标准 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） | 5 | ≥90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进当地文化、教育建设 | 5 | 显著 | 显著 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | 5 | ≥95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.43 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆高中班学生经常性经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7,300.00 | 7,300.00 |  | 6,854.40 |  | 10 |  | 93.90% |  | 8.48 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7,300.00 | 7,300.00 |  | 6,854.40 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 参加内地新疆高中班工作是党中央、国务院交付的一项政治任务。为贯彻落实国务院办公厅关于进一步加强少数民族地区人才培养工作意见的通知，为进一步办好新疆高中班，为16个省市、94所新疆高中班办班学校拨付学生经常性经费，有效减轻学生家庭负担，确保新疆高中班在校学生正常生活所需的开支和学生招生与管理工作的正常运行，培养和造就一大批思想政治过硬，立场坚定的各民族优秀人才，以促进新疆经济发展和社会进步。 |  |  |  |  |  | 新疆高中班补助经费按照2250元/生/年标准已足额拨付16个省市、94所新疆高中班办班学校。大病医疗经费及工作性经费根据实际发生额支付。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 10 | =27390人 | =27104人 | 95% | 8.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金申报时按照招生数测算，拨付按照实际在校生数拨付 |
|  |  | 数量指标 | 涉及省市数 | 10 | =16个 | =16个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及学生数 | 10 | =94个 | =16个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 受益学生覆盖率 | 10 | =100% | =16个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生补助标准 | 20 | 2650元/人/年 | =2650元/人/年 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少学生家庭负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 办班学校满意度 | 10 | ≥90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.23 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 昌吉学院2025年非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21,275.00 | 21,275.00 |  | 11,592.37 |  | 10 |  | 54.49% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 21,275.00 | 21,275.00 |  | 11,592.37 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于学校2025年助学金及伙食补助配套、设备购置、银行还本付息、校园基本建设、教学科研业务费等重点工作，保障学校教育事业正常发展。 |  |  |  |  |  | 用于学校2025年助学金及伙食补助配套、设备购置、银行还本付息、校园基本建设、教学科研业务费等重点工作，保障学校教育事业正常发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设楼栋数量 | 4 | >=3栋 | =3栋 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 购置设备数量 | 4 | >=20套 | =20套 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持科研项目数量 | 4 | >=50项 | =78项 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 资助勤工助学岗位 | 4 | >=200个 | =216个 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 还本付息次数 | 4 | >=5次 | =5次 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 伙食补助配套补助学生人数 | 4 | >=28000人 | =28000人 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 科研项目结题达标率 | 4 | >=90% | =90% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 4 | >=95% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时完成还本付息 | 4 | 2025年8月20日前 | =2025年8月20日前 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 时效指标 | 及时发放勤工助学岗位助学金 | 4 | 每月20日之前 | 每月20日之前 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 勤工助学岗助学金发放标准 | 5 | =360元/月*8个月 | =360元/月*8个月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 设备平均购置成本 | 5 | <=29万元 | =29万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 归还地方政府专项债利息 | 5 | <=50万元/次 | =50万元/次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 伙食补助配套标准 | 5 | 20元/生/月*10个月 | =20元/生/月*10个月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进学校及社会科学研究水平提高 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 木卡姆专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆艺术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继续强化政府对高等教育投入的主导作用，通过中央和地方共同努力，加大对该项目的资金支持力度 ，为世界非物质文化遗产——“十二木卡姆”的传承与发展培养本科专业人才，为自治区民族音乐传承与发展提供人才支持。每年度有14名左右音乐学专业（木卡姆与麦西来甫研究方向）和音乐表演专业（木卡姆演唱方向）学生毕业，在全国各类文艺团体中从事研究、发掘、整理、保护、创新、展演、传播木卡姆音乐。定期参加国内外重大音乐比赛和木卡姆艺术节、下乡进行文化交流，传承与发展木卡姆音乐艺术。全年通过476节课时授课，举办2场以上的交流讲座，确保学生考试通过率达到90%以上，逐步提高学生专业水平，学生满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |  | 全年通过482节课时授课，举办了3场交流讲座，学生考试通过率达到92%以上，逐步提高了学生专业水平，学生满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 授课课时量 | 20 | >=476节 | =482节 | 100% | 20 | 计划标准 | =380节 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 讲座场次 | 10 | >=2场 | =3场 | 100% | 10 | 计划标准 | =3场 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 考试通过率 | 10 | >=90% | =92% | 100% | 10 | 计划标准 | =97.5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 课时费标准 | 10 | =231.09元 | =231.09元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 学术交流、讲座费标准 | 10 | =1万 | =1万 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生专业水平 | 20 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | 20 | 计划标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | =96% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 汉语国际推广中亚基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 155.00 | 155.00 |  | 155.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 155.00 | 155.00 |  | 155.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为落实自治区党委关于深化与中亚五国教育交流合作的部署要求，进一步推动我区国际中文教育事业可持续高质量发展，推进高水平教育对外开放，支持高校开展中亚国家国别和区域研究项目、联合科研项目、学术交流项目和人文交流活动项目等。 |  |  |  |  |  | 为落实自治区党委关于深化与中亚五国教育交流合作的部署要求，进一步推动我区国际中文教育事业可持续高质量发展，2025年34个项目选题研究目标准确，具有研究意义，且近期应用前景广泛，项目完成可行性高，有助于提升新疆教育国际吸引力、影响力、辐射力，已立项。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 汉语国际推广中亚基地立项数量 | 20 | >20项 | =24项 | 100% | 20 | 历史标准 | 35项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持我区高校数 | 20 | >=7个 | =8个 | 100% | 20 | 历史标准 | 11所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 中亚基地建设完成率 | 10 | 100% | =100% | 100% | 10 | 历史标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 研究类项目资助成本 | 10 | 2-5万 | =2-5万 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 3万 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 建设类项目资助成本 | 10 | <=15万 | =15万 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 10万 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快国际中文教育和中华文化传播 | 10 | 不断提升 | 不断提升 | 100% | 10 | 历史标准 | 不断提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目所属高校的满意度 | 10 | 90%以上 | =95%以上 | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 派驻教师补助及工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室） |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,761.00 | 2,761.00 |  | 2,688.00 |  | 10 |  | 97.36% |  | 9.34 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,761.00 | 2,761.00 |  | 2,688.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据自治区党委工作要求，每年需向其他省（区、市）选派人员，形成基本覆盖29个省区市高校、新疆高中班学校、新疆中职班学校的派驻工作体系，派驻人员在配合驻地做好新疆籍学生教育管理服务工作方面发挥了重要作用。通过向派驻人员发放生活补助、交通补助，办理人身意外伤害保险等方式，为派驻人员在驻地安心开展新疆籍学生教育管理服务工作提供保障，有效提升派驻质量和成效，让派驻学校和学生满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  | 按照派驻教师生活、交通补助经费标准，按时足额发放到位，并为每一名派驻人员办理人身意外伤害保险，保障派驻工作有序推进，派驻教师工作积极性进一步提高，派驻学校、派驻教师和学生满意度达到95%以上，达到了预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 派驻教师人数 | 20 | =612人 | =612人 | 97% | 18.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工作过程中，个别人员因身体健康问题、家庭困难、不胜任派驻工作等原因中途调整轮换，导致实际发放金额与预算有偏差。 |
|  |  | 数量指标 | 涉及省市数 | 20 | =29个 | =29个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 派出教师生活补助 | 10 | =3500元/人/月 | =3500元/人/月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 派驻教师交通补助 | 5 | =3000元/人/年 | =3000元/人/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料，原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 派驻教师人身意外伤害险 | 5 | =100元/人/年 | =100元/人/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料，原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 派驻质量成效 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料，工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 派驻教师满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.84 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 特殊教育学校（特教班）生活补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 548.00 | 548.00 |  | 548.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 548.00 | 548.00 |  | 548.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在一定程度上缓解全区14个地（州、市）35所特殊教育学校（特教班）5477名残疾学生的生活困难，减轻残疾学生家庭负担。 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | （特教班）学生享受生活补助 | 20 | =5477人 | =5477人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | （特教班）学生生活经费保障水平显著提高 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金执行率 | 10 | =100% | =94.95% | 94.95% | 8.74 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均标准 | 20 | =1000元 | =1000元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高适龄残疾儿童少年的入学率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 显著减轻在校残疾学生及家庭的经济困难 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 残疾学生依法公平接受义务教育的权利得到保障 | 5 | >=95% | 95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 特殊教育学校（特教班）家长满意度 | 5 | >=95% | 95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.74 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 省部共建碳基能源资源化学与利用国家重点实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 110.00 | 1,000.00 |  | 135.12 |  | 10 |  | 13.51% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.00 | 1,000.00 |  | 135.12 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室立足“国家所需、区域所能、发展所向”，发挥资源禀赋和区位优势，聚焦碳基能源资源化学与利用的关键科学与技术问题，开展科学研究，推动科技成果转化，服务于新疆化工及新材料等产业的发展。承担省部级及以上项目50余项，其中国家和地方重大/重点科研计划项目1-2项；发表高水平学术论文70余篇，获省部级奖励1-3项；申请或授权发明专利8-10件。继续加强高层次领军人才引进工作，引进教育部“长江学者”、“杰青”等高层次人才1-3人，优秀博士8-10人；紧密围绕重点实验室研究方向科学配置各层次研究生，培养博硕士研究生150余名。将实验室建设成为科技创新引领、高层次人才汇聚与培养、服务现代煤化工产业高质量发展的重要基地。 |  |  |  |  |  | 引进优秀博士1人，承担省部级以上项目15项，发表高水平学术论文18篇，获省部级奖励1项，授权发明专利2件，培养博士研究生12人，硕士研究生55名。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进高层次人才人数 | 10 | >=2人 | =0人 | 0% | 0 | 历史标准 | 2人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为科研项目，建设经费共计1000万元，2025年支出135.12万元，剩余865万元结转至2026年继续使用。 |
|  |  | 数量指标 | 承担省部级科研项目数 | 10 | >=55项 | =15项 | 27% | 0 | 历史标准 | 54项 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 该项目为科研项目，建设经费共计1000万元，2025年支出135.12万元，剩余865万元结转至2026年继续使用。 |
|  |  | 数量指标 | 引进优秀博士人数 | 10 | >=8人 | =1人 | 13% | 0 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为科研项目，建设经费共计1000万元，2025年支出135.12万元，剩余865万元结转至2026年继续使用。 |
|  |  | 质量指标 | 获得省部级以上奖励数 | 20 | >=1项 | =1项 | 100% | 20 | 历史标准 | 3项 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 国际期刊高水平论文 | 20 | >=70篇 | =18篇 | 26% | 0 | 历史标准 | 40篇 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 该项目为科研项目，建设经费共计1000万元，2025年支出135.12万元，剩余865万元结转至2026年继续使用。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 科研人员科研创新能力 | 10 | 显著提高 | 显著提高 | 100% | 10 | 历史标准 | 显著提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 历史标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区中小学教师培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 950.00 | 950.00 |  | 949.11 |  | 10 |  | 99.91% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 950.00 | 950.00 |  | 949.11 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照“国培计划”“区培计划”互为补充原则，积极回应新高考新课程新教材背景下教育教学发展需要，2025年自治区中小学教师培训项目聚焦普通高中教师素质能力提升、学生生涯发展规划指导、普通高中校长/书记领导力提升、中小学名师名书记（校长）等关键队伍培育，分别设置骨干教师分层分类培训、普通高中教育教学改革专题研修、中小学名师名书记（校长）领航研修三个子项目，为全面提升教师队伍整体素质，推进自治区基础教育高质量发展提供坚实师资支撑。 |  |  |  |  |  | 按照“国培计划”“区培计划”互为补充原则，积极回应新高考新课程新教材背景下教育教学发展需要，2025年自治区中小学教师培训项目聚焦普通高中教师素质能力提升、学生生涯发展规划指导、普通高中校长/书记领导力提升、中小学名师名书记（校长）等关键队伍培育，分别设置骨干教师分层分类培训、普通高中教育教学改革专题研修、中小学名师名书记（校长）领航研修三个子项目，为全面提升教师队伍整体素质，推进自治区基础教育高质量发展提供坚实师资支撑。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计划培训中小学教师校长人数 | 20 | >=0.2万人 | =1.15万人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 教师集中培训结业率 | 15 | >=90% | =90% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 校园长集中培训结业率 | 15 | >=90% | =90% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 参训学员标准培训 | 20 | ＜=550元/人/天 | =100% | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 参训教师教育教学能力 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参训骨干教师满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 参训校园长满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区义务教育阶段特殊教育学生生均公用经费提标补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 444.80 | 444.80 |  | 444.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 444.80 | 444.80 |  | 444.80 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1.提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，从2025年春季学期起，将义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准由每生每年6000元提高至7000元。 目标2.落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 |  |  |  |  |  | 1.提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，从2025年春季学期起，将义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准由每生每年6000元提高至7000元。 2.落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公用经费享受学生人数 | 15 | =5258人 | =5258人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维护学校正常运转能力 | 15 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障教育教学活动水平 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊教育学生生均公用经费国家基础补助标准 | 15 | =1000元/生/年 | =1000元/生/年 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化基本办学条件 | 15 | 进一步优化 | 进一步优化 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和教师满意度 | 10 | >=90% | =93% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8,366.00 | 8,366.00 |  | 7,509.32 |  | 10 |  | 89.76% |  | 7.44 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8,366.00 | 8,366.00 |  | 7,509.32 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对义务教育阶段学校班主任津贴部分予以补助，进一步提高班主任工作积极性，不断提高班级管理服务水平，推进学校管理水平，保障学校各项事业健康发展。 |  |  |  |  |  | 通过对义务教育阶段学校班主任津贴部分予以补助，进一步提高班主任工作积极性，不断提高班级管理服务水平，推进学校管理水平，保障学校各项事业健康发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计划补助班主任人数 | 15 | >=90000人 | =90000人 | 100% | 15 | 计划标准 | 90000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 补助发放月数 | 15 | =10个月 | =10个月 | 100% | 15 | 计划标准 | 10个月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 提升班主任教学能力程度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放班主任补助时间 | 10 | 每月25日之前 | 每月25日之前 | 100% | 10 | 计划标准 | 每月25日之前 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | =120元/人/月 | =120元/人/月 | 100% | 20 | 计划标准 | 120元/人/月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 班主任工作积极性 | 10 | 提高 | 提高 | 100% | 10 | 其他标准 | 提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 补助教师满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.44 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,000.00 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,000.00 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金：为170余名“一带一路”沿线国家和周边国家学子来华留学提供奖学金，通过留学生教育，为讲好中国故事，传播中国声音，涵养国际人脉，培养知华、友华青年人士提供有力支撑。 地方公派出国留学项目：为加强我区高层次国际化创新型教学和科研队伍建设，围绕丝绸之路经济带核心区建设，聚焦新疆教育强区建设目标，选派自治区重点、紧缺学科专业带头人及骨干教师，前往国外知名院校、科研院所、实验室访学、研修。 |  |  |  |  |  | 2026年，我区高校充分发挥新疆丝绸之路核心区人文优势、区位优势，面向“一带一路”沿线及周边国家招收来华留学生。自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金主要用于新疆大学、新疆农业大学等6所高校招收来华留学生的学费、住宿费、门诊医疗费安置费和保险等费用，持续扩大来华留学生招生培养规模，落实自治区与吉尔吉斯斯坦教育部签署协议及自治区领导向有关国家承诺留学生奖学金相关工作。地方公派出国留学项目：项目实施以促进高校高层次人才培养和重点学科建设为导向，更好地服务我区经济社会高质量发展，从全区高校遴选教学科研人员及团队，前往国外知名院校、科研院所、实验室访学、研修，经费为295万元/年。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资助出国科研人员团队 | 20 | >=10个 | =13个 | 100% | 20 | 历史标准 | 13个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 资助公派出国留学人员人数 | 20 | >=20人 | =57人 | 100% | 20 | 历史标准 | 39人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 资助来华留学生人数 | 10 | >=200人 | =200人 | 100% | 10 | 计划标准 | 679人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 留学生奖学金资助金额 | 20 | 3-5万/人/学年 | =3-5万/人/学年 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 3-5万/人/学年 | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快高校国际化水平 | 5 | 不断提升 | 不断提升 | 100% | 5 | 历史标准 | 不断提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学校留学科研人员教学质量 | 5 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 5 | 计划标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 公派出国留学教师满意度 | 5 | >=90% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 来华留学生满意度 | 5 | >=90% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16,000.00 | 16,000.00 |  | 15,901.95 |  | 10 |  | 99.39% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 16,000.00 | 16,000.00 |  | 15,901.95 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金16000万元。资助学生60000余人。助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。 |  |  |  |  |  | 2025年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金16000万元。资助学生60000余人。助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及高校数 | 10 | =32所 | =32所 | 100% | 10 | 计划标准 | =32所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 自治区人民政府励志奖学金每年奖励人数 | 10 | =10000人 | =10000人 | 100% | 10 | 计划标准 | =10000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 自治区人民政府助学金每年资助人数 | 10 | =50000人 | =50000人 | 100% | 10 | 计划标准 | =50000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资助政策覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区励志奖学金标准 | 10 | =6000元/生/年 | =6000元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | =6000元/生/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 自治区助学金标准 | 10 | =2000元/生/年 | =2000元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | =2000元/生/年 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生经济负担 | 20 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 20 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | 5 | >=85% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | =85% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 受助学生家庭满意度 | 5 | >=85% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | =85% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区免保育教育费补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,675.51 | 2,675.51 |  | 2,675.51 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,675.51 | 2,675.51 |  | 2,675.51 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年，在学前专项资金支持下，自治区学前三年毛入园率≥90%，普惠性幼儿园覆盖率≥85%，公办园在园幼儿占比高于国家要求，逐步解决我区学前教育发展不平衡不充分问题，推进学前教育普及普惠安全优质发展。 |  |  |  |  |  | 2025年，在学前专项资金支持下，自治区学前三年毛入园率≥90%，普惠性幼儿园覆盖率≥85%，公办园在园幼儿占比高于国家要求，逐步解决我区学前教育发展不平衡不充分问题，推进学前教育普及普惠安全优质发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学前三年毛入园率 | 10 | >=90 | =102.72 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 10 | >=85 | =94.24 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 公办园在园幼儿占比 | 10 | 高于国家要求 | 高于国家要求 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 政策惠及地州数 | 10 | =13个 | =13个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 城市大班在园幼儿补助覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育服务能力、水平 | 10 | 显著增强 | 显著增强 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学前教育关注度、社会影响力 | 10 | 稳步提升 | 稳步提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区党委教育工委、教育厅专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区党委教育工委、教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,555.00 | 1,555.00 |  | 1,535.00 |  | 10 |  | 98.71% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,555.00 | 1,555.00 |  | 1,535.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实党中央重大教育决策部署和自治区党委关于教育工作的各项工作要求，切实履行自治区教育系统党建、德育、思政、教材评审、党的宣传思想等各项工作职能。使党建工作覆盖的高校数量达到15个以上（包含15个）；培训人数达到800人次以上（包含800人次）；评审、审查次数达到5次以上（包含5次）；会议培训出勤率达到98%（包含98%）；培训结业率达到95%以上（包含95%）；参加培训人员满意度达到95%以上（包含95%）；有效促进自治区中长期教育改革服务的发展。 |  |  |  |  |  | 全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实党中央重大教育决策部署和自治区党委关于教育工作的各项工作要求，切实履行自治区教育系统党建、德育、思政、教材评审、党的宣传思想等各项工作职能。使党建工作覆盖的高校数量达到15个以上（包含15个）；培训人数达到800人次以上（包含800人次）；评审、审查次数达到5次以上（包含5次）；会议培训出勤率达到98%（包含98%）；培训结业率达到95%以上（包含95%）；参加培训人员满意度达到95%以上（包含95%）；有效促进自治区中长期教育改革服务的发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 党建工作覆盖的高校数量 | 15 | >=15个 | =15个 | 100% | 15 | 计划标准 | 15个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 培训教师人数 | 15 | >=800人次 | =800人次 | 100% | 15 | 计划标准 | 800人次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 课题数量 | 15 | >=50个 | =50个 | 100% | 15 | 计划标准 | 50个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 评审、审查次数 | 15 | >=5次 | =5次 | 100% | 15 | 计划标准 | 5次 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训出勤率 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进自治区中长期教育改革服务的发展 | 10 | 有效促进 | 有效促进 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效促进 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 99% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区厅局所属中小学配备保安专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 159.00 | 159.00 |  | 159.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 159.00 | 159.00 |  | 159.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步完善学校安全工作机制，建立素质高、业务强的校园安保队伍，确保校园安全稳定。 |  |  |  |  |  | 进一步完善学校安全工作机制，建立素质高、业务强的校园安保队伍，确保校园安全稳定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区厅局所属中小学保安人数 | 10 | >=55人 | =55人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 享受保安经费的自治区厅局所属中小学学校 | 10 | >=8所 | =8所 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 每所学校按不少于4个保安享受比例 | 5 | 100% | =5% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 每月工资发放时间 | 15 | 每月15日前发放到位 | 每月15日前发放到位 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保安经费享受标准 | 20 | =2410元/人 | =2410元/人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保校园安全稳定 | 20 | 稳定 | 稳定 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 保安满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 学校满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料，说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区基础教育课堂教学指导项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.00 | 35.00 |  | 35.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.开展线上线下各学科的送教和课堂教学指导活动。坚持上下结合、按需送教、讲究实效的原则，采取“送教上门式”“订单服务式”“网络研修式”开展送教下基层及专业指导活动。同时，积极推进“互联网+教育”，加快“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”的建设，推动实现教育优质均衡发展。 2.自治区基础教育学科研修工作室建设项目。在已建立的31个自治区基础教育学科研修工作室中，开展以“教学创新与专业成长”为主题的研修活动，提升工作室成员的教学水平和专业素养，促进学科教学方法的交流与创新，加强成员之间的合作与互动，形成良好的教研氛围，助力教育教学质量的提升。 |  |  |  |  |  | 1.开展线上线下各学科的送教和课堂教学指导活动。坚持上下结合、按需送教、讲究实效的原则，采取“送教上门式”“订单服务式”“网络研修式”开展送教下基层及专业指导活动。同时，积极推进“互联网+教育”，加快“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”的建设，推动实现教育优质均衡发展。 2.自治区基础教育学科研修工作室建设项目。在已建立的31个自治区基础教育学科研修工作室中，开展以“教学创新与专业成长”为主题的研修活动，提升工作室成员的教学水平和专业素养，促进学科教学方法的交流与创新，加强成员之间的合作与互动，形成良好的教研氛围，助力教育教学质量的提升。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 各学科送教和课堂教学指导活动覆盖地州 | 15 | 14个地州 | =14个地州 | 100% | 15 | 计划标准 | 14个地州 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 自治区基础教育学科研修工作室数量 | 15 | =31个 | =31个 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 各学科送教和课堂教学指导活动教师参与度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 自治区基础教育学科研修工作室成员参与度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 研修工作室补助经费标准 | 20 | =5000元/个 | =5000元/个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师专业能力和施教水平 | 10 | 稳步提升 | 稳步提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区基础教育财务管理系统运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.00 | 55.00 |  | 55.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.00 | 55.00 |  | 55.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护、运行自治区基础教育财务管理信息系统，提升教育经费管理科学化、精细化水平，规范全区基础教育财务管理。 |  |  |  |  |  | 维护、运行自治区基础教育财务管理信息系统，提升教育经费管理科学化、精细化水平，规范全区基础教育财务管理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护单位数 | 20 | >=800家 | =800家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料，说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料，说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统维修维护响应时间 | 10 | <=24小时 | =24小时 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料，说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | 20 | <=600元/家 | =600元/家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料，说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区基础教育财务管理水平 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区大中小学校园足球项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,180.00 | 1,180.00 |  | 1,130.00 |  | 10 |  | 95.76% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,180.00 | 1,180.00 |  | 1,130.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用自治区大中小学校园足球项目经费，举办自治区大中小学校园足球“石榴籽杯”品牌赛事、开展师资培训、支持全国青少年校园足球试点区建设和足球特色校、特色班建设等，含自治区级“石榴籽杯”校园足球联赛、参加全国学生足球竞赛、举办兵地学生足球友谊赛、校园足球师资培训、校园足球人才培养改革试点地区建设、足球学院建设，参与人数不少于5080人，进一步推动我区校园足球工作高质量发展，推动实现我区大中小学生自治区、地、县、校四级竞赛全覆盖，增强我区广大青少年学生身心健康，加强我区校园足球为国家培养输送高水平足球人才能力，在足球运动中有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。同时，不断提高学生体质健康水平、学校足球师资队伍整体水平、试点地区和足球学院建设水平。 |  |  |  |  |  | 使用自治区大中小学校园足球项目经费，举办自治区大中小学校园足球“石榴籽杯”品牌赛事、开展师资培训、支持全国青少年校园足球试点区建设和足球特色校、特色班建设等，含自治区级“石榴籽杯”校园足球联赛、参加全国学生足球竞赛、举办兵地学生足球友谊赛、校园足球师资培训、校园足球人才培养改革试点地区建设、足球学院建设，参与人数不少于5080人，进一步推动我区校园足球工作高质量发展，推动实现我区大中小学生自治区、地、县、校四级竞赛全覆盖，增强我区广大青少年学生身心健康，加强我区校园足球为国家培养输送高水平足球人才能力，在足球运动中有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。同时，不断提高学生体质健康水平、学校足球师资队伍整体水平、试点地区和足球学院建设水平 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赛事活动场次 | 15 | =13场 | =13场 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 赛事参加学生人数 | 15 | ≥4380人 | =4380人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 足球教师、裁判员培训期数 | 15 | =13期 | =13期 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 培训师资人数 | 15 | ≥700人 | =700人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 14个地（州、市）参加足球教师、裁判员培训覆盖率 | 10 | ≥95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生体质健康水平 | 5 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学校足球师资队伍整体水平 | 5 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 参加足球教师、裁判员 培训满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区大学生实习支教计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7,146.00 | 7,146.00 |  | 6,839.48 |  | 10 |  | 95.71% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7,146.00 | 7,146.00 |  | 6,839.48 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织区内外近18所高校1.8万余名大学生开展实习支教，缓解基层学校教师结构性短缺压力，同时促进大学生教育教学能力、班级管理能力、沟通交流能力等得到锻炼。 |  |  |  |  |  | 组织区内外近18所高校1.9万余名大学生开展实习支教，缓解基层学校教师结构性短缺压力，同时促进大学生教育教学能力、班级管理能力、沟通交流能力等得到锻炼。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派高校数 | 10 | >=19个 | =19个 | 100% | 10 | 计划标准 | 19个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支援范围 | 10 | =12个地州市 | =12个地州市 | 100% | 10 | 计划标准 | 12个地州市 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 选派大学生人数 | 10 | >=1.86万人 | =1.9万人 | 100% | 10 | 计划标准 | 1.8万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 选派指导教师人数 | 10 | >=275人 | =275人 | 100% | 10 | 计划标准 | 261 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 各学校按时完成任务（到岗率） | 10 | >=90% | =98% | 100% | 10 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 区内大学生实习支教补助标准 | 10 | 3500元/人/学期 | =3500元/人/学期 | 100% | 10 | 计划标准 | 3500元/人/学期 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 区内实习指导教师补助标准 | 10 | 3000元/人/学期 | =3000元/人/学期 | 100% | 10 | 计划标准 | 3000元/人/学期 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍建设情况 | 10 | 缓解基础教育结构性短缺压力 | 缓解基础教育结构性短缺压力 | 100% | 10 | 其他标准 | 缓解基础教育结构性短缺压力 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受援学校满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100% | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区学生资助补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53,371.93 | 53,371.93 |  | 48,461.71 |  | 10 |  | 90.80% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 53,371.93 | 53,371.93 |  | 48,461.71 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.落实普通高中各项国家资助政策，减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平； 2.落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平； 3.落实高校资助政策，实施高校本专科、研究生国家助学金 |  |  |  |  |  | 1.落实普通高中各项国家资助政策，减轻普通高中家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平； 2.落实中等职业各项国家资助政策，减轻中等职业学校家庭经济困难学生生活负担，提升教育公平； 3.落实高校资助政策，实施高校本专科、研究生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普通高中应受助学生覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 覆盖高校数量 | 10 | =46所 | =46所 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 中等职业应受助学生覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资助政策覆盖面 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 高中阶段资助标准 | 10 | 高中阶段助学金：平均2300元/生/年高中阶段免学费：其中，南疆四地州学生生均标准1200元/生/年，原建档立卡等四类学生生均标准1430元/生/年；中等职业学校按照价格主管部门批准的公办中职学校学费标准测算 | 高中阶段资助按标准执行 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 高校资助标准 | 10 | 博士研究生助学金13000元，硕士研究生助学金6000元，本专科助学金生均3700元。 | 高校资助按标准执行 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段家庭经济困难学生生活负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 高校家庭经济困难学生经济负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区学生资助补助资金（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5,272.87 | 5,272.87 |  | 5,272.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5,272.87 | 5,272.87 |  | 5,272.87 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家长满意度不断提高。 目标3：鼓励和引导高校毕业生面向基层就业，减轻家庭经济困难学生的经济负担，吸引人才为基层一线服务。 |  |  |  |  |  | 目标1：高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标2：满足家庭经济困难学生基本生活需要、学生和家长满意度不断提高。 目标3：鼓励和引导高校毕业生面向基层就业，减轻家庭经济困难学生的经济负担，吸引人才为基层一线服务。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区研究生奖学金资助面 | 10 | =10% | =10% | 100% | 10 | 计划标准 | =10% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 自治区研究生学业奖学金资助面 | 10 | =40% | =40% | 100% | 10 | 计划标准 | =10% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 博士自治区研究生奖学金标准 | 10 | =1.50万元 | =1.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | =1.50万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 硕士自治区研究生奖学金标准 | 10 | =1万元 | =1万元 | 100% | 10 | 计划标准 | =1万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层就业学费代偿本科生人均代偿 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | =2万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 基层就业学费代偿研究生人均代偿 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | =2.50万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的经济负担 | 5 | 有效减轻 | 是 | 100% | 5 | 计划标准 | 有效减轻 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区学生阳光体育竞赛专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用自治区学生阳光体育竞赛专项资金项目，组织开展2025年度自治区大学生校园排球联赛，组织不少于240人参加赛事活动，参赛学生医疗保障和医疗保险覆盖率达到100%。通过开展赛事活动不断提高学生体质健康水平。 |  |  |  |  |  | 完成使用自治区学生阳光体育竞赛专项资金项目，组织开展2025年度自治区大学生校园排球联赛，组织不少于240人参加赛事活动，参赛学生医疗保障和医疗保险覆盖率达到100%。通过开展赛事活动不断提高学生体质健康水平。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成赛事数据 | 15 | =3项 | =3项 | 100% | 15 | 计划标准 | 3项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 享受赛事活动人数 | 10 | >=2000人 | =2000人 | 100% | 10 | 计划标准 | =2000人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 赛事持续时间 | 10 | =2周 | =2周 | 100% | 10 | 计划标准 | 2周 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 参赛医疗保障覆盖率 | 10 | =100% | =10% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 参赛保险覆盖率 | 10 | =100% | =10% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生体质健康水平 | 15 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 15 | 计划标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区成立70周年主题成就展展览解说项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 124.00 | 124.00 |  | 124.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 124.00 | 124.00 |  | 124.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过讲解员专业、细致的讲解，全面、生动展示了70周年大型成就展的主体内容，充分展现习近平总书记和党中央对新疆的特殊关怀，展现党的民族政策和民族区域制度的巨大优势，展现新疆70年来特别是新时代以来改革发展稳定取得的历史性成就。 |  |  |  |  |  | 通过讲解员专业、细致的讲解，全面、生动展示70周年大型成就展的主体内容，充分展现习近平总书记和党中央对新疆的特殊关怀，展现党的民族政策和民族区域制度的巨大优势，展现新疆70年来特别是新时代以来改革发展稳定取得的历史性成就 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 听众人次 | 20 | >=10万 | =10万 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 讲解次数 | 20 | >=100次 | =300次 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训人员合格率 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 讲解时限/次 | 10 | >=40分钟 | =60分钟 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员培训标准 | 10 | =200/人/次 | =200/人/次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 听众满意度 | 20 | >=98% |  | 100% | 20 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区研究生奖学金学业奖学金专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8,841.35 | 8,841.35 |  | 8,841.35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8,841.35 | 8,841.35 |  | 8,841.35 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.自治区研究生奖学金用于奖励学业成绩优秀，科研成果显著的研究生。2.自治区学业奖学金用于激励勤奋学习，潜心科研，勇于创新，积极进取， 支持研究生顺利完成学业。 |  |  |  |  |  | 1.自治区研究生奖学金用于奖励学业成绩优秀，科研成果显著的研究生。 2，自治区学业奖学金用于激励勤奋学习，潜心科研，勇于创新，积极进取， 支持研究生顺利完成学业。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区研究生奖学金资助学校数量 | 15 | =10所 | =10所 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 自治区研究生学业奖学金资助学校数量 | 15 | =9所 | =9所 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 应受助学生覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 博士研究生自治区奖学金资助标准 | 5 | 15000元/生/年 | =15000元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 硕士研究生自治区奖学金资助标准 | 5 | 10000元/生/年 | =10000元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 博士研究生自治区学业奖学金资助标准 | 5 | 5500元/生/年 | =5500元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 硕士研究生自治区学业奖学金资助标准 | 5 | 3500元/生/年 | =3500元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 博士研究生国家助学金资助标准 | 5 | 13000元/生/年 | =13000元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 硕士研究生国家助学金资助标准 | 5 | 6000元/生/年 | =6000元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 本专科国家助学金资助标准 | 5 | 3300元/生/年 | =3300元/生/年 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的经济负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 2.5 | >=90% | =90% | 100% | 2.5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 家长抽样调查满意度 | 2.5 | >=90% | =90% | 100% | 2.5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区职业教育专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5,500.00 | 5,500.00 |  | 4,709.81 |  | 10 |  | 85.63% |  | 6.41 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5,500.00 | 5,500.00 |  | 4,709.81 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实全国教育大会精神，贯彻新疆教育大会要求和自治区党委关于加强职业教育工作的有关要求，全面深化职业教育体系建设改革，加强职业教育内涵建设，支持1个国家级产教联合体、4所职业本科学校建设发展，展开6个骨干专业群和6个产教融合实训基地建设等，不断提高职业教育内涵质量和学生培养质量、就业率，更好地服务区域产业发展。 |  |  |  |  |  | 贯彻落实全国教育大会精神，贯彻新疆教育大会要求和自治区党委关于加强职业教育工作的有关要求，全面深化职业教育体系建设改革，加强职业教育内涵建设，支持1个国家级产教联合体、4所职业本科学校建设发展，展开6个骨干专业群和6个产教融合实训基地建设等，不断提高职业教育内涵质量和学生培养质量、就业率，更好地服务区域产业发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持职业教育本科学校建设 | 10 | =5所 | =5所 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持高职骨干专业群建设 | 10 | =12个 | =12个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 产教融合实训基地 | 10 | =14个 | =14个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 参加2025年世界职业院校技能大赛获奖奖补数 | 10 | =1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 奖金发放合规率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 职业教育本科学校建设每所投入金额 | 10 | =500万元/所 | =500万元/所 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 骨干专业群建设投入金额 | 5 | =60万元/个 | =60万元/个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 产教融合实训基地投入金额 | 5 | =20万元/个 | =20万元/个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学水平和教育质量 | 10 | 稳步提高 | 稳步提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 5 | >=85% | =85% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 工作评价满意度 | 5 | >=85% | =85% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.41 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区青少年“祖国情 中华行”爱国主义参观学习活动补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,500.00 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,500.00 | 2,500.00 |  | 2,500.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据2023年教育事业统计年报和2024年“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动开展情况，2025年计划拟组织2000名学生开展“祖国情·中华行”爱国主义参观学习活动； 拟举办“祖国情·中华行”中学生校园足球援疆友谊赛等7项自治区大中小学体育赛事和援疆友谊赛，举办“祖国情·中华行”援疆省市中小学美育浸润行动交流活动等三项学生美育交流展示和研讨活动。 |  |  |  |  |  | 根据2023年教育事业统计年报和2024年“祖国情·中华行”新疆青少年爱国主义参观学习活动开展情况，2025年组织2000名学生开展“祖国情·中华行”爱国主义参观学习活动； 举办“祖国情·中华行”中学生校园足球援疆友谊赛等7项自治区大中小学体育赛事和援疆友谊赛，举办“祖国情·中华行”援疆省市中小学美育浸润行动交流活动等三项学生美育交流展示和研讨活动。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2025年“祖国情 中华行”爱国主义参观学习活动名额 | 15 | =2000人 | =2000人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 2025年“祖国情 中华行”爱国主义参观学习赛事参加人数 | 15 | >=3500人 | =3500人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 涉及地州数量 | 10 | =12个 | =12个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 研学地点数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 爱国主义参观学习活动补助标准 | 10 | =10000元/人 | =10000元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 新疆青少年学生铸牢中华民族共同体意识 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学生体质健康水平 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区高校基本科研业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 980.00 | 980.00 |  | 955.00 |  | 10 |  | 97.45% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 980.00 | 980.00 |  | 955.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过自治区高校基本科研业务费，支持高校立项科研项目≥250项，由40周岁以下青年教师担任项目负责人比例≥70%，支撑教育部和教育厅科研平台建设≥48个，支撑优势特色学科建设≥30个。 |  |  |  |  |  | 完成2025年自治区高校基本科研业务费科研项目遴选立项工作，印发《关于同意对2025年自治区高校基本科研业务费科研项目进行备案的通知》，支持高校立项科研项目311项，由40周岁以下青年教师担任项目负责人比例77.5%，支撑教育部和教育厅科研平台建设48个，支撑优势特色学科建设30个。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持科研项目数 | 15 | >=285项 | =311项 | 100% | 15 | 计划标准 | 262个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支撑科研平台建设数量 | 15 | >=48个 | =48个 | 100% | 15 | 计划标准 | 48个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支撑优势特色学科数量 | 10 | >=30个 | =30个 | 100% | 10 | 计划标准 | 33个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 支持40周岁以下青年教师担任项目负责人比例 | 10 | =75.95% | =77.5% | 100% | 10 | 计划标准 | 75.95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 产出研究与咨询报告情况 | 30 | >=20篇 | =20篇 | 100% | 30 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 高校满意度 | 5 | ≥85% | =85% | 100% | 5 | 历史标准 | 85% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 科研人员满意度 | 5 | ≥85% | =85% | 100% | 5 | 历史标准 | 85% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区高校教育教学改革专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2,225.00 | 2,225.00 |  | 2,225.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,225.00 | 2,225.00 |  | 2,225.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自治区高校教育教学改革专项资金，以自治区高校本科教育教学研究和改革项目，“十四五”自治区重点学科建设项目、国家和自治区级一流本科专业建设项目、自治区研究生教育创新计划项目的形式，支持重点学科及一流本科专业建设、教师教学能力提升、大学生（含研究生）创新创业训练计划项目等，以此巩固高校教学中心地位，建设优质教学资源，强化实践育人，增强学生创新创业能力，提高高校人才培养质量，推动我区高校内涵建设与发展 |  |  |  |  |  | 拨付全区16所普通本科高校资金2225万元，执行率100%，立项本科教改项目291项，支持自治区重点学科建设项目，支持建设国家和自治区级一流本科专业建设。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持自治区高校本科教育教学研究和改革项目数（个） | 15 | >=200个 | =291个 | 100% | 15 | 历史标准 | 213个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持“十四五”自治区重点学科建设项目（个） | 15 | >=33个 | =33个 | 100% | 15 | 历史标准 | 34个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持国家级和自治区级一流本科专业建设项目（个） | 15 | >=100个 | =100个 | 100% | 15 | 历史标准 | 219个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 支持自治区研究生教育创新计划项目（个） | 15 | >=250个 | =259个 | 100% | 15 | 历史标准 | 270个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 应结题计划项目按时结题率（%） | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 自治区高校教育教学能力 | 10 | 提升显著 | 提升 | 100% | 10 | 其他标准 | 提升显著 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 高校满意度 | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 历史标准 | =85% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区高校班主任辅导员补贴经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3,667.18 | 3,667.18 |  | 3,667.18 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,667.18 | 3,667.18 |  | 3,667.18 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《关于印发自治区高校班主任、辅导员补贴经费使用管理暂行办法的通知》（新教人〔2011〕26号）要求，补贴经费按照班主任每人每月生均5元，辅导员每人每月300元，计发10个月的标准进行发放，覆盖自治区本级18所高校。通过落实2025年自治区高校班主任辅导员补贴经费，提高高校班主任辅导员从事大学生思想政治教育工作的积极性和主动性，进一步促进高校思政工作高质量发展。 |  |  |  |  |  | 根据《关于印发自治区高校班主任、辅导员补贴经费使用管理暂行办法的通知》（新教人〔2011〕26号）要求，补贴经费按照班主任每人每月生均5元，辅导员每人每月300元，计发10个月的标准进行发放，覆盖自治区本级18所高校。通过落实2025年自治区高校班主任辅导员补贴经费，提高高校班主任辅导员从事大学生思想政治教育工作的积极性和主动性，进一步促进高校思政工作高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放月数 | 10 | =10个 | =10个 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 覆盖学校数 | 15 | =49所 | =49所 | 100% | 15 | 计划标准 | 49所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 辅导员人数 | 15 | =2667人 | =2667人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任生均补贴 | 15 | =5元/人/月 | =5元/人/月 | 100% | 15 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 辅导员生均补贴 | 15 | =300元/人/月 | =300元/人/月 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 班主任辅导员工作积极性 | 10 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | 10 | 其他标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 班主任辅导员工作满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 其他标准 | 90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 调增新疆实验中学单位资金收支预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆实验中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 210.00 | 210.00 |  | 37.40 |  | 10 |  | 17.81% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 210.00 | 210.00 |  | 37.40 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全力保障校园餐厅正常运行，通过规范食材采购渠道、严格把控食品卫生安全、优化餐品供给结构、服务流程、从业人员全员培训，确保师生 餐饮需求得到及时、健康的满足：在运营成本管控、师生餐品营养适配、餐品口味提升、餐品卫生保障上不断改进，把我校食堂办成一个师生 满意、运营可持续、社会价值良好的食堂。 |  |  |  |  |  | 全力保障校园餐厅正常运行，通过规范食材采购渠道、严格把控食品卫生安全、优化餐品供给结构、服务流程、从业人员全员培训，确保师生 餐饮需求得到及时、健康的满足：在运营成本管控、师生餐品营养适配、餐品口味提升、餐品卫生保障上不断改进，把我校食堂办成一个师生 满意、运营可持续、社会价值良好的食堂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生数 | 10 | =1700人 | =1700人 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 日均供餐次数 | 10 | 次 | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 日均供餐人数 | 10 | =1420 | =1700 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 食品安全检查次数 | 10 | 次 | =10% | 100% | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 食品安全达标率 | 10 | >=100百分比 | =100百分比 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 膳食营养合规率 | 10 | >=100百分比 | =95百分比 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 服务验收通过率 | 10 | >=100百分比 | =100百分比 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 供餐及时性 | 10 | >=100百分比 | =100百分比 | 100% | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障有效性 | 5 | ≥ | =100% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生综合满意度 | 5 | >=85百分比 | =85百分比 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 财政厅关于新疆农业大学附属中学单位资金收支预算的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆农业大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 240.00 | 240.00 |  | 235.03 |  | 10 |  | 97.93% |  | 9.48 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 240.00 | 240.00 |  | 235.03 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全力保障校园餐厅正常运行，通过规范食材采购渠道，严格把控食品安全，优化产品卫生安全，把学校办成一个师生满意、运营可持续社会价值良好的食堂。 |  |  |  |  |  | 全力保障校园餐厅正常运行，通过规范食材采购渠道、严格把控食品卫生安全、优化餐品供给结构、服务流程、从业人员全员培训，确保师生餐饮需求得到及时、健康的满足；在运营成本管控、师生餐品营养适配、餐品口味提升、餐品卫生保障上不断改进，把我校食堂办成一个师生满意、运营可持续、社会价值良好的食堂。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 日均供餐次数 | 20 | 300次 | =300次 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 日均供餐人数 | 20 | 2000人 | =2000人 | 100% | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 食品安全检查次数 | 10 | 250天 | =250天 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 供餐及时性 | 10 | 及时开餐 | 按时开餐 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障有效性 | 10 | 有效保障 | 保障餐厅正常运转 | 100% | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 10 | 85% | =85% | 85% | 8 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | =85% | =85% | 85% | 8 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.48 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 财政厅关于追加安排新疆艺术学院化债专项资金预算的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆艺术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12,100.00 | 12,100.00 |  | 12,100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12,100.00 | 12,100.00 |  | 12,100.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为妥善化解新疆艺术学院债务风险，确保财务运行安全，偿还银行贷款9946.49万元，工程欠款2153.51万元。 |  |  |  |  |  | 偿还银行贷款9946.49万元，工程欠款2153.51万元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还银行贷款银行数量 | 10 | =2家 | =2家 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 偿还债务数量 | 10 | >=5项 | =10项 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 债务还本付息达标时效 | 10 | 按期及时完成 | 按期完成 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金到位时效 | 10 | 按期到位 | 按期到位 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 还款完成时间 | 10 | 2025年12月31日 | =2025年12月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 归还银行贷款本金 | 10 | =9946.49万元 | =9946.49万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 归还工程欠款 | 10 | =2153.51万元 | =2153.51万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 按时还款，确保贷款信用度 | 10 | 成效显著 | 成效显著 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工单位满意度 | 10 | >=90% | =92% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 追加安排新疆大学2025年“双一流”建设专项经费预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 800.00 | 800.00 |  | 800.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 800.00 | 800.00 |  | 800.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用专项资金，实施“菁英学者”和“雏鹰人才”引育计划，在加强高端人才队伍建设的同时，同步加强对骨干教授和优秀青年人才的引进和培养，提高人才薪资待遇和综合服务保障力度，全面加强人才引育工作，全面提升人才队伍质量和核心竞争力。围绕国家和自治区战略需求，聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标，对接自治区“十大产业”集群，服务新疆主导特色产业发展。 |  |  |  |  |  | 利用专项资金，实施“菁英学者”和“雏鹰人才”引育计划，在加强高端人才队伍建设的同时，同步加强对骨干教授和优秀青年人才的引进和培养，提高人才薪资待遇和综合服务保障力度，全面加强人才引育工作，全面提升人才队伍质量和核心竞争力。围绕国家和自治区战略需求，聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标，立足中央赋予自治区的“五大战略定位”，服务新疆主导特色产业发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培养支持菁英学者 | 8 | >=30人 | =30人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 全职引进雏鹰人才 | 8 | >=60人 | =60人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 专任教师总量 | 6 | >=2200人 | =2200人 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 力争新增自治区级人才 | 6 | =120人 | =120人 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 自有人才冲击国家级人才计划的能力 | 4 | 逐渐提升 | 逐渐提升 | 100% | 4 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 地方高校基本办学条件 | 4 | 良好 | 良好 | 100% | 4 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 地方高校办学质量 | 4 | 不断提升 | 不断提升 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养质量 | 10 | 不断提升 | 不断提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 教师爱校荣校意识 | 10 | 不断增强 | 不断增强 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 追加安排新疆大学专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60,200.00 | 60,200.00 |  | 57,178.37 |  | 10 |  | 94.98% |  | 8.75 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60,200.00 | 60,200.00 |  | 57,178.37 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于新疆大学新校区一期建设代建企业工程款、二三类费、设备采购及新疆大学城北新校区前期费用及土方工程费等支出，解决新疆大学新校区一期建设历史遗留问题，有效化解债务风险。 |  |  |  |  |  | 实际执行57178.37186元，其余剩余资金已结转至2026年（因城交投暂未提供付款资料），解决新疆大学新校区一期建设历史遗留问题，有效化解债务风险。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建筑面积 | 15 | >=71.36万平方米 | =71.36万平方米 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 工程单体数量 | 10 | =44个 | =44个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程类费用 | 15 | =58814万元 | =55792.37万元 | 95% | 13.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 剩余资金因城交投暂未提供付款资料，资金已结转至2026年 |
|  |  | 经济成本指标 | 设备采购费 | 5 | 350万元 | =350万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 城北新校区前期费用及土方工程费等 | 5 | =1036万元 | =1036万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解学校债务风险 | 10 | 有效化解 | 有效化解 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 学校满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.88 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 追加安排新疆师范大学2025年化债专项补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆师范大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3,800.00 | 3,800.00 |  | 3,800.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,800.00 | 3,800.00 |  | 3,800.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 清理新校区建设以来遗留欠款，化解债务风险；提升支付信誉度，促进新工程快速推进，推动学校健康发展。 |  |  |  |  |  | 本项目已完成目标值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 付款次数 | 15 | 20次 | =20次 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 实现项目结项 | 15 | 10项 | =10项 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 时效指标 | 支付完成时间 | 10 | 2025年12月31日前完成 | 2025年12月31日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付欠款总金额 | 20 | 3800万元 | =3800万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 化解债务风险 | 10 | 大范围化解债务风险 | 大范围化解债务风险 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进新工程快速推进 | 10 | 极大促进 | 极大促进 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 乙方单位满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 追加新疆医科大学2024年生均拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆医科大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7,633.00 | 7,633.00 |  | 7,133.00 |  | 10 |  | 93.45% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7,633.00 | 7,633.00 |  | 7,133.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强校园基础设施建设，改善办学条件，推动学校高质量内涵式发展。 |  |  |  |  |  | 加强校园基础设施建设，改善办学条件，推动学校高质量内涵式发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建及改造工程数量 | 10 | =2个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 基建项目已完工施工内容验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 新建及改造项目按合同开工及时率 | 7 | >=80% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 说明材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建项目工程款 | 20 | <=8819万元 | =7133万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设优质工程，建造智慧校园，为教职工和学生创造良好教学环境 | 20 | >=13000人 | =26346人 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工与学生满意度 | 25 | >=85% | =90% | 100% | 25 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 非财拨项目-弥补公用资金不足部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 867.60 | 867.60 |  | 420.57 |  | 10 |  | 48.48% |  | 0.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 867.60 | 867.60 |  | 420.57 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.保障人员基本支出及公用支出不足部分。 2.开展规划课题工作，搭建有效的沟通渠道和合作平台，推动科研成果的商业化应用和教学实践中的应用，推动教育教学质量的持续提升。 3.保障教育厅前楼各项物业管理支出，承担教育厅前楼电路扩容改造及中央空调的安装等相关支出，改善办公环境。 |  |  |  |  |  | 1.保障人员基本支出及公用支出不足部分。 2.开展规划课题工作，搭建有效的沟通渠道和合作平台，推动科研成果的商业化应用和教学实践中的应用，推动教育教学质量的持续提升。 3.保障教育厅前楼各项物业管理支出，承担教育厅前楼电路扩容改造及中央空调的安装等相关支出，改善办公环境。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展建设项目 | 10 | >=1项 | =1项 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 金银路办公楼拟移交新疆轻工学院，此项工程暂不予开展 |
|  |  | 数量指标 | 保障职工人数 | 10 | >=44人 | =44人 | 100% | 10 | 计划标准 | 44人 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
|  |  | 数量指标 | 办公楼维修改造面积 | 10 | =782.65平方米 | =782.65平方米 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 | 金银路办公楼拟移交新疆轻工学院，此项工程暂不予开展 |
|  |  | 数量指标 | 外聘人员数量 | 10 | >=8人 | =8人 | 100% | 10 | 计划标准 | 8人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 维修改造验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 金银路办公楼拟移交新疆轻工学院，此项工程暂不予开展 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障职工人均经费标准 | 10 | <=8.5万元/人/月 | =8.5万元/人/月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 外聘人员工资标准 | 5 | =2700-4600元/人/月 | =2700-4600元/人/月 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 薄型风管天井式 | 5 | =1810元/个 | =1810元/个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 于年底动工 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 20 | >=90% | =90% | 100% | 20 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 55.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 非财政拨款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆铁道职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4,500.00 | 4,500.00 |  | 4,500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 4,500.00 | 4,500.00 |  | 4,500.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | "1、全面增强学校基础能力建设，进一步提升学校综合办学实力和核心竞争力，为自治区铁路及乌鲁木齐市轨道交通的发展提供强有力的技能型人才支撑，为新疆轨道交通及经济建设做出贡献，对构建和谐社会维护新疆稳定发挥积极的作用。 2、学校通过开展各类技能大赛，在广大师生中掀起一股学习技能的良好风气，实现通过大赛锻炼队伍，提升师生素质的目标。在今后的工作中我们将不断总结经验，以培养一支适应我区人才强区战略目标需要的高技能人才队伍而继续努力。 3、保障学校的教学设备及房屋建筑物设施使用正常；保障学校办学顺利进行。" |  |  |  |  |  | 通过本项目的实施1、全面增强学校基础能力建设，进一步提升学校综合办学实力和核心竞争力，为自治区铁路及乌鲁木齐市轨道交通的发展提供强有力的技能型人才支撑，为新疆轨道交通及经济建设做出贡献，对构建和谐社会维护新疆稳定发挥积极的作用。 2、学校通过开展各类技能大赛，在广大师生中掀起一股学习技能的良好风气，实现通过大赛锻炼队伍，提升师生素质的目标。在今后的工作中我们将不断总结经验，以培养一支适应我区人才强区战略目标需要的高技能人才队伍而继续努力。 3、保障学校的教学设备及房屋建筑物设施使用正常；保障学校办学顺利进行。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | 5 | =380人 | =380人 | 100% | 5 | 历史标准 | 731 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障学校办学场地数 | 5 | =3个 | =3个 | 100% | 5 | 历史标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 困难学生补助人数（人） | 5 | >=2000人 | =2000人 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 购买办公家具类 | 5 | =15731件 | =15731件 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 保障学校面积 | 5 | =940亩 | =940亩 | 100% | 5 | 其他标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 购买办公用品验收合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 保障学校正常运转率 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 时效指标 | 绩效工资发放时间 | 10 | 每月20日之前 | 每月20日之前 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放绩效工资人员标准 | 5 | <=2.70万元 | =2.7万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 物业缴费标准 | 5 | =3295元 | =3295元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 暖气费收费标准 | 5 | <=28.50元 | =28.5元 | 100% | 5 | 行业标准 | 28.44 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校综合办学实力 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 首届中国—中亚教育部长会议、第九届上海合作组织成员国教育部长会议和2025中国—中亚产学研用合作会议经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 431.24 | 431.24 |  | 431.24 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 431.24 | 431.24 |  | 431.24 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上关于深入推动教育对外开放的重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，高水平推进教育对外开放，把新疆打造成为我国教育面向“一带一路”国家开放合作桥头堡和教育对外合作战略高地，为第二届中国—中亚峰会、上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议贡献新疆教育领域成果，经自治区党委、人民政府同意，定于2025年5月12日至13日在乌鲁木齐承办首届中国—中亚教育部长会议、第九届上海合作组织成员国教育部长会议，同期举办2025中国—中亚产学研用合作会议。 |  |  |  |  |  | 根据自治区和教育部工作安排，5月11日至13日，在乌鲁木齐成功举办了首届中国—中亚教育部长会议、第九届上海合作组织成员国教育部长会议、2025中国—中亚产学研用合作会议等系列活动。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参会国家数 | 5 | >=15个 | =15个 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 数量指标 | 外国嘉宾参会人数 | 5 | >=200人 | =200人 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 国内参会人数 | 5 | >=180人 | =180人 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 数量指标 | 签署协议数量 | 5 | >=10个 | =15个 | 100% | 5 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 工作计划完成率 | 10 | >=100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 质量指标 | 受邀单位参会率 | 10 | >=90% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | 20 | <=100% | =87.6% | 100% | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 我区高校办学声誉及对外影响力 | 20 | 提高 | 提高 | 100% | 20 | 其他标准 | 无 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参会国家满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2025年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 高校学生伙食补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11,415.98 | 11,415.98 |  | 10,980.79 |  | 10 |  | 96.19% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11,415.98 | 11,415.98 |  | 10,980.79 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使我区高校食堂饭菜“价格不涨、分量不减、质量不降” |  |  |  |  |  | 确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使我区高校食堂饭菜“价格不涨、分量不减、质量不降” |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及高校数 | 10 | =49所 | =49所 | 100% | 10 | 计划标准 | =46所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 饭菜质量不降低 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 质量指标 | 享受学生覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 高校伙食补贴标准（元/生/年） | 20 | =200 | =200 | 100% | 20 | 计划标准 | =200 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生经济负担 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | 有效减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 饭菜价格上涨幅度 | 10 | <=1元 | =1元 | 100% | 10 | 计划标准 | 1元 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家庭满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
|  |  | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

### 十二、其他需说明的事项

本部门本年共安排项目117个，公开自评表项目115个，涉及预算金额1,269,048.22万元；根据管理规定不公开自评表项目2个，涉及预算金额11,930.6万元。

# 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》