## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年新疆大学非财政拨款项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90929.00 | 90929.00 |  | 82140.65 |  | 10 |  | 90.33% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 82140.65 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 90929.00 | 90929.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据学校“双一流”建设总体实施方案，以“立德树人、服务需求、提高质量、追求卓越”为主线，着力提升学生科学研究及创新实践能力，提升人才培养质量，保证全校教学任务的正常运行；重点支持青年教师提升科研创新能力，支持在校优秀学生提升基本科研能力，支持科研创新平台能力建设，开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究，加强科技基础性工作；提升高校服务创新发展战略、自主创新能力和高层次人才培养能力，维持学校良好社会信用度，保证学校教学及建设工作有序开展。为增强服务“一带一路”等国家重大战略和区域经济社会发展需求，服务新疆社会稳定和长治久安总目标，为建设双一流高校提供高质量、高层次拔尖创新人才。 | [5 empty] | 我校聚焦“双一流”建设，坚持“立德树人”根本任务，学科建设、教育工作等全部按照2025年工作要点、预期目标有序开展，各项目标完成情况基本达成。组织优势科研团队开展国家级、省部级、厅局级等各级各类项目的申报，重点支持科研创新平台建设，鼓励教师依托各级各类科研平台，开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究，特别是支持青年教师申报，提升其科研创新能力和基本科研能力，提升了高校服务创新发展战略、自主创新能力和高层次人才培养能力；有序开展春秋季绿化美化建设，做好修缮工程及新校区消缺等工作，阶段性完成物业管理、校园保洁绿化美化、水电暖保障、医疗保障等后勤保障管理服务；我校严格按照相关采购法律法规及学校校内制度，采买教学专用、通用仪器设备等，全面推进教育教学改革，加强课程建设，持续提高课程建设质量，做好实践教学工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科研课题立项数量 | 5 | >=940项 | =1187项 | 126 | 3.7 | 历史标准 | 934项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值依据2023年历史完成数据设定。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障高校食堂数量 | 5 | >=15个 | =15个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程数量 | 5 | >=20个 | =20个 | 100 | 5 | 计划标准 | 25个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 本金偿还次数 | 5 | =2次 | =2次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成教研项目数量 | 5 | >=55项 | =67项 | 122 | 3.9 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值依据2023年历史完成数据设定。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后勤保障劳务派遣人数 | 5 | >=1013人 | =1034人 | 102 | 4.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助人数 | 5 | >=7000人 | =8928人 | 128 | 3.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 5 | >=15300台 | =15938台 | 104 | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设（改造、修缮）验收合格率 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助标准 | 10 | =200元/人 | =200元/人 | 100 | 10 | 计划标准 | 200元/人 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务派遣工资发放标准 | 10 | =2070-10000元 | =4472.96-10000元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生经济负担 | 10 | 不断提高 | 减轻 | 90 | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 专利转化运用数量 | 10 | >=10个 | =12个 | 120 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标值依据2023年历史完成数据设定。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.90分