## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆应用职业技术学院提升办学能力项目
主管部门 |  | 教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆应用职业技术学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6760.00 | 6760.00 |  | 6760.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6760.00 | 6760.00 |  | 6760.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过进行实验实训设备、教学设备等采购；教学楼等维修维护，提升教职工教学能力和学生技能培训，提升学院内涵式发展，确保各类教学业务开展，提升教师职业能力，保障实训楼、教学楼、宿舍楼正常运转等，以满足学院发展需求。 | [5 empty] | 通过实验实训设备、教学设备等采购、教学楼等维修维护，提升教职工教学能力和学生技能培训，提升学院内涵式发展，确保各类教学业务开展，提升教师职业能力，保障实训楼、教学楼、宿舍楼正常运转等，以满足学院发展需求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数量 | 5 | >=19个 | =22个 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 5 | >=20000平方米 | =60573平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购教学仪器、设备数量 | 5 | >=1000套 | =1500套 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购图书数量 | 2.5 | >=4万册 | =0.1028万册 | 30 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 图书项目被投诉，财政厅未给出裁决，项目终止。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购家具数量 | 2.5 | >=500件 | =970件 | 100 | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化运维数量 | 2.5 | >=3个 | =4个 | 100 | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备数量 | 2.5 | >=200件 | =205件 | 100 | 2.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修面积平均标准 | 5 | <=1500元/平方米 | =217元/平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学仪器、设备平均标准 | 3 | <=3.70万元/套 | =3.52万元/套 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 图书平均标准 | 3 | <=42元/册 | =66元/册 | 80 | 1.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 已采购图书部分超出标准。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 家具平均标准 | 3 | <=0.60万元/套 | =0.47万元/套 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化运维平均标准 | 3 | <=140万元/个 | =140万元/个 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备平均价格标准 | 3 | <=0.60万元/台 | =0.46万元/台 | 100 | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 20 | >=14000人 | =17326人 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.00分