## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆科技学院二期项目建设专项经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆科技学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6300.00 | 6300.00 |  | 6300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6300.00 | 6300.00 |  | 6300.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过建设二期校园项目，不断优化学科专业结构，加强新工科、新医科、新文科专业实验室软硬件建设，支持学校一流专业建设，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境内生活及学习。 | [5 empty] | 通过建设二期校园项目，不断优化学科专业结构，加强新工科、新医科、新文科专业实验室软硬件建设，支持学校一流专业建设，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境内生活及学习。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 西校区二期项目完成项数 | 20 | >=10项 | =30项 | 100 | 20 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 西校区二期项目完成率 | 5 | >=100% | =90% | 95 | 4.38 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金下达较晚，项目按照实施进度实行支付，资金结转至2026年支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 西校区二期项目验收合格率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 5 | >=3月 | =3月 | 95 | 4.38 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金下达较晚，项目按照实施进度实行支付，资金结转至2026年支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 西校区二期完成及时率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 西校区二期项目成本 | 20 | >=6300万元 | =5400万元 | 95 | 17.5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金下达较晚，项目按照实施进度实行支付，资金结转至2026年支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 地方高校办学质量 | 5 | 逐步提升 | 逐步提升 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 5 | >=15000人 | =15000人 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足合格评估使用标准 | 10 | 有效满足 | 有效满足 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.26分