## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆职业大学新校区改扩建项目
主管部门 |  | 自治区教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆职业大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57900.00 | 57900.00 |  | 49966.91 |  | 10 |  | 86.30% |  | 6.57
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57900.00 | 57900.00 |  | 49966.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目旨在推动乌鲁木齐教育资源优化配置和支撑新疆职业大学高质量发展，下沉“区县”，盘活乌鲁木齐市符合规划的部分既有建筑资源，改建工作完成后，将作为新疆职业大学的新校区，完成原有3个校区的搬迁工作，助力学校提升办学条件和教学质量，满足新疆职业大学师生住宿、教研及生活需要，彻底解决校区分散，办学条件达标等问题。 | [5 empty] | 已完成原有3个校区的搬迁工作，助力学校提升办学条件和教学质量，满足新疆职业大学师生住宿、教研及生活需要，彻底解决校区分散，办学条件达标等问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 扩建建筑面积（平方米） | 5 | =423400平方米 | =423400平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 容纳学生规模 | 5 | =15000人数 | =15000人数 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改扩建工程验收完成率（%） | 5 | ≥95% | 目前在验收中 | 86.3 | 3.29 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目前在验收中
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 配套设施完成率（%） | 5 | ≥95% | ≥95% | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 5 | 100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目前在验收中
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程按期完成率（%） | 5 | ≥95% | ≥95% | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 可行性研究规范性 | 5 | ≥95% | ≥95% | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设计单位资质合格率（%） | 5 | 100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工单位资质合格率（%） | 5 | 100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 5 | 2025年5月 | =2025年5月 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划竣工时间 | 5 | 2025年12月 | =2025年12月 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | 5 | ≥95% | ≥95% | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资金额（万元） | 10 | =57900万元 | =49966.91万元 | 86.3 | 6.57 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 待最终结算后支付
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 5 | 符合标准 | 符合标准 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率（%） | 5 | ≥90% | ≥90% | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地文化、教育建设 | 5 | 显著 | 显著 | 100 | 5 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | 5 | ≥95% | ≥95% | 100 | 5 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.43分