## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 追加安排新疆大学专项经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆大学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60200.00 | 60200.00 |  | 57178.37 |  | 10 |  | 94.98% |  | 8.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60200.00 | 60200.00 |  | 57178.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于新疆大学新校区一期建设代建企业工程款、二三类费、设备采购及新疆大学城北新校区前期费用及土方工程费等支出，解决新疆大学新校区一期建设历史遗留问题，有效化解债务风险。 | [5 empty] | 实际执行57178.37186元，其余剩余资金已结转至2026年（因城交投暂未提供付款资料），解决新疆大学新校区一期建设历史遗留问题，有效化解债务风险。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建筑面积 | 15 | >=71.36万平方米 | =71.36万平方米 | 100 | 15 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程单体数量 | 10 | =44个 | =44个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程类费用 | 15 | =58814万元 | =55792.37万元 | 95 | 13.13 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 剩余资金因城交投暂未提供付款资料，资金已结转至2026年
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购费 | 5 | 350万元 | =350万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 城北新校区前期费用及土方工程费等 | 5 | =1036万元 | =1036万元 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解学校债务风险 | 10 | 有效化解 | 有效化解 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.88分