## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 教育厅机关办公用房维修改造项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区教育厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 591.10 | 591.10 |  | 591.10 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 591.10 | 591.10 |  | 591.10 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造项目。该项目完成后可以彻底解决办公楼用电问题，满足机关办公用电需求。二是教育厅办公楼消防设备维修改造项目。该楼消防设施老化，烟感报警器灵敏度失真，改造后可以满足消防设施要求，保障办公楼的消防安全。三是教育厅办公楼外墙维修项目。该楼外墙出行空鼓现象，需要进行安全排查，经过排查和维修后排除了安全隐患。 | [5 empty] | 100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 机关办公楼电力维修改造 | 20 | =2栋 | =2栋 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防设施维修更换 | 10 | =1栋 | =1栋 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 前后楼外墙维修 | 20 | =2栋 | =2栋 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修改造项目工程验收率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修改造项目工程质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完成率 | 5 | =100% | =98% | 98 | 4.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付率 | 5 | <=100% | =80% | 80 | 2.5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 15 | <=100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.25分