附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：自治区大学生实习支教计划

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区教育厅

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区教育厅

填报时间：2026年03月18日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况。
为深入落实自治区基础教育提质增效工作部署，缓解全区基层中小学教师结构性短缺难题，补齐偏远地区、薄弱学校师资短板，同时搭建高校师范生实践锻炼平台， 全面提升大学生教育教学、班级管理及沟通协作综合能力，自治区教育厅设立大学生实习支教专项补助经费项目。项目组织区内外19所高校大学生，赴全区12个地州市基层中小学开展实习支教工作，同步配备专项指导教师全程跟进支教管理与教学指导工作。
依据自治区财政厅《关于批复自治区本级2025年部门预算的通知》（新财预〔2025〕1号）《关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知》（新财教〔2024〕293号）等文件批复，2025年自治区大学生实习支教专项补助经费年度预算总额7146万元,实际支出6839.48万元，执行率达95.71%。经费实行单独核算、专款专用，严格按照既定标准发放，主要分为三大类：一是学生补贴，含生活补贴3000元/人/学期、人身意外伤害保险100元/人/学期、区内往返交通费400元/人/学期，和田、喀什地区另设交通差额补贴；二是指导教师生活补贴3000元/人/学期；三是区外院校学生交通费按实际火车硬卧票价核拨。资金管理严禁挤占、挪用、虚列、套取行为，实行“多抵少补”核算机制，以实际选派人数为准核拨经费，同时按要求开展绩效监控与执行进度报送工作，确保资金合规高效使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过规范拨付、高效使用实习支教专项补助经费，足额保障支教学生与指导教师基本权益，充分调动高校参与支教工作的积极性，圆满完成2025年大学生实习支教选派任务；全面提升支教大学生综合实践能力，有效缓解全区基层中小学教师结构性短缺压力，推动基础教育优质均衡发展；实现财政资金使用效益最大化，确保受援学校、支教师生满意度达标，构建长效稳定的实习支教帮扶机制，助力自治区教育事业高质量发展。
阶段性目标：2025年度完成区内外19所高校支教大学生及配套指导教师选派工作，实现全区12个地州市基层中小学支教全覆盖；严格执行经费补贴标准，保障资金及时足额拨付；切实提升支教大学生实践教学能力，有效弥补基层师资短板，实现受援学校、支教师生满意度不低于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：全面核查2025年自治区大学生实习支教专项补助经费的预算执行、资金使用及项目实施成效，客观评估项目决策科学性、资金管理规范性、任务完成及时性和综合效益实现度；进一步提升财政资金使用效益，保障实习支教政策落地见效，为后续项目预算安排、政策完善、资金分配提供科学决策依据，推动实习支教工作长效化、规范化运行。
评价对象：2025年自治区大学生实习支教专项补助经费项目，涉及项目主管单位自治区教育厅、资金拨付单位自治区财政厅、项目实施单位各承担支教任务的区内外各高校，以及经费覆盖的全体实习支教大学生、指导教师和基层受援中小学。
评价范围：涵盖2025年度自治区大学生实习支教专项补助经费7146万元财政资金的全流程管理，同时纳入项目绩效目标完成情况、资金使用合规性、任务产出成效、社会效益、服务对象满意度等相关绩效内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、方法及标准。
1.评价原则
科学规范原则：严格遵循财政绩效管理相关法律法规和政策文件，采用规范的评价流程、科学的评价方法，结合实习支教项目特性设定评价指标，确保评价过程严谨、结果客观可信。
公正公开原则：坚持实事求是、公平公正，以项目实际实施数据、资金使用凭证、工作台账为依据开展评价，评价流程、指标、结果依规公开，接受各方监督，杜绝主观臆断和暗箱操作。
绩效导向原则：以绩效目标为核心，聚焦资金使用效益和项目实施成效，重点评价产出完成度、效益实现度、群众满意度，突出结果导向，强化绩效激励约束作用。
2.评价指标体系：围绕项目实施全流程，构建包含决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标的五级绩效评价指标体系，细化量化三级指标，明确各指标权重、目标值、赋分规则及佐证资料要求（详见附表）。
3.评价方法
比较分析法：将项目实际完成情况与年度绩效目标、预算指标、上年度实施数据进行对比，分析目标完成偏差率和工作推进成效。
案卷研究法：查阅项目立项文件、预算批复、资金拨付凭证、财务账目、人员选派台账、培训记录、工作总结等资料，核实项目实施和资金使用真实性。
问卷调查法：面向支教大学生、指导教师、受援学校负责人及任课教师发放调查问卷，统计分析服务对象满意度，收集意见建议。
综合评分法：按照评价指标体系逐项打分，加权计算总分，划分评价等级，形成最终评价结论。
4.评价标准：以国家及自治区教育财政相关政策文件、项目立项批复、年度绩效目标、行业规范为主要评价标准，结合上年度项目完成情况设定参考标准，确保评价标准明确、量化、可操作。

（三）绩效评价工作过程。

按照自治区财政绩效管理及绩效监控工作要求，相关部门于 2025年5月底、8月底对项目支出预算执行情况、绩效目标完成情况开展 “双监控”，要求各承担支教任务高校提前两周报送资金执行进度；2025 年12月1日前，各实施单位完成专项补助经费绩效报告编制并报送自治区教育厅。自治区教育厅组织专人通过资料核查、数据比对、问卷分析等方式开展绩效自评工作，严格按照评价指标体系逐项审核打分，梳理项目实施成效、存在问题，形成本绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2025年自治区大学生实习支教专项补助经费项目年度预算总额7146万元（均为财政拨款），实际支出6839.48万元，预算执行率 95.71%。项目年度总体目标顺利实现，成功组织区内外19所高校开展实习支教工作，有效缓解基层学校教师结构性短缺压力，支教大学生综合实践能力得到显著锻炼。
从绩效指标完成情况来看，各项产出指标均 100% 完成：选派高校数 19 个、支援范围 12 个地州市、选派指导教师人数 275 人，均达到目标要求；选派大学生人数 1.9004 万人，超额完成 1.86 万人的目标值；各学校支教到岗率 100%，高于 90% 的目标要求；区内大学生实习支教补助、指导教师补助均严格按照既定标准执行。效益指标方面，基层基础教育教师结构性短缺压力得到有效缓解；满意度指标中，受援学校满意度达 95%，高于 90% 的目标值。
经综合评分，本项目绩效评价结果为优秀，项目决策科学、过程管理规范、产出成效显著、社会效益良好，财政资金使用效益得到有效发挥。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项紧密围绕国家、自治区关于加强基层师资队伍建设、推进基础教育优质均衡发展的政策部署，精准对接全区基层中小学师资结构性短缺的实际需求，立项程序合规、申报材料完备，无违规立项情形。绩效目标设定贴合项目实际，围绕人员选派、资金保障、教学帮扶等核心工作细化量化各项指标，目标指向清晰、可衡量、可实现，与项目年度任务、资金规模高度匹配。资金预算编制科学精准，综合考虑支教人数、补贴标准、地域差异等因素精细化测算，预算总额能够满足项目实施需求。

（二）项目过程情况。

各承担支教任务高校高度重视实习支教工作，严格按照自治区教育厅《关于印发 <自治区教育厅专项资金管理暂行办法> 的通知》（新教财〔2010〕272 号）要求，对项目资金实行单独核算、专款专用，严格执行经费补贴标准，未发生挤占、挪用、虚列、套取专项补贴的行为。项目实施过程中，建立了 “双监控” 工作机制，定期开展预算执行和绩效目标完成情况监控，各高校按要求及时报送资金执行进度，保障项目有序推进。资金拨付遵循 “多抵少补” 核算机制，以实际选派人数为准核拨，确保资金使用合规高效。

（三）项目产出情况。

项目各项产出指标均按计划甚至超额完成，实施成效显著。人员选派方面，累计选派区内外 19 所高校支教大学生 1.9 万人，超额完成年度目标；选派专项指导教师 275 人，满足支教指导工作需求。覆盖范围方面，支教工作全面覆盖全区 12 个地州市基层受援学校，实现了既定覆盖目标。执行质量方面，各学校支教大学生到岗率达 100%，远超 90% 的目标要求，确保了基层支教教学工作的顺利开展。经费执行方面，区内大学生、指导教师补助均严格按照既定标准发放，资金使用规范有序。

（四）项目效益情况。

社会效益：项目的实施有效弥补了全区基层中小学，尤其是偏远地区、薄弱学校的师资短板，缓解了教师结构性短缺压力，为基层基础教育教学工作的有序开展提供了有力保障；同时为高校师范生搭建了优质的实践锻炼平台，通过一线教学实践，支教大学生的教育教学、班级管理、沟通协作等综合能力得到显著提升，增强了其职业认同感和责任感，为自治区教育事业储备了优质后备人才。
社会治理效益：实习支教工作始终以铸牢中华民族共同体意识为主线，将民族团结进步教育融入支教全过程，通过大学生与基层师生的深度交流融合，进一步促进了各民族交往交流交融，为自治区民族团结进步事业作出了积极贡献。
资金效益：项目预算执行率达95.71%，资金实行专款专用、单独核算，严格按照实际需求核拨，有效避免了资金闲置或浪费，财政资金使用效益得到充分发挥。

满意度指标中，受援学校满意度达 95%，高于 90% 的目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
以练促学，强化师范生实践能力培养：将实习支教作为高校师范生实践教学的核心环节，通过一线教学实践锤炼师范生教学技能，积累班级管理经验，有效衔接高校人才培养与基层教育需求，提升了师范生的综合实践能力和职业素养。
精准帮扶，助力基层基础教育发展：聚焦偏远地区、薄弱学校师资短板问题，精准选派支教力量实现全区 12 个地州市全覆盖，切实缓解了基层教师结构性短缺压力，推动了基层基础教育教学质量的提升，助力基础教育优质均衡发展。
融教于情，铸牢中华民族共同体意识：将民族团结进步教育贯穿实习支教全过程，通过支教大学生与基层各族师生的学习、生活、教学互动，搭建了各民族交流交融的桥梁，进一步厚植了民族团结的情感基础，为促进自治区民族团结进步贡献教育力量。
（二）存在的问题及原因分析
支教学段覆盖与基层需求存在错位：各地州基层学校迫切希望将实习支教范围向高中学段延伸，以弥补高中阶段师资短板，但目前高校派出的实习生以师范生基础培养为主，其教学能力、专业知识深度暂未达到高中教学履职要求，导致支教供给与基层学段需求不匹配，需求度与匹配度存在较大差异。原因分析：高校师范生培养体系以中小学基础教学能力培养为核心，针对高中阶段的专业教学能力培养不足；同时高校与基层学校的需求对接机制不够完善，未能及时根据基层学段师资需求调整实习支教培养和选派方向。
高校支教指导保障力量较为薄弱：各承担支教任务高校的专职支教指导教师配备数量不足，面对大规模、分散式的支教队伍，现有指导教师精力有限，监管和指导覆盖面不足，难以实现对支教学生的全过程、精细化教学指导和日常管理，一定程度上制约了支教质量的进一步提升。原因分析：高校对实习支教指导工作的师资投入力度不足，专职指导教师队伍建设滞后；同时支教学生分布在全区 12 个地州市基层学校，地域分散、点多面广，增加了指导教师的工作难度，也加大了指导工作的人力成本。

六、有关建议

针对项目实施过程中存在的问题，结合自治区基层教育发展需求和高校师范生培养实际，提出以下改进建议：
完善供需对接机制，优化支教学段布局：建立自治区教育厅牵头，各高校与基层地州市教育行政部门、受援学校联动的需求对接机制，定期摸排基层各学段师资短缺情况，形成基层师资需求清单。高校根据需求清单调整师范生培养方案，增加高中阶段专业教学能力培养模块，针对性开展教学技能培训；同时结合高校培养实际，逐步有序扩大高中学段实习支教覆盖范围，实现支教供给与基层需求精准匹配。
强化师资队伍建设，提升指导保障能力：各高校加大支教指导教师队伍建设投入，根据支教学生规模足额配备专职支教指导教师，完善指导教师考核激励机制，提高指导教师工作积极性。建立 “高校指导教师 + 基层学校骨干教师” 双指导模式，充分发挥基层学校骨干教师的一线教学经验优势，共同开展支教学生教学指导和日常管理工作，实现指导工作全覆盖、精细化。
建立长效沟通机制，及时解决项目实施问题：建立自治区教育厅、财政厅、各高校、基层受援学校四方长效沟通机制，定期召开实习支教工作推进会，及时梳理项目实施过程中存在的问题，交流推广优秀经验做法；针对经费使用、人员选派、教学指导等关键环节建立问题台账，实行销号管理，持续推动实习支教工作提质增效。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需要特殊说明的问题，绩效评价相关数据、资料均真实有效，可追溯、可核查。