## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆工程学院学科专业建设专项经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆工程学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4540.00 | 4540.00 |  | 3815.21 |  | 10 |  | 84.04% |  | 6.01
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4540.00 | 4540.00 |  | 3815.21 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过 4540 万元资金合理分配，实现多维度提升。在学科建设上，培育特色工科教育学科体系，建成精细化工等专业基础实验室，满足实验教学需求，助力矿物资源工程专业申报。人才发展方面，引进和培育 5 名优秀博士，选派 50 名博士入驻企业，打造一流重点学科团队。教学示范中心建设要实现实验设备、项目、手册等显著增加，教学环境和师资提升。本科教学基础提升上，完成多媒体教室电脑升级、健全内部质量保障体系，建立专业和课程质量量化评价图谱，推动学校内涵式发展。 | [5 empty] | 通过 4540 万元资金合理分配，实现多维度提升。在学科建设上，培育特色工科教育学科体系，建成精细化工等专业基础实验室，满足实验教学需求，助力矿物资源工程专业申报。人才发展方面，引进和培育 5 名优秀博士，选派 50 名博士入驻企业，打造一流重点学科团队。教学示范中心建设要实现实验设备、项目、手册等显著增加，教学环境和师资提升。本科教学基础提升上，完成多媒体教室电脑升级、健全内部质量保障体系，建立专业和课程质量量化评价图谱，推动学校内涵式发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进和培养博士等高层次人才人数 | 10 | >=5人 | =32人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选派博士等高层次人才入驻疆内企业人数 | 10 | >=50人 | =60人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 科研基金项目数 | 5 | >=30项 | =105项 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 多媒体教室电脑升级数 | 5 | >=80台 | =80台 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 本科教育教学改革项目数 | 5 | >=30项 | =129项 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 智慧课程建设门数 | 5 | >=8门 | =34门 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | >=90% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完成率 | 5 | >=90% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 10 | 逐年提升 | 逐年提升 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 10 | >=16000人 | =16000人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 地方高校满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 5 | >=90% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.01分