## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目
主管部门 |  | 新疆工程学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆煤炭技师学院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1474.09 | 1474.09 |  | 1131.48 |  | 10 |  | 76.76% |  | 4.19
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1474.09 | 1474.09 |  | 1131.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 解决新疆煤炭技师学院基础教学教育设施不足的现状，切实提高学院硬件设施配套条件及综合实力。 2025年完成新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目。 该项目资金旨在培养煤炭行业产业人才，尤其是中、高技能人才。顺应新疆煤炭产能和煤矿生产机械化水平大幅度提高现状，煤炭工业快速发展，深化校企合作、推动产教融合人才培养模式发展，为新疆煤炭行业人才发展注入新鲜血液。 | [5 empty] | 已基本解决新疆煤炭技师学院基础教学教育设施不足的现状，切实提高学院硬件设施配套条件及综合实力。 2025年完成新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目。 该项目资金旨在培养煤炭行业产业人才，尤其是中、高技能人才。顺应新疆煤炭产能和煤矿生产机械化水平大幅度提高现状，煤炭工业快速发展，深化校企合作、推动产教融合人才培养模式发展，为新疆煤炭行业人才发展注入新鲜血液。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目个数（含续建） | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 10 | =8544.56平方米 | =8545平方米 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 10 | >=4000人次 | =0人次 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未投入使用，未培训学生。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划完工时间 | 10 | =2025年 | =2025年 | 97 | 9.25 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 消防水池未完成，正在加快进度完成消防验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益范围 | 10 | 企业、学校、学生 | =0% | 0 | 0 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未投入使用，未培训学生。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业水平 | 10 | 一定提升 | 提升 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学校持续健康发展 | 10 | 持续 | 持续 | 100 | 10 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 73.44分